Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы

городского округа Зарайск

от  06.07.2021г. № 1021/7

Состав

организационного комитета

по подготовке и проведению праздничных мероприятий,

посвящённых Дню города Зарайска.

11 - 15 августа 2021 года

1. Петрущенко В.А. – глава городского округа Зарайск, председатель оргкомитета;

2. Гулькина Р.Д. – заместитель главы администрации городского округа Зарайск по социальным вопросам, заместитель председателя оргкомитета.

члены оргкомитета:

1. Аверьянов Д.В. – директор МБУ «Центр инвестиций и устойчивого развития городского округа Зарайск»;

2. Александров И.В. - заместитель главы администрации городского округа Зарайск  по ЖКХ;

3. Иванов А.В. - директор МУП «ЕСКХ Зарайского района»;

4. Ивлева Л.Б. – начальник общего отдела администрации городского округа

Зарайск;

5. Какаев А.А. – начальник Зарайского пожарно-спасательного гарнизона;

6. Кондратьев К.В. – директор ГБУК МО «Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль»;

7. Кочергаева Л.А. – первый заместитель главы администрации городского округа Зарайск;

8. Макаров Н.В. – главный врач ГБУЗ МО «Зарайская ЦРБ»;

9. Маркова О.Е. – председатель комитета по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодёжью администрации городского округа Зарайск Московской области;

10. Морозова Л.Н. – начальник финансового управления администрации городского округа Зарайск;

11. Повелькин А.Ю. –  директор МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ»;

12. Прокофьева Е.Н. – начальник управления образования администрации городского округа Зарайск;

13. Сухоцкий Г.А. – заместитель главы администрации городского округа Зарайск по безопасности;

14. Стекольников А.Б. – начальник ОМВД России по городскому округу Зарайск;

15. Шолохов А.В. - заместитель главы администрации городского округа Зарайск по градостроительной деятельности;

16. Шотин Д.В. – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Зарайск Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области;

17. Щукин А.В. – директор МКУ «ЦВД городского округа Зарайск Московской области».

Приложение №2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы

городского округа Зарайск

от 06.07.2021 № 1021/7

План проведения Дня города Зарайска

11-15 августа 2021 года

| Время | Мероприятие | Место проведения |
| --- | --- | --- |
| 11 августа |
| 07:30 | Празднование принесения чудотворной иконы Николы Зарайского в 1225 году. Водосвятный молебен. Крестный ход | Святой источник «Белый колодец» Иоанно-Предтеченский собор, Зарайский кремль |
| 18:00 | Ретро-программа | Пл. Революции |
| 12 августа |
| 18:00 | Детская шоу-программа | Пл. Революции |
| 13 августа |
| 12:00 | «Зарайский Арбат» | Пл. Революции – ул. Красноармейская |
| 13:00 | Торжественное мероприятие, посвящённое Дню города с участием руководителей предприятий и организаций, почётных гостей, представителей общественных объединений, почётных граждан и др. | Детская школа искусств им. А.С. Голубкиной |
| 18:00 | Молодёжная программа | Пл. Революции |
| 14 августа |
| 08:30 | Ежегодная комбинированная эстафета памяти дважды Героя Советского Союза В.Н. Леонова | Пл. Революции |
| 10:00 | «Зарайский Арбат» | Пл. Революции – ул. Красноармейская |
| 10:00 | Торжественное мероприятие, посвящённое Дню физкультурника | Пл. Революции |
| 13:00 – 20.00 | Фольклорно-этнографический праздник в Даровом | г.о. Зарайск, Усадьба Даровое |
| 16:00 | Праздничное шествие жителей города | Улица Советская – пл. Революции |
| 17:00 | Торжественная часть праздника | Пл. Революции |
| 19:00 | Концертная программа с участием профессиональных артистов | Пл. Революции |
| 22:55 | Праздничный фейерверк | Пл. Революции |
| 15 августа |
| 10:00 | Легкоатлетический пробег «Зарайская верста» | Беспятовская роща |
| 10:00 | Кубок Главы городского округа Зарайск по конным видам спорта | Беспятовская роща |
| 10:00 | Конкурсная программа «Шляпка года - 2021» | Беспятовская роща |

Приложение №3                             УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                 постановлением Главы

городского округа Зарайск                               от  06.07.2021г.  №1021/7

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению мероприятий,

посвящённых Дню города Зарайска

11 - 15 августа 2021 года

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I.Организационные вопросы |
| 1 | Разработка программы празднования Дня города Зарайска | до 15.07..2021 г. | Маркова О.Е. |
| 2 | Разработка сметы на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню города Зарайска | до 15.07.2021 г. | Маркова О.Е. |
| 3 | Подготовка проекта Постановления Главы городского округа Зарайск «О проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню города Зарайска 11 - 15 августа 2021 года» | до 10.07.2021 г. | Маркова О.Е. |
| 4 | Приглашение делегаций городов-побратимов | до 15.07.2021 г. | Ивлева Л.Б. |
| 5 | Составление плана приема гостей из городов-побратимов | до 15.07.2021 г. | Кочергаева Л.А. |
| 6 | Направление приглашений на праздничные мероприятия в правительство МО и отраслевые министерства | до 15.07.2021 г. | Ивлева Л.Б. |
| 7 | Подготовка списков награждаемых на торжественном мероприятии, посвящённом Дню города Зарайска | до 20.07.2021 г. | Ивлева Л.Б. |
| 8 | Размещение фотографий лучших граждан городского округа на Доске почета | до 10.08.2021 г. | Маркова О.Е. |
| 9 | Подготовка сценариев праздничных программ | до 01.08.2021 г. | Маркова О.Е. |
| 10 | Обеспечение проживания гостей праздника | до 10.08.2021 г. | Кочергаева Л.А. |
| 11 | Организация торговли, включая сувенирную продукцию, продуктов питания, напитков, товаров народных промыслов, детских аттракционов на ул. Красноармейская, пл. Революции, в Беспятовской роще | 13.08.2021 г. 14.08.2021 г. 15.08.2021г. | Кочергаева Л.А. |
| 12 | Обеспечение питания гостей | 13,14,15.08.2021 г. | Кочергаева Л.А. |
| 13 | Составление списка участников и обеспечение явки на торжественное мероприятие, посвящённое Дню города Зарайска | до 10.08.2021 г. | Ивлева Л.Б. |
| 14 | Организация экскурсионных программ для гостей праздника | 13,14,15.08.2021 г. | Кондратьев К.В., Аверьянов Д. В. |
| 15 | Издание книг, подготовка и приобретение сувенирной продукции для гостей городского округа Зарайск | до 10.08.2021 г. | Аверьянов Д.В., Щукина И.С., Ванькова С.В. |
| 16 | Составление графика задействованности а/транспорта при проведении культурных и спортивных мероприятий и обеспечение его выполнения | до 10.08.2021 г. | Маркова О.Е. |
| 17 | Обеспечение встречи делегаций из городов-побратимов |  | Кочергаева Л.А. |
| 18 | Издание нормативно-правового акта об ограничении торговли спиртными напитками 13-14.08.2021 г. | до 10.08.2021 г. | Кочергаева Л.А. |
| II.Благоустройство |
| 1 | Подготовка плана мероприятий по благоустройству города Зарайска: ремонту дорог и тротуаров, косметическому ремонту фасадов и ограждений, обрезке кустарников, выпиливанию сухих деревьев и т.д. Обеспечение контроля за его исполнением | до 10.08.2021 г. | Павелькин С.Ю. |
| 2 | Наведение порядка на территориях, прилегающих к местам проведения массовых мероприятий: - Зарайский кремль - ул. Музейная, ул. Кремлевский спуск - площадь Д. Пожарского - Музей-заповедник «Зарайский кремль» (Территория кремля, Троицкая церковь, Дом А.С. Голубкиной, имение Даровое) - ул. Советская - ул. Первомайская - стадион - ул. Московская - ул. Вокзальная - ул. Октябрьская - ул. Ленинская - Гостиница - ул.25 лет Победы - курган-захоронение воинов арзамасцев и рязанцев - памятник воинам 140 Зарайского пехотного полка - кафе «Зарайск», кафе «Старый город», «Трактир у башни» - Беспятовская роща | до 10.08.2021 г. | Руководители учреждений и организаций, Павелькин С.Ю., Иванов А.В. |
| III.Подготовка площадок праздничных мероприятий |
| 1 | Праздничное оформление города | до 11.08.2021 г. | Шолохов А.В., Павелькин С.Ю. |
| 3 | Развертывание ярмарки (пл. Революции) | 13,14.08.2021 г. | Кочергаева Л.А. |
| IV.Информационное обеспечение праздничных мероприятий |
| 1 | Анонсирование мероприятий в СМИ, через Интернет | август 2021 г. | Гулькина Р.Д. |
|  | V.Обеспечение безопасности |
| 1 | Обеспечение медицинского сопровождения мероприятий | 11 - 16.08.2021 г. | Сухоцкий Г.А., Макаров Н.В. |
| 2 | Обеспечение безопасности и правопорядка на всех запланированных мероприятиях | 11 - 16.08.2021 г. | Сухоцкий Г.А., Стекольников А.Б. |
| 3 | Обеспечение пожарной безопасности | 11 - 16.08.2021 г. | Сухоцкий Г.А., Какаев А.А. |
| 4 | Перекрытие дорог (ограничение движения): 13.08. 2021 - с 12:00 до 23:00 – пл. Революции, ул. Красноармейская; 14.08.2021 - с 08:00 до 23:00 – пл. Революции, ул. Красноармейская; 14.08. 2021 – с 08.00 до 10.00 – перекрёсток ул. Первомайская, ул. Советская | 14,15.08.2021 г. | Шолохов А.В., Сухоцкий Г.А., Стекольников А.Б. Павелькин С.Ю. |
| 5 | Обеспечение стоянки автотранспорта | 13, 14.08.2021 г. | Сухоцкий Г.А., Стекольников А.Б. |