Приложение к

 постановлению главы

городского округа Зарайск

от 31.10.2022 № 1954/10

**Паспорт муниципальной программы**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Простоквашин А.А.Заместитель главы администрации Шолохов А.В. |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Цели муниципальной программы  | - надежное обеспечение населения, муниципальных учреждений и прочих потребителей энергетическими ресурсами надлежащего качества;- создание условий для перевода экономики бюджетной сферы городского округа на энергосберегающий путь развития; - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий; - внедрение практики применения энергетически эффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов жилищно-коммунального хозяйства;- обеспечение населенных пунктов городского округа Зарайск источниками газификации - газопроводами высокого и низкого давления. |
| Перечень подпрограмм  | Подпрограмма I «Чистая вода»Подпрограмма II «Системы водоотведения»Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»Подпрограмма VI «Развитие газификации»Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма» |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:  | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Средства бюджета Московской области | 617167,65 | 137176,34 | 225835,88 | 182757,33 | 49902,67 | 21495,43 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 201500,27 | 18791,14 | 27291,57 | 61435,66 | 57797,33 | 36184,57 |
| Внебюджетные средства | 8980,00 | 2286,00 | 1536,00 | 1536,00 | 2086,00 | 1536,00 |
| Всего, в том числе по годам: | **827647,92** | **158253,48** | **254663,45** | **245728,99** | **109786,00** | **59216,00** |

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем**

 **в указанной сфере, инерционный прогноз её развития, описание цели муниципальной программы**

В настоящее время экономика и бюджетная сфера городского округа Зарайск Московской области характеризуется повышенной энергоемкостью.

Причины повышенной энергоемкости необходимо выявлять и затем устранять. Износ инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, наверное, является главной причиной повышения энергоемкости потребления энергетических ресурсов.

Существует и еще одна из проблем. В условиях роста тарифов на энергоресурсы одной из основных угроз социально-экономическому развитию городского округа Зарайск становится снижение экономического развития муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов.

Высокая энергоемкость организаций и предприятий в этом может стать причиной снижения темпов роста экономики городского округа Зарайск Московской области и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Подпрограммы направлены на устранение указанных проблем и призваны основные решить их мероприятия. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт основных объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа.

Для решения проблем необходимо осуществление комплекса мер по энергосбережению, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории городского округа Зарайск Московской области.

Основными целями Программы являются:

- надежное обеспечение населения, муниципальных учреждений и прочих потребителей энергетическими ресурсами надлежащего качества;

- создание условий для перевода экономики бюджетной сферы городского округа на энергосберегающий путь развития;

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;

- внедрение практики применения энергетически эффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов жилищно-коммунального хозяйства;

- газификация населенных пунктов городского округа Зарайск.

Реализация поставленных целей муниципальной программы обеспечит развитие инженерной инфраструктуры и повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Зарайск, обеспечит энергетическую безопасность с учетом стратегии долгосрочного развития, создание условий для перевода экономики муниципального района на энергосберегающий путь развития.

**Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной**

**программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе**

**различных вариантов решения проблемы**

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения;

- увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;

- увеличить количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов;

- полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса и оснащение; жилищного фонда индивидуальными и общедомовыми приборами учета потребляемых энергоресурсов;

- газификация населенных пунктов городского округа Зарайск.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- снижению количества энергоёмких объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- снижению доли потерь при передачи энергетических ресурсов потребителю;

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями всех уровней и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий городского округа Зарайск в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения.

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт основных объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа, повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории городского округа.

**Перечень подпрограмм и их краткое описание**

Программа сформирована из шести Подпрограмм:

1. подпрограмма I «Чистая вода».

В рамках указанной Подпрограммы I планируется увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.

Реализация основных мероприятий позволит обеспечить гарантированную подачу питьевой воды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, подключить новых потребителей к централизованным системам водоснабжения, повысить эффективность и надежность работы систем и объектов водоснабжения, создать условия для притока частного капитала в отрасль.

1. подпрограмма II «Системы водоотведения».

Подпрограмма II направлена на обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоотведения).

 Все мероприятия будут способствовать улучшению качества коммунальных услуг, предоставляемых населению городского округа Зарайск, снижению износа объектов и систем коммунальной инфраструктуры, повышению надежности и энергоэффективности их работы, а также повышению инвестиционной привлекательности отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация основных мероприятий позволит привести объекты очистки сточных вод в надлежащее состояние, сократить потери в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям, снизить число аварий, обеспечить бесперебойную и качественную работу объектов водоотведения и очистки сточных вод и, таким образом, создать необходимые условия для повышения качества предоставления населению коммунальных услуг.

1. подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами».

Подпрограмма III осуществляется путем выполнения основного мероприятия строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Зарайск Московской области.

Реализация мероприятий позволит создать условия для соблюдения нормативных требований по благоустройству и санитарному состоянию территорий, реализации жилищной реформы, организации ремонта и содержания жилищного фонда на территории городского округа Зарайск.

1. подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Направлена на снижение энергоемкости валового регионального продукта, в том числе структурные изменения, предусматривающие интенсивную реализацию организационных и технологических мер по экономии топлива и энергии, то есть проведение целенаправленной энергосберегающей политики.

Нереализованный потенциал организационного и технологического энергосбережения составляет до 40 процентов общего объема внутреннего энергопотребления.

В целях комплексного решения основных мероприятий по эффективному функционированию энергосистемы округа путем снижения морального и физического износа оборудования, повышения пропускной способности электрических сетей, повышения надежности, качества и экономичности энергоснабжения потребителей запланированы мероприятия по установке (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением.

5. подпрограмма V «Развитие газификации».

В целях комплексного решения основных мероприятий по обеспечению населенных пунктов городского округа Зарайск источниками газификации в рамках указанной подпрограммы предусмотрены мероприятия по строительству газопроводов для транспорта газа и распределительных газовых сетей для обеспечения перспективных потоков газа, повышения надежности транспортировки газа, промышленной и экологической безопасности газотранспортных объектов, экономической эффективности транспортировки газа.

6. подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма».

Направлена на создание и обеспечение деятельности административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере ЖКХ и благоустройства.

Подпрограммы муниципальной программы «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»» на срок 2020-2024 годы охватывают вес спектр проблем, для решения которых и направлены реализация целей настоящей муниципальной программы.

**Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления**

Все основные мероприятия муниципальной программы охарактеризованы одним главным направлением, развитием инженерной инфраструктуры, повышением энергоэффективности во всех отраслях организаций и предприятий, расположенных на территории городского округа Зарайск Московской области.

Достижение поставленных целей обеспечивается решением следующих основных мероприятий муниципальной программы:

1. по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения;

1. по строительству, реконструкции, капитальному ремонту канализационных коллекторов;
2. по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры;
3. по организации учета энергетических ресурсов в бюджетной сфере и жилищном фонде;
4. по повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере;
5. применение мероприятий по энергосбережению и экономической эффективности на территории муниципального образования;
6. строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории городского округа Зарайск Московской области;
7. газификация муниципальных жилых домов (квартир).

Наряду с этим предполагается активное применение энергосервисных технологий реализации предусмотренных программой мероприятий, а также использование механизмов муниципально-частного партнерства.

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием показателей реализации мероприятий подпрограмм, характеризующих достижение целей, указаны в приложении №1 к Программе.

**Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы**

 Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.

**Порядок взаимодействия ответственного за выполнения мероприятия подпрограммы с муниципальным**

**заказчиком муниципальной программы (подпрограммы)**

Управление реализацией муниципальной программы осуществляется в соответствии с «Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области», утвержденного постановлением главы городского округа Зарайск от 17.08.2021 № 1290/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области».

**Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципального программы (подпрограммы)**

Состав, формы и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области, утвержденного постановлением главы городского округа Зарайск от 17.08.2021 № 1290/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Зарайск» и постановлением главы городского округа Зарайск от 08.10.2020 №1269/10 «Об утверждении форм отчетов о реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области и формы перечня приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальных программ».

Приложение №1

**к программе**

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы  | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма I «Чистая вода» |
| 1.1 | Целевой показатель 1Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Региональный проект «Чистая вода» | % /чел. | 88,8 | 91,04/ 33451 | 93,28/35702 | 95,52/37977 | 97,76/37674 | 100/37363 |  Основное мероприятие 02.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области |
| 1.2 | Целевой показатель 2Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Обращение Губернатора Московской области | единица | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | Основное мероприятие 02.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области |
| 2 | Подпрограмма II «Системы водоотведения» |
| 2.1 | Целевой показатель 1[Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения](https://monitoring.mosreg.ru/gpmo/Programs/Indicators) | Отраслевой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области |
| 2.2 | Целевой показатель 2Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью. | Отраслевой | ед./тыс. куб. м | - | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области |
| 2.3 | Целевой показатель 3Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Обращение Губернатора Московской области | единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Основное мероприятие 02. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области |
| 3 | Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |
| 3.1 | Целевой показатель 1Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры  | Обращение Губернатора Московской области | единица | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области |
| 3.2 | Целевой показатель 2Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Приоритетный | процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 05. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов  |
| 4 | Подпрограмма IV «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» |
| 4.1 | Целевой показатель 1Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Приоритетный | процент | 11,7 | 13 | 15 | 16 | 19 | 21 | Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области |
| 4.2 | Целевой показатель 2Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Приоритетный | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области |
| 4.3 | Целевой показатель 3 Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета  | Приоритетный | процент | 14,36 | 31,62 | 35,90 | 42,67 | 82,92 | 100 | Основное мероприятие 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области |
| 4.4 | Целевой показатель 4Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Приоритетный | процент | - | 4,50 | 4,60 | 0,41 | 17,30 | 21,20 | Основное мероприятие 03. Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов |
| 6 | Подпрограмма VI «Развитие газификации» |  |
| 6.1 | Целевой показатель 1Доля газифицированных сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек в общем количестве сельских населенных пунктов городского округа Зарайск численностью свыше 100 человек | показатель муниципальной программы | % | 82 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 96,2 | 100 | Основное мероприятие 01. Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах  |
| 6.2 | Целевой показатель 2Количество земельных участков под размещение инвестиционных проектов на территории Московской области, для которых созданы условия для обеспечения развития газоснабжения | показатель муниципальной программы | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01. Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах |

Приложение № 3

 к программе

**Подпрограмма I «Чистая вода»**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Зарайск |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация городского округа Зарайск | Всего: в том числе: | 0 | 6097,77 | 0 | 63510,00 | 23490,00 | 93097,77 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 5495,00 | 0 | 49712,67 | 21305,43 | 76513,10 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 602,77 | 0 | 13797,33 | 2184,57 | 16584,67 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Характеристика проблем, решаемые посредством мероприятий подпрограммы**

Вода, добываемая водозаборными скважинами из подземных месторождений не в полной мере отвечает всем требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности и требует дополнительной подготовки.

Изношенная система коммунальной инфраструктуры городского округа Зарайск Московской области не позволяет обеспечивать выполнение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. Следствием высокой степени износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, повышенная аварийность.

Кроме того, добываемая вода по своим характеристикам не может быть использована без дополнительной доочистки. Строительство станций обезжелезивания позволит:

- повысить качество питьевой воды, поставляемой населению из централизованных источников;

- обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставления коммунальных услуг.

Неудовлетворительное качество питьевой воды является другой острой проблемой, характерной для городского округа Зарайск Московской области. Основными причинами снижения качества подземных вод являются ухудшение общей гидрогеологической обстановки, произошедшей за последние 20-30 лет.

Превышение уровня в 1,5 раза доли проб воды из распределительной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям зафиксировано в городском округе Зарайск.

Содержание в питьевой воде химических веществ, превышающих гигиенические нормативы, создает риск возникновения неинфекционных заболеваний среди населения. Факторами риска развития болезней крови, кроветворных органов, отдельных нарушений, вовлекших иммунный механизм. Содержание в питьевой воде марганца, железа, стронция, хлороформа может вызвать развитие неблагоприятных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта, почек, сердечно-сосудистой, эндокринной систем. Рост заболеваемости болезнями мочеполовой системы ассоциирован с повышенной жесткостью питьевой воды. Заболевания кожи могут быть обусловлены, в том числе содержанием в питьевой воде железа.

Сложившееся состояние водоснабжения требует комплексного решения существующих проблем в рамках реализации подпрограммы I "Чистая вода".

Решение вышеперечисленных проблем осуществляется в рамках выполнения следующего основного мероприятия:

Основное мероприятие 02 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области».

В рамках данного основного мероприятия предусмотрено: приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 3 станций водоочистки на ВЗУ в 2021 году по адресу: п.Зарайский, 2-е отделение с/з Зарайский, д. Титово, строительство в 2023-2024гг. 1объекта водоснабжения в д. Летуново.

**Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Зарайск Московской области, реализуемых в рамках муниципальной программы**

Стратегия экономического развития городского округа Зарайск Московской области предполагает строительство новых участков системы водоснабжения (включая новые ВЗУ, сети, НС и станции водоподготовки) и водоотведения на территории городского округа Зарайск Московской области в соответствии со схемами развития систем водоснабжения и водоотведения. Применение новых и современных материалов при модернизации и реконструкции сетей и объектов водоснабжения и водоотведения позволит поднять инфраструктуру в данном секторе на новый уровень работы системы и качественный уровень предоставления коммунальной услуги в данном секторе.

 **Перечень мероприятий подпрограммы**

Перечень мероприятий приведен в приложении № 1 к подпрограмме I.

Приложение №1

к подпрограмме I

**Перечень мероприятий подпрограммы I "Чистая вода"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 |  Итого | 93097,77 | 0 | 6097,77 | 0 | 63510,00 | 23490,00 | МУП «ЕСКХ Зарайского района», администрация г. о. Зарайск Московской области,отдел ЖКХ,подрядная организация | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения. |
| Средства бюджета Московской области | 76513,10 | 0 | 5495,00 | 0 | 49712,67 | 21305,43 |
| Средства бюджета городского округа  | 16584,67 | 0 | 602,77 | 0 | 13797,33 | 2184,57 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 02.01Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 2023-2024 |  Итого | 87000,00 | 0 | 0 | 0 | 63510,00 | 23490,00 | МУП «ЕСКХ Зарайского района»,администрация г. о. Зарайск Московской области, отдел ЖКХ,подрядная организация | Строительство и пуск в работу в 2024 году 1 объекта водоснабжения по адресу: д. Летуново, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) |
| Средства бюджета Московской области | 71018,10 | 0 | 0 | 0 | 49712,67 | 21305,43 |
| Средства бюджета городского округа  | 15981,90 | 0 | 0 | 0 | 13797,33 | 2184,57 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 02.02-Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | 2020-2024 |  Итого | 6097,77 | 0 | 6097,77 | 0 | 0 | 0 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 3шт станций водоочистки на ВЗУ (п.Зарайский, 2-е отделение с/з Зарайский, д. Титово) |
| Средства бюджета Московской области | 5495,00 | 0 | 5495,00 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 602,77 | 0 | 602,77 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3 | Мероприятие 02.03 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев  | 2020-2024 |  Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Капитальный ремонт не предусмотрен |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие 02.04Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, выполняемых в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Московской области | 2020-2024 |  Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пуск в работу объектов водоснабжения не предусмотрен |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №2

 к подпрограмме I

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Зарайск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения» подпрограммы I «Чистая вода»

Муниципальный заказчик Администрация городского округа Зарайск

Ответственный за выполнение мероприятия МУП «ЕСКХ Зарайского района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование (тыс.руб) |
| всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочистки на ВЗУ по адресу: п. Зарайский г.о. Зарайск | Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоочистки | 1шт.  | 2021 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 2572,43 | 0 | 2572,43 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 205,57 | 0 | 205,57 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочистки на ВЗУ по адресу: 2-е отделение с/з Зарайский г.о. Зарайск | Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоочистки | 1шт. | 2021 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 1461,23 | 0 | 1461,23 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 116,78 | 0 | 116,78 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочистки на ВЗУ в д. Титово г.о. Зарайск | Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоочистки | 1шт. | 2021 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 1461,34 | 0 | 1461,34 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 280,42 | 0 | 280,42 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию: | Всего | 6097,77 | 0 | 6097,77 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 5495,00 | 0 | 5495,00 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 602,77 | 0 | 602,77 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №3

 к подпрограмме I

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Зарайск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01 «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения» подпрограммы I «Чистая вода»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы проектирования, строительства/ реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта(кв. метр, погонный метр, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022г. (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс.руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа |
| всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Объект 1 | 20.01.2023-30.11.2024 | 400 куб.м/сут. | 78300,00 | 0 | Итого | 78300,00 | 0 | 0 | 0 | 54810,00 | 23490,00 | 0 | Администрация г.о. Зарайск Московскойобл. |
| Строительство ВЗУ д. Летуново, г.о. Зарайск(в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 71018,10 | 0 | 0 | 0 | 49712,67 | 21305,43 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск  | 7281,90 | 0 | 0 | 0 | 5097,33 | 2184,57 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кроме того ПИР | 20.01.2023-03.07.2023 |  | 8700,00 | 0 | Итого | 8700,00 | 0 | 0 | 0 | 8700,00 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск  | 8700,00 | 0 | 0 | 0 | 8700,00 | 0 |
| Всего по мероприятию: | Всего | 87000,00 | 0 | 0 | 0 | 63510,00 | 23490,00 | 0 | Администрация г.о. Зарайск Московскойобл. |
|  | Средства бюджета Московской области | 71018,10 | 0 | 0 | 0 | 49712,67 | 21305,43 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск  | 15981,90 | 0 | 0 | 0 | 13797,33 | 2184,57 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение N 4

к программе

**Подпрограмма II "Системы водоотведения"**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Зарайск |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация городского округа Зарайск | Всего: в том числе: | 41391,88 | 0 | 0 | 550,00 | 0 | 41941,88 |
| Средства бюджета Московской области | 37431,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37431,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 3210,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3210,88 |
|  |  | Внебюджетные средства | 750,00 | 0 | 0 | 550,00 | 0 | 1300,00 |

**Характеристика проблем, решаемые посредством мероприятий подпрограммы**

Очистка сточных вод крайне важна и с точки зрения экосистемы населенного пункта и с точки зрения предоставления коммунальной услуги. Существующим очистным сооружениям требуется необходимый ремонт или модернизация. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории городского округа Зарайск Московской области является целью по приведению в надлежащее состояние изношенных комплексов очистки сточных вод. Достижение минимизации воздействия на окружающую среду так же является результатом применяемых мероприятий.

Сложившееся состояние водоотведения и очистки сточных вод требует комплексного решения существующих проблем в рамках реализации подпрограммы II "Системы водоотведения".

Решение вышеперечисленных проблем осуществляется в рамках выполнения следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 01. «Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области».

В рамках данного основного мероприятия предусмотрено: Увеличение к 2024 году 100% доли сточных вод, очищенных до нормативных значений.

Основное мероприятие 02.  **«**Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области». В рамках данного основного мероприятия предусмотрено: капитальный ремонт 2-х объектов канализационно-насосных станций.

**Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Зарайского муниципального района Московской области, реализуемых в рамках муниципальной программы**

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных и канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на сегодняшний день является необходимым и достаточным инструментом для приведения всей системы объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние для предоставления коммунальных услуг населению и дальнейшего своего развития. Поэтому замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа первоочередная задача.

**Перечень мероприятий подпрограммы**

Перечень мероприятий приведен в приложении № 1 к подпрограмме II.

Приложение N 1

 к подпрограмме II

**Перечень мероприятий подпрограммы II "Системы водоотведения"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 01 Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 |  Итого | 40641,88 | 40641,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП «ЕСКХ Зарайского района», администрация г.о. Зарайск Московской области, отдел ЖКХ,подрядная организация | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
| Средства бюджета Московской области | 37431,00 | 37431,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 3210,88 | 3210,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.02 Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | 2020-2024 |  Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП «ЕСКХ Зарайского района», администрация г.о. Зарайск Московской области, отдел ЖКХ,подрядная организация | Ввод в эксплуатацию объектов не предусмотрен |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 01.03 Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | 2020-2024 |  Итого | 40641,88 | 40641,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП «ЕСКХ Зарайского района», администрация г.о. Зарайск Московской области, отдел ЖКХ,подрядная организация | Ввод в эксплуатацию 1 объекта, в том числе: 2020 год-1 ед. |
| Средства бюджета Московской области | 37431,00 | 37431,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 3210,88 | 3210,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 02. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 |  Итого | 1300,00 | 750,00 | 0 | 0 | 550,00 | 0 | МУП «ЕСКХ Зарайского района», администрация г.о. Зарайск Московской области, отдел ЖКХподрядная организация | Снижение удельного расхода энергетических ресурсов, сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 1300,00 | 750,00 | 0 | 0 | 550,00 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | 2020-2024 |  Итого | 1300,00 | 750,00 | 0 | 0 | 550,00 | 0 | МУП «ЕСКХ Зарайского района», администрация г.о. Зарайск Московской области, отдел ЖКХ,подрядная организация | Капитальный ремонт 2-х объектов:  2020 г. – 1 ед. 2023 г. – 1 ед. |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 1300,00 | 750,00 | 0 | 0 | 550,00 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 02.02Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | 2020-2024 |  Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП «ЕСКХ Зарайского района», администрация г.о. Зарайск Московской области, отдел ЖКХподрядная организация | Ввод в эксплуатацию объектов не предусмотрен |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение N 2

к подпрограмме II

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Зарайск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01 «Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций» подпрограммы II «Системы водоотведения»

Муниципальный заказчик Администрация городского округа Зарайск

Ответственный за выполнение мероприятия МУП «ЕСКХ Зарайского района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование (тыс.руб) |
| всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Объект 1Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационно-насосных станций. (модернизация КНС «Строитель 2000», г. Зарайск, в объеме: замена насосов, трубопроводной арматуры и трубопроводов +С56:С75) | Капитальный ремонт | Замена насосов, трубопроводной арматуры, трубопроводов | 2020 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 750,00 | 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Объект 2Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационно-насосных станций. (Модернизация КНС-ПМК-6, г. Зарайск, в объеме: замена насосов, трубопроводной арматуры и трубопроводов) | Капитальный ремонт | Замена насосов, трубопроводной арматуры и трубопроводов | 2022 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  0 | 0 | 0 | 0 |  0 | 0 |
| 3. | Объект 3Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационно-насосных станций. (Реконструкция КНС-мкр. 2, г. Зарайск, с заменой запорной арматуры. Восстановление аварийного сброса на КНС)  | Капитальный ремонт | замена запорной арматуры, восстановление аварийного сброса на КНС | 2023 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 550,00 | 0 | 0 | 0 | 550,00 | 0 |
| Всего по мероприятию |  |  | 2020-2024 | Всего | 1300,00 | 750,00 | 0 | 0 | 550,00 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 1300,00 | 750,00 | 0 | 0 | 550,00 | 0 |

Приложение N 3

 к подпрограмме II

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Зарайск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.03 «Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод» подпрограммы II «Системы водоотведения»

Муниципальный заказчик Администрация городского округа Зарайск

Ответственный за выполнение мероприятия МУП «ЕСКХ Зарайского района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование (тыс.руб) |
| всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Объект 1Аварийно - восстановительные работы (включая установку оборудования) на биологических очистных сооружениях г. о. Зарайск, Московской области (в том числе погашение кредиторской задолженности) | Капитальный ремонт | Реконструкция существующих иловых карт (2 шт.) | 2020 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 37431,00 | 37431,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 3210,88 | 3210,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию: |  |  | 2020 | Всего | 40641,88 | 40641,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 37431,00 | 37431,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 3210,88 | 3210,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №5

к программе

**Паспорт подпрограммы III " Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами "**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Зарайск |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация городского округа Зарайск | Всего: в том числе: | 113021,10 | 246439,68 | 241029,19 | 44000,00 | 34000,00 | 678489,97 |
| Средства бюджета Московской области | 99184,34 | 219750,88 | 182662,33 | 0 | 0 | 501597,55 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 13836,76 | 26688,80 | 58366,86 | 44000,00 | 34000,00 | 176892,42 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Характеристика проблем, решаемые посредством мероприятий подпрограммы**

Одним из приоритетов развития отрасли коммунального хозяйства является предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям в целях формирования для них комфортных условий проживания при сохранении баланса интересов различных участников сферы коммунального хозяйства.

Коммунальное хозяйство является одной из базовых отраслей экономики региона, обеспечивающей население жизненно важными услугами.

Оказание услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения осуществляется посредством эксплуатации системы коммунального хозяйства городского округа Зарайск Московской области, представляющей собой сложный комплекс технически взаимосвязанных объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, обеспечивающих производство и транспортировку соответствующих коммунальных ресурсов.

Высокий уровень износа объектов коммунального хозяйства влечет за собой рост числа технологических нарушений и аварий, повышение потерь и утечек ресурсов, снижение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры и в результате - снижение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Зарайск Московской области позволит:

обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки тепло - и водоресурсов потребителям;

улучшить экологическое состояние.

Решение указанных проблем осуществляется в рамках Подпрограммы III путем выполнения следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 02. «Строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области».

Строительство и капитальный ремонт 20 объектов коммунальной инфраструктуры: в 2020 г. – 7 котельных, в 2022г.- 9 котельных, в 2022 г. – 4 ед. сети теплоснабжения.

Подпрограмма III предусматривает повышение энергетической эффективности и энергосбережение в жилищном фонде, в коммунальной инфраструктуре и объектах бюджетной сферы городского округа Зарайск Московской области поднимая долю населения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами. Замена морально и физически устаревшего оборудования тепловырабатывающих объектов снизит расход энергоресурсов на производство тепловой энергии, что в конечном итоге приведет к снижению роста тарифов и комфортному проживанию. Поэтому проведение мероприятий по энергоэффективности и замене тепловырабатывающих агрегатов на территории городского округа Зарайск Московской области необходимы.

**Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического**

**развития городского округа Зарайск Московской области, реализуемых в рамках муниципальной программы**

Мероприятия по энергоэффективности и замене тепловырабатывающих агрегатов на территории городского округа на сегодняшний день является необходимым и достаточным инструментом для предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг населению. Выполнение мероприятий подпрограммы состоят в первоочередных задачах. Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры так же необходимы, и обязательное выполнение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к проведению отопительного осенне-зимнего периода.

 **Перечень мероприятий подпрограммы**

Перечень мероприятий перечислен в приложении 1 к подпрограмме III.

Приложение №1

к подпрограмме III

**Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 |  Итого | 443967,37 | 109798,50 | 245639,68 | 88529,19 | 0 | 0 | МУП «ЕСКХ Зарайского района», администрация г. о. Зарайск Московской области, отдел ЖКХ,подрядная организация | Увеличение доли населения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами |
| Средства бюджета Московской области | 391597,55 | 99184,34 | 219750,88 | 72662,33 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 52369,82 | 10614,16 | 25888,80 | 15866,86 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 2020-2024 |  Итого | 92044,99 | 6390,00 | 24779,50 | 60875,49 | 0 | 0 | МУП «ЕСКХ Зарайского района», администрация г. о. Зарайск Московской области, отдел ЖКХ,подрядная организация | Пуск в работу 2 объектов коммунальной инфраструктуры в 4 кв.2020г. Пуск в работу сетей ТС на территории г.о. Зарайск в 2022 году: 1 этап - пос. Масловский; 2 этап –д. Летуново, 3 этап- д. Козловка, 4 этап- д. Новоселки |
| Средства бюджета Московской области | 71595,72 | 3196,00 | 20790,00 | 47609,72 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 20449,27 | 3194,00 | 3989,50 | 13265,77 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 02.02Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | 2020-2024 |  Итого | 351842,38 | 103328,50 | 220860,18 | 27653,70 | 0 | 0 | МУП «ЕСКХ Зарайского района», администрация г. о. Зарайск Московской области, отдел ЖКХ,подрядная организация | Пуск в работу 14 объектов коммунальной инфраструктуры: в 2020 году -5 ед.; 2022г.- 9 ед. |
| Средства бюджета Московской области | 320001,83 | 95988,34 | 198960,88 | 25052,61 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 31840,55 | 7340,16 | 21899,30 | 2601,09 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Мероприятие 02.04Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 2020-2024 |  Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП «ЕСКХ Зарайского района», администрация г. о. Зарайск Московской области  | Приобретение в муниципальную собственность объектов не предусмотрено |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Мероприятие 02.06Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, в том числе актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 2020 |  Итого | 80,00 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП «ЕСКХ Зарайского района», администрация г. о. Зарайск Московской области, отдел ЖКХ,подрядная организация | Снижение удельного расхода энергетических ресурсов |
|  Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 80,00 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Основное мероприятие 04. Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно - коммунального хозяйства | 2020-2024 |  Итого | 222000,00 | 2000,00 | 0 | 150000,00 | 40000,00 | 30000,00 | МУП «ЕСКХ Зарайского района», администрация г. о. Зарайск Московской области, отдел ЖКХ,подрядная организация | Повышение эффективности работы МУП «ЕСКХ Зарайского района» |
| Средства бюджета Московской области | 110000,00 | 0 | 0 | 110000,00 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 112000,00 | 2000,00 | 0 | 40000,00 | 40000,00 | 30000,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Мероприятие 04.02Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 2020 |  Итого | 2000,00 | 2000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП «ЕСКХ Зарайского района», администрация г. о. Зарайск Московской области, отдел ЖКХ,подрядная организация | Повышение эффективности работы МУП «ЕСКХ Зарайского района» |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 2000,00 | 2000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Мероприятие 04.09Погашение просроченной задолженности муниципальных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства по налогам, сборам и иным обязательным платежам и (или) за энергоресурсы (газ), и (или) факторинговые услуги с целью предупреждения их банкротства | 2022-2024 |  Итого | 220000,00 | 0 | 0 | 150000,00 | 40000,00 | 30000,00 | МУП «ЕСКХ Зарайского района», администрация г. о. Зарайск Московской области, отдел ЖКХ,подрядная организация | Повышение эффективности работы МУП «ЕСКХ Зарайского района» |
| Средства бюджета Московской области | 110000,00 | 0 | 0 | 110000,00 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 110000,00 | 0 | 0 | 40000,00 | 40000,00 | 30000,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие 05. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2020-2024 |  Итого | 12522,60 | 1222,60 | 800,00 | 2500,00 | 4000,00 | 4000,00 | МУП «ЕСКХ Зарайского района», администрация г. о. Зарайск Московской области, отдел ЖКХ,подрядная организация | Актуальные схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 12522,60 | 1222,60 | 800,00 | 2500,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Мероприятие 05.01Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 2020-2024 |  Итого | 3800,00 | 500,00 | 800,00 | 500,00 | 1000,00 | 1000,00 | МУП «ЕСКХ Зарайского района», администрация г. о. Зарайск Московской области, отдел ЖКХ,подрядная организация | Актуальная схема теплоснабжения городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 3800,00 | 500,00 | 800,00 | 500,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Мероприятие 05.02Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 2020-2024 | Итого | 3030,00 | 630,00 | 0 | 400,00 | 1000,00 | 1000,00 | МУП «ЕСКХ Зарайского района», администрация г. о. Зарайск Московской области, отдел ЖКХ,подрядная организация | Актуальная схема водоснабжения и водоотведения городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 3030,00 | 630,00 | 0 | 400,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Мероприятие 05.03Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов  | 2020-2024 |  Итого | 5692,60 | 92,60 | 0 | 1600,00 | 2000,00 | 2000,00 | МУП «ЕСКХ Зарайского района», администрация г. о. Зарайск Московской области, отдел ЖКХ,подрядная организация | Актуальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 5692,60 | 92,60 | 0 | 1600,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 Приложение № 2

 к подпрограмме III

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Зарайск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02 «Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры»

подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы проектирования, строительства/ реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта(кв. метр, погонный метр, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2020г. (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс.руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа |
| всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Объект 1 | 1/2020-4/2020 | 2,04 Гкал/ч. | 14092,14 | 0 | Итого  | 14092,14 | 14092,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Зарайск Московской области |
| Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в г.о. Зарайск, пос. Зарайский, котельная «Карино» (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 13115,22 | 13115,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск  | 976,92 | 976,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Объект 2 | 1/2020-4/2020 | 1,5 Гкал/ч. | 11704,21 | 0 | Итого  | 11704,21 | 11704,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в г.о. Зарайск, д. Ерново, котельная «Ерново» (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 10903,94 | 10903,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск  | 800,27 | 800,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объект 3 | 1/2020-4/2022 | 1 Гкал/ч. | 25989,73 | 0 | Итого  | 25989,73 | 2502,76 | 21508,41 | 1978,56 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Зарайск Московской области |
| Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Летуново г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 24063,87 | 2315,00 | 19916,73 | 1832,14 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск  | 1925,86 | 187,76 | 1591,68 | 146,42 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Объект 4 | 1/2020-4/2022 | 1,5 Гкал/ч. | 27230,68 | 0 | Итого  | 27230,68 | 1902,76 | 21478,22 | 3849,70 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Зарайск Московской области |
| Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в г. Зарайск, пос. ПМК-6 г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 25213,06 | 1759,40 | 19888,83 | 3564,83 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск  | 2017,62 | 143,36 | 1589,39 | 284,87 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Объект 5 | 1/2020-4/2020 | 2,04 Гкал/ч. | 11704,21 | 0 | Итого | 11704,21 | 11704,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Зарайск Московской области |
| Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Гололобово г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 10903,94 | 10903,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск  | 800,27 | 800,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Объект 6 | 1/2020-4/2020 | 6,5 Гкал/ч. | 31510,78 | 0 | Итого  | 31510,78 | 31510,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Зарайск Московской области |
| Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в г.о. Зарайск, ул. Московская, котельная «ГПТУ» (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 29244,82 | 29244,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск  | 2265,96 | 2265,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Объект 7 | 1/2020-4/2020 | 2,04 Гкал/ч. | 15992,22 | 0 | Итого  | 15992,22 | 15992,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Зарайск Московской области |
| Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в г.о. Зарайск, п.ц.у.с/х «40 лет Октября», котельная Чернево (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 14874,62 | 14874,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск  | 1117,60 | 1117,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Объект 8 | 1/2020-4/2022 | 1 Гкал/ч. | 27449,62 | 0 | Итого  | 27449,62 | 1902,76 | 23309,25 | 2237,61 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Зарайск Московской области |
| Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Протекино, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 25415,79 | 1759,40 | 21584,36 | 2072,03 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск  | 2033,83 | 143,36 | 1724,89 | 165,58 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Объект 9 | 1/2020-4/2022 | 1,5 Гкал/ч. | 24901,34 | 0 | Итого  | 24901,34 | 1902,76 | 20506,33 | 2492,25 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Зарайск Московской области |
| Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Алферьево, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 23056,09 | 1759,40 | 18988,87 | 2307,82 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск  | 1845,25 | 143,36 | 1517,46 | 184,43 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Объект 10 | 1/2020-4/2022 | 2,04 Гкал/ч. | 29834,95 | 0 | Итого  | 29834,95 | 1902,76 | 25257,52 | 2674,67 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Зарайск Московской области |
| Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Авдеево г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 27624,61 | 1759,40 | 23388,47 | 2476,74 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск  | 2210,34 | 143,36 | 1869,05 | 197,93 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Объект 11 | 1/2020-4/2022 | 2,6 Гкал/ч. | 31859,95 | 0 | Итого  | 31859,95 | 1902,76 | 26991,05 | 2966,14 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Зарайск Московской области |
| Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Мендюкино г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 29499,76 | 1759,40 | 24993,71 | 2746,65 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск  | 2360,19 | 143,36 | 1997,34 | 219,49 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Объект 12 | 1/2020-4/2022 | 2,6 Гкал/ч. | 30798,33 | 0 | Итого  | 30798,33 | 1902,76 | 26111,16 | 2784,41 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Зарайск Московской области |
| Строительство блочно-модульной котельной «Струпна» со снижением мощности в с. Чулки-Соколово г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 28516,70 | 1759,40 | 24178,94 | 2578,36 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск  | 2281,63 | 143,36 | 1932,22 | 206,05 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Объект 13 | 1/2020-4/2022 | 2,6 Гкал/ч. | 32097,39 | 0 | Итого  | 32097,39 | 2502,76 | 25588,80 | 4005,83 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Зарайск Московской области |
| Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в с. Макеево, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 29719,63 | 2315,00 | 23695,23 | 3709,40 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск  | 2377,76 | 187,76 | 1893,57 | 296,43 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Объект 14 | 1/2020-4/2022 | 2,04 Гкал/ч. | 30078,21 | 0 | Итого  | 30078,21 | 1902,86 | 24109,86 | 4065,49 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Зарайск Московской области |
| Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в пос. Масловский, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 27849,78 | 1759,40 | 22325,74 | 3764,64 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск  | 2228,43 | 143,46 | 1784,12 | 300,85 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Строительный контроль в отношении объектов коммунальной инфраструктуры (9 котельных) | 2021 | - | 5460,00 | 0 | Итого  | 6059,04 | 0 | 5460,00 | 599,04 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Зарайск Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск  | 6059,04 | 0 | 5460,00 | 599,04 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Нераспределенный остаток | 4/2021 | - | - | 0 | Итого  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Зарайск Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск  | 0 | 0 | 539,58 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию | 2020-2024 |  | 365203,76 | 0 | Всего  | 351842,38 | 103328,50 | 220860,18 | 27653,70 | 0 | 0 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 320001,83 | 95988,34 | 198960,88 | 25052,61 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск  | 31840,55 | 7340,16 | 21899,30 | 2601,09 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

 к подпрограмме III

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Зарайск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры» подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»

Муниципальный заказчик Администрация городского округа Зарайск

Ответственный за выполнение мероприятия МУП «ЕСКХ Зарайского района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование (тыс.руб) |
| всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Объект 1Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию котельной в д. Новоселки г.о. Зарайск | Капитальный ремонт | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 1 шт. котельной | 2020 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 1598,00 | 1598,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 136,00 | 136,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Объект 2Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию котельной в д. Козловка г.о. Зарайск | Капитальный ремонт | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 1 шт. котельной | 2020 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 1598,00 | 1598,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 136,00 | 136,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объект 3Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в г.о. Зарайск, пос. Зарайский, котельная «Карино» (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт | Техническое присоединение к сетям связи, газоснабжения, электроснабжения, проверка дымоходов, опломбировка 1 шт. котельной. | 2020 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 447,29 | 447,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Объект 4Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в г.о. Зарайск, д. Ерново, котельная «Ерново» (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт | Техническое присоединение к сетям связи, газоснабжения, электроснабжения, проверка дымоходов, опломбировка 1 шт. котельной. | 2020 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 520,29 | 520,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Объект 5Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Гололобово г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт | Техническое присоединение к сетям связи, газоснабжения, электроснабжения, 1 шт. котельной. | 2020 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 403,52 | 403,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Объект 6Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности котельной «ГПТУ», г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт | Техническое присоединение к сетям связи, газоснабжения, электроснабжения проверка дымоходов, опломбировка 1 шт. котельной. | 2020 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 398,00 | 398,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Объект 7Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в пос. ц.у. с/х «40 лет Октября», г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт | Техническое присоединение к сетям связи, газоснабжения, электроснабжения, проверка дымоходов, опломбировка 1 шт. котельной. | 2020 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 558,24 | 558,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Объект 8Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Летуново г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт | Техническое присоединение к сетям связи, газоснабжения, электроснабжения 1 шт. котельной | 2020 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 79,4 | 79,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Объект 9Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в г. Зарайск, пос. ПМК-6 г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт | Техническое присоединение к сетям связи, газоснабжения, электроснабжения 1 шт. котельной | 2020 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 79,4 | 79,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Объект 10Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Протекино, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт | Техническое присоединение к сетям связи, газоснабжения, электроснабжения 1 шт. котельной | 2020 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 79,4 | 79,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Объект 11Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в д. Авдеево, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт | Техническое присоединение к сетям связи, газоснабжения, электроснабжения 1 шт. котельной | 2020 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 79,4 | 79,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Объект 12Строительство блочно-модульной котельной «Струпна» со снижением мощности в с. Чулки-Соколово г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт | Техническое присоединение к сетям связи, газоснабжения, электроснабжения 1 шт. котельной | 2020 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 98,83 | 98,83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Объект 13Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в с. Макеево, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт | Техническое присоединение к сетям связи, газоснабжения, электроснабжения 1 шт. котельной | 2020 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 79,4 | 79,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Объект 14Строительство блочно-модульной котельной со снижением мощности в пос. Масловский, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт | Техническое присоединение к сетям связи, газоснабжения, электроснабжения 1 шт. котельной | 2020 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 98,83 | 98,83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Работы по монтажу и вводу в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры (9 котельных) | Капитальный ремонт | Техническое присоединение к сетям связи, газоснабжения, электроснабжения проверка дымоходов, опломбировка 9 шт. котельной. | 2022 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 4129,68 | 0 | 0 | 4129,68 |  | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16  | Капитальный ремонт сетей ТС, на территории г.о. Зарайск  | Капитальный ремонт | 10 926,8 м | 20.01.2021-30.12.2022 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 26486,16 | 0 | 20790,00 | 5696,16 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 9566,17 | 0 | 3989,50 | 1093,07 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17  | Капитальный ремонт сетей ТС, на территории г.о. Зарайск, 2 этап  | Капитальный ремонт | 5010 м | 20.01.2022-30.12.2022 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 31511,11 | 0 | 0 | 31511,11 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 6046,83 | 0 | 0 | 6046,83 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18  | Капитальный ремонт сетей ТС, на территории г.о. Зарайск, 3 этап  | Капитальный ремонт | 1313 пог.м | 20.01.2022-30.12.2022 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 5551,16 | 0 | 0 | 5551,16 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 1065,25 | 0 | 0 | 1065,25 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19  | Капитальный ремонт сетей ТС, на территории г.о. Зарайск, 4 этап  | Капитальный ремонт | 1071,6 пог.м | 20.01.2022-30.12.2022 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 4851,29 | 0 | 0 | 4851,29 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 930,94 | 0 | 0 | 930,94 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 92044,99 | 6390,00 | 24779,50 | 60875,49 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию |  | 2020-2022 |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 71595,72 | 3196,00 | 20790,00 | 47609,72 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 20449,27 | 3194,00 | 3989,50 | 13265,77 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 Приложение №8

к программе

Паспорт подпрограммы VIII "Обеспечивающая подпрограмма"

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Зарайск |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация городского округа Зарайск | Всего: в том числе: | 561,00 | 590,00 | 95,00 | 190,00 | 190,00 | 1626,00 |
| Средства бюджета Московской области | 561,00 | 590,00 | 95,00 | 190,00 | 190,00 | 1626,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить задачу эффективного исполнения своих полномочий органами местного самоуправления по обеспечению административного надзора в сфере благоустройства и переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом.

 Для решения поставленных задач необходимо своевременное финансовое, информационное, методическое и кадровое сопровождение указанных структур.

В рамках подпрограммы VIII планируется реализовать мероприятия по обеспечению деятельности административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, за соблюдением гражданами требований правил пользования газом и обеспечению безопасности при эксплуатации внутриквартирного газового оборудования.

 **Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического**

 **развития городского округа Зарайск Московской области, реализуемых в рамках подпрограммы.**

Выполнение задач, поставленных в настоящей программе, может быть выполнено только при эффективной совместной работе органов местного самоуправления городского округа Зарайск Московской области, Государственной жилищной инспекцией Московской области, специализированных организаций.

**Перечень мероприятий подпрограммы.**

Перечень мероприятий приведен в приложении №1 к подпрограмме VIII.

Приложение №1

к Подпрограмме VIII

Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 41 | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2020-2024 |  Итого | 1626,00 | 561,00 | 590,00 | 95,00 | 190,00 | 190,00 | Администрация городского округа Зарайск |  |
| Средства бюджета Московской области | 1626,00 | 561,00 | 590,00 | 95,00 | 190,00 | 190,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | Мероприятие 01.01Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2020-2021 |  Итого | 1151,00 | 561,00 | 590,00 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск | Обеспечение деятельности административной комиссии |
| Средства бюджета Московской области | 1151,00 | 561,00 | 590,00 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1 | Мероприятие 01.26Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом | 2022-2024 | Итого | 475,00 | 0 | 0 | 95,00 | 190,00 | 190,00 | Администрация городского округа Зарайск | Обеспечение деятельности комиссии по жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом |
| Средства бюджета Московской области | 475,00 | 0 | 0 | 95,00 | 190,00 | 190,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |