Приложение

к постановлению главы

городского округа Зарайск

от 07.02.2024 № 245/2

Муниципальная программа городского округа Зарайск Московской области «Социальная защита населения»

на 2023-2027 годы

1. Паспорт муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Социальная защита населения» на 2023-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Зарайск Московской области Гулькина Р.Д. | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение социального развития муниципального образования на основе устойчивого роста уровня и качества жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке, демографического потенциала муниципального образования | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальный заказчик подпрограммы | | | | | |
| Подпрограмма 1. «Социальная поддержка граждан» | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| [Подпрограмма](file:///\\Win-e\обмен\Машинистки\СОЦБЛОК\ПРОЕКТ%20МП%20Соцзащита%20на%202020%20изм.%20декабрь2019.docx#Par13671) 2. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| Подпрограмма 4. «Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда» | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| 4. Подпрограмма 5. «Обеспечивающая подпрограмма» | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| 5. Подпрограмма 6. «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| Подпрограмма 7. «Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг» | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | В рамках Подпрограммы 1. «Социальная поддержка граждан» (далее - подпрограмма 1) осуществляется повышение качества и уровня жизни граждан, имеющих право на социальную поддержку в соответствии с законодательством.  Реализация мероприятий Подпрограммы 1 направлена на достижение своевременного и полного предоставления мер социальной поддержки, установленных законодательством, всем гражданам, обратившимся и имеющим право на их получение, предоставление качественных социальных услуг для населения. | | | | | |
| В рамках Подпрограммы 2. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» (далее - Подпрограмма 2) осуществляется обеспечение развития системы отдыха и оздоровления детей в городском округе.  Реализация мероприятий Подпрограммы 2 направлена на создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей в возрасте от 7 до 15 лет (включительно), проживающих на территории муниципального образования, обеспечение бесплатными путевками детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов и компенсацию стоимости путевок для детей из многодетных семей, детей-инвалидов, сохранение и развитие инфраструктуры детских оздоровительных лагерей, находящихся в муниципальной собственности Московской области, повышение эффективности деятельности загородных организаций отдыха и оздоровления детей, повышение удовлетворенности получателей услуг детского отдыха и оздоровления качеством предоставляемых услуг. | | | | | |
| В рамках Подпрограммы 4. «Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда» (далее - Подпрограмма 4) обеспечиваются права граждан на труд и социальную защиту от безработицы, содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве, информирование граждан о положении на рынке труда, безработным гражданам гарантируется социальная поддержка, осуществление мер активной политики занятости населения.  Реализация мероприятий Подпрограммы 4 направлена на осуществление политики в сфере охраны труда, повышение профессионального уровня специалистов в области управления. | | | | | |
| В рамках Подпрограммы 5. «Обеспечивающая подпрограмма» (далее - Подпрограмма 5) осуществляется создание условий, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления городских округов в сфере социальной защиты.  Реализация мероприятий Подпрограммы 5 направлена на создание оптимальных условий деятельности органов местного самоуправления городских округов в сфере социальной защиты населения и исполнения переданных полномочий Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. | | | | | |
| В рамках Подпрограммы 6. «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее - Подпрограмма 6) осуществляется поддержка СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа.  Реализация мероприятий Подпрограммы 6 направлена на создание условий для деятельности СО НКО посредством оказания им финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки, привлечение СО НКО в сферу оказания услуг населению городского округа, создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного самоуправления, СО НКО и населения городского округа. | | | | | |
| В рамках Подпрограммы 7. «Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг» (далее – Подпрограмма 7) осуществляются мероприятия, направленные на повышение уровня доступности инфраструктурных объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в городском округе.  Реализация мероприятий Подпрограммы 7 направлена расширение жизненного пространства для инвалидов и маломобильных групп населения, обеспечение возможности реализации и активной интеграции людей с ограниченными возможностями, а также раскрытия их социокультурного потенциала. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 9432,10 | 9432,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 27533,50 | 5472,50 | 5499,50 | 5520,50 | 5520,50 | 5520,50 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 139463,81 | 24347,81 | 27081,00 | 29345,00 | 29345,00 | 29345,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 176429,41 | 39252,41 | 32580,50 | 34865,50 | 34865,50 | 34865,50 |

2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Социальная защита населения» на 2023-2027 годы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание цели муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Социальная защита населения» на 2023-2027 годы.

Система социальной поддержки граждан городского округа Зарайск Московской области (далее- городской округ) представляет собой совокупность правовых, экономических, организационных и иных мер, предоставляемых отдельным категориям граждан. В городском округе сформирована эффективная система социальной защиты населения, базирующаяся на принципах адресности и добровольности предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг, гарантированности исполнения принятых государством обязательств по предоставлению мер социальной поддержки и социального обслуживания. Социальная поддержка жителей обеспечивается также в форме социального обслуживания путем предоставления социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, а также услуг в целях повышения коммуникативного потенциала их получателей из числа инвалидов, включая детей-инвалидов.

В городском округе действуют два учреждения социального обслуживания граждан: комплексный центр социального обслуживания и реабилитации населения, обеспечивающий граждан пожилого возраста и инвалидов социальными услугами в полном объеме, в том числе социальным обслуживанием на дому (ГБУ СО МО «Зарайский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Рябинушка» с 09.09.2022г. реорганизовано в форме присоединения к государственному автономному учреждению социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Серебряно-Прудский») и государственное казенное учреждение социального обслуживания Московской области «Семейный центр помощи семье и детям «Зарайский» (ГКУ СО МО «Зарайский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 01.09.2022 реорганизован путем присоединения к нему ГКУ СО МО «Серебряно-Прудский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Подросток»), деятельность которого направлена на социальную реабилитацию, включая реабилитацию детей и подростков с ограниченными возможностями.

В целях улучшения качества жизни лиц пожилого возраста на территории городского округа Зарайск в рамках реализации проекта Губернатора Московской области «Активное долголетие» проводятся занятия (активности), экскурсии. По состоянию на начало ноября 2022 года проведено 6 648 мероприятий и организовано 109 экскурсий. Списочный состав участников составляет 1185 человек (10,44% от числа граждан пенсионного возраста). В 2023 и последующих годах работа по увеличению количества активных пенсионеров будет продолжена.

Администрация городского округа Зарайск Московской области рассматривает развитие отрасли социальной защиты населения как одно из важнейших направлений по улучшению демографической ситуации, повышению уровня и качества жизни малоимущих граждан, ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов, семей, воспитывающих детей.

На территории городского округа функционирует муниципальное бюджетное учреждение «Загородный стационарный детский оздоровительный лагерь «Осетр» с круглосуточным пребыванием детей в каникулярный период. Также в период каникул на базе муниципальных общеобразовательных учреждений дополнительно открываются лагеря с дневным пребыванием детей.

Ежегодно в городском округе Зарайск организованным отдыхом и оздоровлением охвачены свыше 79% детей. Обеспечение путевками в санаторно-курортные организации и организации отдыха и оздоровления способствует сохранению здоровья детей, организации их занятости, а также профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Формирование целостной системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков способствует:

- сохранению и развитию инфраструктуры отдыха и оздоровления детей;

- созданию условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в организациях отдыха и оздоровления;

- развитию их творческого потенциала, формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья.

Особое внимание уделяется эффективной работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа Зарайск, основной целью которой является решение таких задач, как:

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление причин и условий, этому способствующих, принятие мер по их устранению;

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, в том числе, связанном с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ;

- выявление фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, предупреждение преступлений против семьи и несовершеннолетних;

- содействие несовершеннолетним в реализации, защите и восстановлении прав и законных интересов в пределах своей компетенции, осуществление их защиты от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения и иной эксплуатации.

Развитие трудовых ресурсов связано с выполнением мероприятий по охране труда, которые представляют собой систему, направленную на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности на уровне города и сельских населенных пунктов, отдельных организаций или иных работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, включая управление охраной труда на предприятиях и в учреждениях муниципальной собственности.

В целях обеспечения реализации политики в области охраны труда на территории городского округа требуется усиление внимания к решению проблем улучшения условий труда, предупреждения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Руководители организаций, индивидуальные предприниматели уделяют недостаточно внимания вопросам охраны труда. В большинстве не проводятся профилактические мероприятия по предотвращению несчастных случаев на производстве, не создаются службы охраны труда, работники не обеспечиваются сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты, не проводится аттестация рабочих мест (оценка) по условиям труда и т.д.

Для развития благоприятных и безопасных для жизни и здоровья человека условий труда требуется принятие мер, направленных на улучшение условий и охраны труда работающего населения, на проведение профилактических мероприятий, связанных со снижением профессионального риска, проведением диспансеризации и профилактических осмотров работающих. Проведение данных мероприятия направлено на повышение качества жизни и сохранения трудоспособного населения городского.

Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) обеспечит эффективное и успешное взаимодействие СО НКО с органами местного самоуправления в вопросе решения социальных, общественных, культурно-бытовых и иных проблем населения городского округа.

В настоящее время основными проблемами в сфере развития СО НКО являются:

- невысокий уровень подготовленности СО НКО в области взаимодействия с органами местного самоуправления;

- низкий уровень объема оказываемых населению услуг СО НКО, осуществляющими деятельность в социальной сфере, в том числе за счет бюджетных средств;

- низкий уровень информированности населения о деятельности СО НКО;

- неравномерность развития отдельных видов общественной активности.

Особое внимание администрация городского округа Зарайск Московской области уделяет вопросам доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов инфраструктуры. На сегодняшний день при введении в строй новых объектов, а также при реконструкции, в обязательном порядке предусматривается решение всех вопросов по доступной среде для маломобильных граждан. Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития городского округа Зарайск.

3. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Социальная защита населения» на 2023-2027 годы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере.

Развитие системы социальной защиты населения на период до 2027 года будет осуществляться в следующих основных направлениях:

- осуществление поддержки социально незащищенных слоев населения;

- создание благоприятных условий для повышения демографического потенциала городского округа области путем укрепления института семьи, профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;

- увеличение числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни;

- развитие услуг учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, укрепление и модернизация их материально-технической базы;

- создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, обеспечение доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур;

- развитие и укрепление материально-технической базы детских оздоровительных организаций; увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением; сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей, создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления;

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление причин и условий этому способствующих, принятие мер по их устранению;

- обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав;

- улучшение условий и охраны труда работающего населения, проведение профилактических мероприятий, связанных со снижением профессионального риска, проведение диспансеризации и профилактических осмотров работающих, проведение обучения по вопросам охраны труда. Создание условий для снижения числа занятых на рабочих местах с вредными или опасными производственными факторами, снижения смертности и травматизма населения в трудоспособном возрасте по предотвратимым причинам, обусловленным производственными факторами;

- стимулирование деятельности СО НКО по предоставлению населению общественно-полезных социальных услуг.

Реализация мероприятий программы позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

4. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Социальная защита населения» на 2023-2027 годы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1. «Социальная поддержка граждан» | | | | | |
| 1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных мерами социальной поддержки | Процент | Показатель рассчитывается по формуле:  Дмсп = (Чс + Ч обпр+ Члиц) / (Чпс + Чпобпр + Чпл) x 100%,  где:  Дмсп – доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных мерами социальной поддержки;  Чс - число детей-сирот, обеспеченных мерами социальной поддержки;  Ч обпр – число детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных мерами социальной поддержки;  Члиц – число лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных мерами социальной поддержки;  Чпс – число детей-сирот, имеющих право на обеспечение мерами социальной поддержки;  Чпобпр – число детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на обеспечение мерами социальной поддержки;  Чпл - число лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на обеспечение мерами социальной поддержки | Данные муниципальных и частных учреждений, в которые под надзор помещены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | Ежегодно |
| 2 | Увеличение числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни | Человек | При расчете значения показателя указывается фактическая численность граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни, за отчетный период | Данные АИС «Активное долголетие» | Ежеквартально |
| Подпрограмма 2. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» | | | | | |
| 3 | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | Процент | Показатель рассчитывается по формуле: Дд=Чотд/Чобщ\*100%, где:  Дд - доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению;  Чотд - численность детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в текущем году;  Чобщ - общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области по состоянию на 1 января предыдущего года. | Отчетность городского округа Зарайск Московской области | Ежегодно |
| 4 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Процент | Показатель рассчитывается по формуле: Дджс=Чотджс/Чобщ\*100%, где:  Ддтжс - доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению;  Чотдтжс - численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением;  Чобщ - общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, по данным муниципальных образований Московской области и данным закрытых административно-территориальных образований Московской области по состоянию на 1 января предыдущего года. | Отчетность городского округа Зарайск Московской области | Ежегодно |
| Подпрограмма 6. «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | | | | | |
| 5 | Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Единиц | Показатель рассчитывается по формуле:  Ксонко=Ксонкосз+Ксонкокульт+Ксонкообр+Ксонкофс+Ксонкозд+Ксонкоин, где:  Ксонко – количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления, всего;  Ксонкосз – количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления;  Ксонкокульт – количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана поддержка органами местного самоуправления;  Ксонкообр – количество СО НКО в сфере образования, которым оказана поддержка органами местного самоуправления;  Ксонкофс – количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана поддержка органами местного самоуправления;  Ксонкозд – количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым оказана поддержка органами местного самоуправления;  Ксонкоин – количество СО НКО в иных сферах (военно-патриотическое воспитание граждан, увековечение памяти жертв политических репрессий, межнациональное сотрудничество, охрана окружающей среды и защита животных, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение охраны общественного порядка, противодействие коррупции, молодежная политика, бесплатная юридическая помощь, религиозная деятельность), которым оказана поддержка органами местного самоуправления.    Составляющие рассчитываются по формуле:  где:  Ксонко – количество СО НКО в сфере, которым оказана поддержка органами местного самоуправления;  N – число СО НКО на территории муниципального образования в сфере, получивших поддержку от органов местного самоуправления. | Отчетность городского округа Зарайск Московской области | Ежеквартально |
| 6 | Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО | Процент | Значения показателя рассчитывается по следующей формуле:  Дсонко = Рсонко/Рсф х 100%, где  Дсонко — доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу;  Рсонко — общий объем расходов бюджета муниципального образования, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере образования, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта в соответствующем году. При расчете указывается субсидии СО НКО из бюджета муниципального образования Московской области, предоставляемые на проведение мероприятий, возмещение затрат на аренду и содержание имущества, на осуществление социально-значимых проектов, образовательных программ, на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми;  Рсф — общий объем расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу в соответствующем году. При этом расходы бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу — общий объем расходов из бюджета муниципального образования на предоставление услуг в сфере образования, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта, охраны здоровья.  Значения показателя в разрезе сфер рассчитываются по формуле:  Дсонкосф = Рсонкосф/Рсф х 100%, где:  Дсонкосф — доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в рассматриваемой сфере, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в рассматриваемой сфере;  Рсонкосф — объем расходов бюджета муниципального образования, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в рассматриваемой сфере в соответствующем году;  Рсф — объем расходов бюджета муниципального образования Московской области в рассматриваемой сфере в соответствующем году. | Отчетность городского округа Зарайск Московской области | Ежеквартально |
| 7 | Доля СО НКО на территории муниципального образования, получивших статус исполнителя общественно полезных услуг | Процент | Значение показателя рассчитывается по формуле:  Дсонкорп = Ксонкорп /Ксонкоп\*100%, где  Дсонкорп — доля СО НКО, получивших статус исполнителя общественно полезных услуг, в общем количестве СО НКО на территории муниципального образования, получивших поддержку;  Ксонкорп — количество СО НКО, получивших статус исполнителя общественно полезных услуг, получивших поддержку, и осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования;  Ксонкоп — количество СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в течение года реализации муниципальной программы. | Отчетность городского округа Зарайск Московской области | Ежеквартально |
| 8 | Органами местного самоуправления оказана финансовая поддержка СО НКО | Единиц | При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления в течение года реализации муниципальной программы. | Отчетность городского округа Зарайск Московской области | Ежеквартально |
| 9 | Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО | Единиц | При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО, которым из бюджета муниципального образования возмещены расходы на содержание и аренду имущества, а также передано в безвозмездное пользование и (или) предоставлено на льготных условиях имущество, находящееся в муниципальной собственности, в течение года реализации муниципальной программы. | Отчетность городского округа Зарайск Московской области | Ежеквартально |
| 10 | Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО | Кв. метров | При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в безвозмездное пользование СО НКО в течение года реализации муниципальной программы. | Отчетность городского округа Зарайск Московской области | Ежеквартально |
| 11 | Органами местного самоуправления оказана консультационная поддержка СО НКО | Единиц | При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления в течение года реализации муниципальной программы. При этом учитывается общее количество СО НКО:  представители которых приняли участие в конференциях, совещаниях, круглых столах, семинарах, тренингах, форумах, образовательных программах и других просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО, организованных и проведенных органами местного самоуправления;  с представителями которых органами местного самоуправления проведена консультационная работа по вопросам взаимодействия с органами государственной власти, а также по вопросам подготовки и повышения уровня социальной компетентности работников и добровольцев СО НКО. | Отчетность городского округа Зарайск Московской области | Ежеквартально |
| 12 | Граждане приняли участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО | Человек | При расчете значения показателя учитывается общая численность граждан, участвовавших в конференциях, совещаниях, круглых столах, семинарах, тренингах, форумах, образовательных программах и других просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО, организованных и проведенных органами местного самоуправления в течение года реализации муниципальной программы. | Отчетность городского округа Зарайск Московской области | Ежеквартально |
| 13 | Органами местного самоуправления проведены просветительские мероприятия по вопросам деятельности СО НКО | Единиц | При расчете значения показателя учитывается общее количество конференций, совещаний, круглых столов, семинаров, тренингов, форумов, образовательных программ и других просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО, организованных и проведенных органами местного самоуправления в течение года реализации муниципальной программы. | Отчетность городского округа Зарайск Московской области | Ежеквартально |
| Подпрограмма 7. «Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг» | | | | | |
| 14 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов инфраструктуры в общем количестве муниципальных объектов | Процент | При расчете значения показателя учитывается объекты муниципальной инфраструктуры (в том числе сфер культуры, образования, спорта)    Показатель рассчитывается по формуле:  где:  Ддо – доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов инфраструктуры в общем количестве муниципальных объектов;  Nипо – количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов инфраструктуры на территории муниципального образования;  Nоко – общее количество муниципальных объектов на территории муниципального образования. | Источниками для расчета показателя являются сведения, полученные по результатам проведенной паспортизации муниципальных приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных граждан | Ежеквартально |

5. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Социальная защита населения» на 2023-2027 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммы X | № основного мероприятия YY | №  мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 13 | 03 | Завершены ремонтные работы в детских оздоровительных лагерях, находящихся в собственности муниципальных образований за счет субсидии из бюджета Московской области | Единица | При расчете значения результата указывается количество детских оздоровительных лагерях, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, в которых завершены ремонтные работы в соответствии с отчетами о достижении результативности в отчетном периоде, предоставляемыми в соответствии с соглашением о предоставлении в текущем году из бюджета Московской области субсидии бюджету муниципального образования Московской области на софинансирование мероприятий по ремонту детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципального образования Московской области |
| 2 | 1 | 15 | 01 | Численность получателей возмещения расходов на ритуальные услуги, связанные с погребением муниципального служащего Московской области или лица, имевшего на день смерти право на пенсию за выслугу лет | Человек | При расчете значения результата указывается численность получателей возмещения расходов на ритуальные услуги, связанные с погребением муниципального служащего Московской области или лица, имевшего на день смерти право на пенсию за выслугу лет |
| 3 | 1 | 15 | 02 | Численность получателей единовременного поощрения муниципальным служащим Московской области при выходе на пенсию за выслугу лет и оплата услуг кредитным организациям по зачислению на счета получателей единовременного поощрения | Человек | При расчете значения результата указывается численность получателей единовременного поощрения муниципальным служащим Московской области при выходе на пенсию за выслугу лет и оплата услуг кредитным организациям по зачислению на счета получателей единовременного поощрения |
| 4 | 1 | 15 | 03 | Численность получателей пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию | Человек | При расчете значения результата указывается численность получателей пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию |
| 5 | 1 | 15 | 04 | Численность получателей выплаты единовременного поощрения при увольнении муниципального служащего в связи с выходом на пенсию | Человек | При расчете значения результата указывается численность получателей выплаты единовременного поощрения при увольнении муниципального служащего в связи с выходом на пенсию |
| 6 | 1 | 17 | 06 | Предоставлены меры социальной поддержки и социального обеспечения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, помещенных под надзор в муниципальные и частные организации в Московской области | Человек | При расчете значения результата указывается численность получателей мер социальной поддержки, предоставляемых в соответствии с соглашением о предоставлении из бюджета Московской области субвенции бюджету муниципального образования Московской области на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, помещенных под надзор в муниципальные и частные организации в Московской области |
| 7 | 4 | 03 | 02 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев, связанных с производством со смертельным исходом (по кругу организаций муниципальной собственности) | Человек | При расчете значения результата указывается численность пострадавших в результате несчастных случаев, связанных с производством со смертельным исходом (по кругу организаций муниципальной собственности) |

6. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Социальная защита населения» на 2023-2027 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Ответственный  за достижение  показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя (Y.XX.ZZ) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Обеспечение социального развития муниципального образования на основе устойчивого роста уровня и качества жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке, демографического потенциала муниципального образования | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных мерами социальной поддержки | Отраслевой показатель | Процент | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск, комитет по управлению имуществом администрации, Окружное управление социального развития №12 Министерства социального развития Московской области | 1.17.06 |
| 2 | Увеличение числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни | Обращение Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева «Новая пятилетка 2018-2023» | Человек | - | 1614 | - | - | - | - | Администрация городского округа Зарайск, управление образования администрации, комитет по КФКС, работе с детьми и молодежью администрации, Окружное управление социального развития №12 Министерства социального развития Московской области | 1.20.01  1.20.02  1.20.03 |
| 3 | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | Отраслевой показатель | Процент | 62,0 | 62,5 | 63,0 | 63,5 | 64,0 | 64,5 | Администрация городского округа Зарайск, управление образования администрации | 2.03.01  2.03.02 |
| 4 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Отраслевой показатель | Процент | 56,0 | 56,5 | 57,0 | 57,5 | 58,0 | 58,5 | Администрация городского округа Зарайск, управление образования администрации | 2.03.01  2.03.02 |
| 5 | Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | Единиц | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Администрация городского округа Зарайск | 6.01.02  6.01.03  6.01.04  6.01.05  6.01.06  6.01.07  6.01.08  6.02.01  6.02.02 |
| 5.1 | в сфере социальной защиты населения | х | х | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | х | х |
| 5.2 | в сфере культуры | х | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | х | х |
| 5.3 | в сфере образования | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х |
| 5.4 | в сфере физической культуры и спорта | х | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | х | х |
| 5.5 | в сфере охраны здоровья | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х |
| 6 | Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО | Отраслевой показатель | Процент | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | Администрация городского округа Зарайск | 6.01.02  6.01.03  6.01.04  6.01.05  6.01.06  6.01.07  6.01.08 |
| 6.1 | в сфере социальной защиты населения | х | х | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | х | х |
| 6.2 | в сфере культуры | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х |
| 6.3 | в сфере образования | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х |
| 6.4 | в сфере физической культуры и спорта | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х |
| 6.5 | в сфере охраны здоровья | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х |
| 7 | Доля СО НКО на территории муниципального образования, получивших статус исполнителя общественно полезных услуг | Отраслевой показатель | Процент | - | - | - | - | - | - | Администрация городского округа Зарайск | 6.02.01  6.02.02 |
| 8 | Органами местного самоуправления оказана финансовая поддержка СО НКО | Отраслевой показатель | Единиц | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация городского округа Зарайск | 6.01.02  6.01.03  6.01.04  6.01.05  6.01.06  6.01.07  6.01.08 |
| 9 | Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО | Отраслевой показатель | Единиц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Администрация городского округа Зарайск, Комитет по управлению имуществом администрации | 6.02.01 |
| 9.1 | в сфере социальной защиты населения | х | х | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | х | х |
| 9.2 | в сфере культуры | х | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | х | х |
| 9.3 | в сфере образования | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х |
| 9.4 | в сфере физической культуры и спорта | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х |
| 9.5 | в сфере охраны здоровья | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х |
| 10 | Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО | Отраслевой показатель | Кв.  метров | 211,9 | 211,9 | 211,9 | 211,9 | 211,9 | 211,9 | Администрация городского округа Зарайск, Комитет по управлению имуществом администрации | 6.02.01 |
| 10.1 | в сфере социальной защиты населения | х | х | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | 195,2 | х | х |
| 10.2 | в сфере культуры | х | х | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | х | х |
| 10.3 | в сфере образования | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х |
| 10.4 | в сфере физической культуры и спорта | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х |
| 10.5 | в сфере охраны здоровья | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х |
| 11 | Органами местного самоуправления оказана консультационная поддержка СО НКО | Отраслевой показатель | Единиц | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Администрация городского округа Зарайск | 6.02.01  6.02.02 |
| 12 | Граждане приняли участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО | Отраслевой показатель | Человек | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Администрация городского округа Зарайск | 6.02.02 |
| 13 | Органами местного самоуправления проведены просветительские мероприятия по вопросам деятельности СО НКО | Отраслевой показатель | Единиц | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Администрация городского округа Зарайск | 6.02.02 |
| 14 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов инфраструктуры в общем количестве муниципальных объектов | Отраслевой показатель | Процент | 79,8 | 81,8 | 83,8 | 85,8 | 87,8 | 89,8 | Администрация городского округа Зарайск | 7.01.01 |

7. Подпрограмма 1. «Социальная поддержка граждан».

7.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1. «Социальная поддержка граждан».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие  подпрограммы | Сроки  исполнения мероприятия | Источники  финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 13.  Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности городского округа Московской области | 2023-2027 | Итого: | 15052,50 | 3010,50 | | | | | 3010,50 | 3010,50 | 3010,50 | 3010,50 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 6787,50 | 1357,50 | | | | | 1357,50 | 1357,50 | 1357,50 | 1357,50 |
| Средства бюджета городского округа | 8265,00 | 1653,00 | | | | | 1653,00 | 1653,00 | 1653,00 | 1653,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 13.03. Мероприятия по проведению работ по ремонту детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований | 2023-2027 | Итого: | 15052,50 | 3010,50 | | | | | 3010,50 | 3010,50 | 3010,50 | 3010,50 | Администрация городского округа Зарайск, управление образования администрации городского округа Зарайск |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 6787,50 | 1357,50 | | | | | 1357,50 | 1357,50 | 1357,50 | 1357,50 |
| Средства бюджета городского округа | 8265,00 | 1653,00 | | | | | 1653,00 | 1653,00 | 1653,00 | 1653,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Завершены ремонтные работы в детских оздоровительных лагерях, находящихся в собственности муниципальных образований за счет субсидии из бюджета Московской области, ед. | х | х | Всего | Итого  2023  год | в том числе: | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | х |
| 1 кв | 1 пол-ие | 9 мес | 12 мес |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Основное мероприятие 15.  Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу | 2023-2027 | Итого: | 35801,85 | 6465,85 | | | | | 5636,00 | 7900,00 | 7900,00 | 7900,00 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 35801,85 | 6465,85 | | | | | 5636,00 | 7900,00 | 7900,00 | 7900,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 15.01. Возмещение расходов на ритуальные услуги, связанные с погребением муниципального служащего Московской области или лица, имевшего на день смерти право на пенсию за выслугу лет | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Численность получателей возмещения расходов на ритуальные услуги, связанные с погребением муниципального служащего Московской области или лица, имевшего на день смерти право на пенсию за выслугу лет, чел. | х | х | Всего | Итого 2023 год | в том числе: | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | х |
| 1 кв | 1 пол-ие | 9 мес | 12 мес |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Мероприятие 15.02. Единовременное поощрение муниципальным служащим Московской области при выходе на пенсию за выслугу лет и оплата услуг кредитным организациям по зачислению на счета получателей единовременного поощрения | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Численность получателей единовременного поощрения муниципальным служащим Московской области при выходе на пенсию за выслугу лет и оплата услуг кредитным организациям по зачислению на счета получателей единовременного поощрения, чел. | х | х | Всего | Итого 2023 год | в том числе: | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | х |
| 1 кв | 1 пол-ие | 9 мес | 12 мес |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Мероприятие 15.03. Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию | 2023-2027 | Итого: | 35801,85 | 6465,85 | | | | | 5636,00 | 7900,00 | 7900,00 | 7900,00 | Администрация городского округа Зарайск, Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Зарайск, финансовое управление администрации городского округа Зарайск, управление образования администрации городского округа Зарайск, комитет по КФКС, работе с детьми и молодежью администрации |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 35801,85 | 6465,85 | | | | | 5636,00 | 7900,00 | 7900,00 | 7900,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Численность получателей пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию, чел. | х | х | Всего | Итого 2023 год | в том числе: | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | х |
| 1 кв | 1 пол-ие | 9 мес | 12 мес |
| 91 | 91 | 94 | 94 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 2.4 | Мероприятие 15.04. Организация выплаты единовременного поощрения при увольнении муниципального служащего в связи с выходом на пенсию | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Численность получателей выплаты единовременного поощрения при увольнении муниципального служащего в связи с выходом на пенсию, чел | х | х | Всего | Итого 2023 год | в том числе: | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | х |
| 1 кв | 1 пол-ие | 9 мес | 12 мес |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 17.  Реализация комплекса мер, направленных на защиту прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и оказание им мер социальной поддержки | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие 17.06. Финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, помещенных под надзор в муниципальные и частные организации в Московской области | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставлены меры социальной поддержки и социального обеспечения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, помещенных под надзор в муниципальные и частные организации в Московской области, чел. | х | х | Всего | Итого 2023 год | в том числе: | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | х |
| 1 кв | 1 пол-ие | 9 мес | 12 мес |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 20.  Обеспечение проведения мероприятий, направленных на увеличение продолжительности здоровой жизни | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Мероприятие 20.01. Финансирование расходов на осуществление деятельности муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги гражданам старшего возраста | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат не предусмотрен | х | х | Всего | Итого 2023 год | в том числе: | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | х |
| 1 кв | 1 пол-ие | 9 мес | 12 мес |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Мероприятие 20.02. Осуществление закупки (субсидирование, компенсация) у негосударственного сектора социальных услуг в целях увеличения продолжительности здоровой жизни | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат не предусмотрен | х | х | Всего | Итого 2023 год | в том числе: | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | х |
| 1 кв | 1 пол-ие | 9 мес | 12 мес |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 22.  Оказание социальной поддержки гражданам Российской федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания | 2023-2027 | Итого: | 9432,10 | 9432,10 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск, управление образования администрации городского округа Зарайск Московской области |
| Средства федерального бюджета | 9432,10 | 9432,10 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Мероприятие 22.01.  Возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами на размещение и питание граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 2023-2027 | Итого: | 9432,10 | 9432,10 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск, управление образования администрации городского округа Зарайск Московской области |
| Средства федерального бюджета | 9432,10 | 9432,10 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат не предусмотрен | х | х | Всего | Итого 2023 год | в том числе: | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | х |
| 1 кв | 1 пол-ие | 9 мес | 12 мес |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме 1.  «Социальная поддержка граждан» | | Итого: | 60286,45 | 18908,45 | | | | | 8646,50 | 10910,50 | 10910,50 | 10910,50 | х |
| Средства федерального бюджета | 9432,10 | 9432,10 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 6787,50 | 1357,50 | | | | | 1357,50 | 1357,50 | 1357,50 | 1357,50 |
| Средства бюджета городского округа | 44066,85 | 8118,85 | | | | | 7289,00 | 9553,00 | 9553,00 | 9553,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8. Подпрограмма 2. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей».

8.1. Перечень мероприятий подпрограммы 2. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие  подпрограммы | Сроки  исполнения мероприятия | Источники  финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по  годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023  год | | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 03.  Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время | 2023-2027 | Итого: | 102296,96 | 18008,96 | | | | | 21072,00 | 21072,00 | 21072,00 | 21072,00 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 8900,00 | 1780,00 | | | | | 1780,00 | 1780,00 | 1780,00 | 1780,00 |
| Средства бюджета городского округа | 93396,96 | 16228,96 | | | | | 19292,00 | 19292,00 | 19292,00 | 19292,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 03.01. Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время | 2023-2027 | Итого: | 33888,78 | 6768,78 | | | | | 6780,00 | 6780,00 | 6780,00 | 6780,00 | Администрация городского округа Зарайск, управление образования администрации городского округа Зарайск |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 8900,00 | 1780,00 | | | | | 1780,00 | 1780,00 | 1780,00 | 1780,00 |
| Средства бюджета городского округа | 24988,78 | 4988,78 | | | | | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат не предусмотрен | х | х | Всего | Итого 2023 год | в том числе: | | | | 2024  год | 2025  год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 кв | 1 пол-ие | 9 мес | 12 мес |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 03.02. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - отдых и оздоровление детей | 2023-2027 | Итого: | 63360,00 | 10192,00 | | | | | 13292,00 | 13292,00 | 13292,00 | 13292,00 | Администрация городского округа Зарайск, управление образования администрации городского округа Зарайск |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 63360,00 | 10192,00 | | | | | 13292,00 | 13292,00 | 13292,00 | 13292,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат не предусмотрен | х | х | Всего | Итого 2023 год | в том числе: | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027 год | х |
| 1 кв | 1 пол-ие | 9 мес | 12 мес |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятие 03.03. Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | 2023-2027 | Итого: | 5048,18 | 1048,18 | | | | | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | Администрация городского округа Зарайск, управление образования администрации городского округа Зарайск |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 5048,18 | 1048,18 | | | | | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат не предусмотрен | х | х | Всего | Итого 2023 год | в том числе: | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027 год | х |
| 1 кв | 1 пол-ие | 9 мес | 12 мес |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме 2. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» | | Итого: | 102296,96 | 18008,96 | | | | | 21072,00 | 21072,00 | 21072,00 | 21072,00 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 8900,00 | 1780,00 | | | | | 1780,00 | 1780,00 | 1780,00 | 1780,00 |
| Средства бюджета городского округа | 93396,96 | 16228,96 | | | | | 19292,00 | 19292,00 | 19292,00 | 19292,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9. Подпрограмма 4. «Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда».

9.1. Перечень мероприятий подпрограммы 4. «Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие  подпрограммы | Сроки  исполнения мероприятия | Источники  финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по  годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 03.  Профилактика производственного травматизма | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 03.02. Координация проведения обучения по охране труда работников, в том числе организация обучения по охране труда руководителей специалистов организаций муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Численность пострадавших в результате несчастных случаев, связанных с производством со смертельным исходом (по кругу организаций муниципальной собственности), чел | х | х | Всего | Итого 2023 год | в том числе: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 кв | 1 пол-ие | 9 мес | 12 мес |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме 4. «Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда» | | Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10. Подпрограмма 5. «Обеспечивающая подпрограмма».

10.1. Перечень мероприятий подпрограммы 5. «Обеспечивающая подпрограмма».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие  подпрограммы | Сроки  исполнения мероприятия | Источники  финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 03.  Иные мероприятия, реализуемые в целях создания условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области | 2023-2027 | Итого: | 11846,00 | 2335,00 | | | | | 2362,00 | 2383,00 | 2383,00 | 2383,00 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 11846,00 | 2335,00 | | | | | 2362,00 | 2383,00 | 2383,00 | 2383,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 03.02. Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого: | 11846,00 | 2335,00 | | | | | 2362,00 | 2383,00 | 2383,00 | 2383,00 | Администрация городского округа Зарайск |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 11846,00 | 2335,00 | | | | | 2362,00 | 2383,00 | 2383,00 | 2383,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат не предусмотрен | х | х | Всего | Итого 2023 год | в том числе: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 кв | 1 пол-ие | 9 мес | 12 мес |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме 5. «Обеспечивающая подпрограмма» | | Итого: | 11846,00 | 2335,00 | | | | | 2362,00 | 2383,00 | 2383,00 | 2383,00 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 11846,00 | 2335,00 | | | | | 2362,00 | 2383,00 | 2383,00 | 2383,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

11. Подпрограмма 6. «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».

11.1. Перечень мероприятий подпрограммы 6. «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие  подпрограммы | Сроки  исполнения мероприятия | Источники  финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023  год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Развитие негосударственного сектора социального обслуживания | 2023-2027 | Итого: | 2000,00 | 0,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 2000,00 | 0,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.02.  Предоставление субсидии СО НКО в сфере социальной защиты населения | 2023-2027 | Итого: | 2000,00 | 0 | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Администрация городского округа Зарайск |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 2000,00 | 0,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат не предусмотрен | х | х | Всего | Итого 2023 год | в том числе: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 кв | 1 пол-ие | 9 мес | 12 мес |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 01.03. Предоставление субсидий СО НКО в сфере культуры | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат не предусмотрен | х | х | Всего | Итого 2023 год | в том числе: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 кв | 1 пол-ие | 9 мес | 12 мес |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятие 01.04. Предоставление субсидии СО НКО, реализующим основные образовательные программы дошкольного образования в качестве основного вида деятельности | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат не предусмотрен | х | х | Всего | Итого 2023 год | в том числе: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 кв | 1 пол-ие | 9 мес | 12 мес |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Мероприятие 01.05. Предоставление субсидии СО НКО, оказывающим услугу присмотра и ухода за детьми | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат не предусмотрен | х | х | Всего | Итого 2023 год | в том числе: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 кв | 1 пол-ие | 9 мес | 12 мес |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Мероприятие 01.06.  Предоставление субсидии СО НКО, реализующим основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в качестве основного вида деятельности | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат не предусмотрен | х | х | Всего | Итого 2023 год | в том числе: | | | | 2024 год | 2025  год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 кв | 1 пол-ие | 9 мес | 12 мес |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Мероприятие 01.07.  Предоставление субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат не предусмотрен | х | х | Всего | Итого 2023 год | в том числе: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 кв | 1 пол-ие | 9 мес | 12 мес |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Мероприятие 01.08.  Предоставление субсидии СО НКО в сфере охраны здоровья | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат не предусмотрен | х | х | Всего | Итого 2023 год | в том числе: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 кв | 1 пол-ие | 9 мес | 12 мес |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 02. Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СО НКО | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01. Предоставление имущественной и консультационной поддержки СО НКО | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск, Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Зарайск |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат не предусмотрен | х | х | Всего | Итого 2023 год | в том числе: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 кв | 1 пол-ие | 9 мес | 12 мес |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Мероприятие 02.02. Предоставление информационной поддержки, организация и проведение конференций, совещаний, круглых столов, семинаров, тренингов, форумов, образовательных программ и других просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск; управление образования администрации городского округа Зарайск; комитет по КФКС, работе с детьми и молодежью администрации городского округа Зарайск |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат не предусмотрен | х | х | Всего | Итого 2023 год | в том числе: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 кв | 1 пол-ие | 9 мес | 12 мес |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме 6. «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | | Итого: | 2000,00 | 0,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 2000,00 | 0,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

12. Подпрограмма 7. «Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг».

12.1. Перечень мероприятий подпрограммы 7. «Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие  подпрограммы | Сроки  исполнения мероприятия | Источники  финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по  годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023  год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры (за исключением сфер культуры, образования, спорта) | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Проведение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры (за исключением сфер культуры, образования, спорта) | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат не предусмотрен | х | х | Всего | Итого 2023 год | в том числе: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 кв | 1 пол-ие | 9 мес | 12 мес |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме 7. «Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг» | | Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |