Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы

городского округа Зарайск

от 09.02.2023 № 166/2

План мероприятий по подготовке и проведению спортивно-массового мероприятия

«Зарайская лыжня – 2023»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные за выполнение | Сроки исполнения |
| 1 | Проведение совещаний по организации спортивно-массового мероприятия  «Зарайская лыжня – 2023»  (далее – Мероприятие) | Гулькина Р.Д. | По мере необходимости |
| 2 | Организация звукового сопровождения Мероприятия.  Организация уборки снега в зоне стартового городка, парковочных зонах. | Орловский А.В.  Янин Е.А.  Ванькова С.В. | 11.02.2023 |
| 3 | Организация работы торговых точек на Мероприятии. | Каширкин С.А | 11.02.2023 |
| 4 | Подготовка лыжной трассы для проведения Мероприятия.  Организовать в сельских школах спортивно-массовые мероприятие «Зарайская лыжня – 2023». | Прокофьева Е.Н.  Орловский А.В. | 11.02.2023 |
| 5 | Обеспечение безопасности участников Мероприятия. | Москалёв С.В. | 11.02.2023 с 10:00 час. до 13:30 час. |
| 6 | Медицинское сопровождение Мероприятия. | Макаров Н.В. | 11.02.2023 с 10:30 час. до 13:00 час. |
| 7 | Обеспечить данное мероприятие контейнерами под мусор. Организовать расчистку парковочной зоны в близи общежития Зарайского педагогического колледжа. | Простоквашин А.А. | 11.02.2023 |