Приложение 1 Утверждено

 постановлением и.о. главы городского

 округа Зарайск Московской области

 от 14.02.2023 № 198/2

 Организационный комитет

 по подготовке и проведению мероприятия, посвященного

 празднику «Масленица» в городском округе Зарайск

 Московской области 26 февраля 2023 года

1. Петрущенко В.А. - глава городского округа Зарайск, председатель оргкомитета;

2. Гулькина Р.Д. - заместитель главы администрации городского округа Зарайск, заместитель председателя оргкомитета;

 члены оргкомитета:

1. Гребенников Владимир Владимирович - начальник отдела по делам ГО, ЧС и АТД администрации городского округа Зарайск;

2. Какаев А.А. - начальник Зарайского пожарно-спасательного гарнизона;

3. Макаров Н.В. - главный врач ГБУЗ МО «Зарайская ЦРБ»;

4. Мешков А.Н. - первый заместитель главы администрации городского округа Зарайск;

5. Москалев С.В. - заместитель главы администрации городского округа Зарайск;

6. Надточаева Е.М. - начальник отдела благоустройства и охраны окружающей среды администрации городского округа Зарайск;

7. Никулина И.В. - и.о. начальника финансового управления администрации городского округа Зарайск;

8. Орловский А.М. - председатель комитета по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодёжью администрации городского округа Зарайск Московской области;

9. Прокофьева Е.Н. - начальник Управления образования администрации городского округа Зарайск;

10. Простоквашин А.А. - заместитель главы администрации городского округа Зарайск;

11. Стекольников А.Б. - начальник Отдела МВД России по городскому округу Зарайск (по согласованию);

12. Шолохов А.В. - заместитель главы администрации городского округа Зарайск;

13. Шотин Д.В. - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Зарайск Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области.

 Приложение 2 Утверждено

 постановлением и.о. главы городского

 округа Зарайск Московской области

 от 14.02.2023 № 198/2

План

организационных мероприятий

по подготовке и проведению мероприятия,

посвященного празднику «Масленица»

в городском округе Зарайск Московской области

26 февраля 2023 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| **I.Организационные вопросы** |
| 1 | Разработка афиши и программы проведения мероприятия, посвященного празднику «Масленица» в городском округе Зарайск Московской области 26 февраля 2023 года  | До 17.02.2023  | Орловский А.М. |
| 2 | Подготовка проекта постановления главы городского округа Зарайск Московской области «О проведении мероприятия, посвященного празднику «Масленица» в городском округе Зарайск Московской области 26 февраля 2023 года» |  До 08.02.2023  | Орловский А.М. |
| 3 | Подготовка культурной части праздничного мероприятия, звуковое сопровождение, изготовление декораций, подготовка программы, сценария мероприятия | До 17.02.2023  | Орловский А.М. |
| 4 | Организация работы ярмарки, торговли продуктами питания и общепита на площадках, определенных для проведения мероприятия | 26.02.2023  | Мешков А.Н.  |
| 5 | Наведение чистоты и порядка на территориях, прилегающих к месту проведения мероприятия:- ул. Советская;- ул. Октябрьская;- ул. Комсомольская | До 26.02.2023  | Простоквашин А.А.Шолохов А.В. |
| 6 | Подготовить насыпную гору для установки чучела Зимы на территории МБУ «Центр досуга «Победа» в соответствии с местом, согласованным начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Зарайск Д.В. Шотиным (согласно приложению 3) и огородить указанный участок по периметру | До 26.02.2023  | Простоквашин А.А. |
| 7 | Выпуск распорядительных документов об ограничении движения автотранспортных средств в период проведения Мероприятия | До 17.02.2023. | Шолохов А.В. |
| **II.Информационное обеспечение праздничных мероприятий** |
| 1 | Анонсирование мероприятия в СМИ, сети Интернет | С 17.02.2023  | Гулькина Р.Д. |
|  | **III.Обеспечение безопасности** |
| 1 | Обеспечение медицинского сопровождения мероприятия | 26 февраля 2023 | Макаров Н.В.Москалев С.В. |
| 2 | Обеспечение безопасности и охрана правопорядка на мероприятии | 26 февраля 2023  |  СтекольниковА.Б.Москалев С.В. |
| 3 | Обеспечение дежурства экипажа ОГИБДД ОМВД России по г.о. Зарайск на территориях, прилегающих к месту проведения мероприятия:- ул. Советская;- ул. Октябрьская;- ул. Комсомольская | 26 февраля 2023  | СтекольниковА.Б.Москалев С.В. |
| 4 | Обеспечение пожарной безопасности | 26 февраля 2023  | Москалев С.В. Какаев А.А. |

 Приложение 3 Утверждено

 постановлением и.о.главы городского

 округа Зарайск Московской области

 от 14.02.2023 № 198/2

План-схема точек торговли, активностей и дежурства специальных служб при проведении мероприятия, посвященного празднику «Масленица» в городском округе Зарайск Московской области 26 февраля 2023 года

