**ГЛАВА**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРАЙСК**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.03.2023 № 415/3

г.Зарайск

 О проведении фестиваля-выставки

«Зарайская нива»

 В целях популяризации деятельности и потенциала сельскохозяйственных предприятий городского округа Зарайск Московской области, сохранения и развития традиционного народного творчества; в соответствии с планом основных мероприятий по культуре, утвержденным распоряжением главы городского округа Зарайск от 26.12.2022 № 467 «О плане основных мероприятий по культуре, проводимых комитетом по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодёжью администрации городского округа Зарайск Московской области и подведомственными учреждениями в 2023 году в рамках муниципальной программы городского округа Зарайск «Культура и туризм» на срок 2023-2027 годы», руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ Зарайск Московской области

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Провести фестиваль-выставку «Зарайская нива» 8 апреля 2023 года.

Место проведения мероприятия: Московская область, г. Зарайск, ул. Октябрьская, Центральный парк муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга «Победа» города Зарайска».

 Время проведения мероприятия: с 11.00 час. до 15.00 час.

 2. Утвердить организационный комитет по подготовке фестиваля-выставки «Зарайская нива» (приложение 1).

 3. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению фестиваля-выставки «Зарайская нива» (приложение 2).

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа В.А. Петрущенко

Верно

Начальник службы делопроизводства Л.Б. Ивлева

21.03.2023

Послано: в дело, СВ со СМИ, прокуратуре, МКУ «ЕДДС», членам Оргкомитета.

О.Ю. Шерманова

8 496 66 2-42-88 010814

 Приложение 1 Утверждено

 постановлением главы

 городского округа Зарайск

 от 21.03.2023 № 415/3

 Организационный комитет по подготовке и проведению фестиваля-выставки «Зарайская нива»

1. Петрущенко В.А. – глава городского округа Зарайск (председатель оргкомитета).

2. Гулькина Р.Д. – заместитель главы администрации городского округа Зарайск (заместитель председателя оргкомитета).

 Члены оргкомитета:

 Мешков А.Н.- первый заместитель главы администрации городского округа Зарайск;

 Простоквашин А.А. – заместитель главы администрации городского округа Зарайск;

 Москалев С.В. – заместитель главы администрации городского округа Зарайск;

 Шолохов А.В. – заместитель главы администрации городского округа Зарайск;

 Шерманова О.Ю. – начальник отдела сельского хозяйства администрации городского округа Зарайск;

 Каширкин С.А. – начальник отдела потребительского рынка и сферы услуг администрации городского округа Зарайск;

 Кострикина Т.Д. – начальник службы по взаимодействию со СМИ;

 Гребенников В.В. – начальник отдела по делам ГО, ЧС и АТД администрации городского округа Зарайск;

 Орловский А.М. – председатель комитета по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодёжью администрации городского округа Зарайск Московской области;

 Никульцева Ю.В. – директор МБУ «Центр инвестиций и устойчивого развития городского округа Зарайск»;

 Яковлева В.О. – и.о. директора МБУ «Благоустройство, ЖКХ, дорожное хозяйство»;

 Какаев А.А. – начальник Зарайского пожарно-спасательного гарнизона

 (по согласованию);

 Макаров Н.В. – главный врач ГБУЗ МО «Зарайская ЦРБ» (по согласованию);

 Стекольников А.Б. – начальник ОМВД России по городскому округу Зарайск (по согласованию);

 Шотин Д.В. – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Зарайск управления надзорной деятельности профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области (по согласованию).

 Павлова А.А. – временно исполняющая обязанности директора МБУ «Центр досуга «Победа» города Зарайск».

 Приложение 2 Утверждено

 постановлением главы

 городского округа Зарайск

 от 21.03.2023 № 415/3

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению

 фестиваля-выставки «Зарайская нива»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| I. Блок мероприятий |
| 1.1 | Представить программу проведения фестиваля-выставки «Зарайская нива». | 20.03.2023 | Шерманова О.Ю. |
| 1.2 | Подготовить списки награждаемых передовиков агропромышленного комплекса округа, а также информацию (релизы) об участниках фестиваля-выставки для формирования сценария. | 27.03.2023 |  Шерманова О.Ю. |
| 1.3 | Представить сценарий празднования фестиваля-выставки «Зарайска нива». Разместить информацию о проведении мероприятия в средствах массовой информации и на афишах.  | 31.03.2023 | Орловский А.М.Кострикина Т.Д. |
| 1.4 | Представить карты-схемы расположения участников мероприятия. Сформировать и утвердить общую карту-схему. | 31.03.2023  | Шерманова О.Ю. (сельскохозяйственная техника, палатки представителей сельскохозяйственных организаций), Каширкин С.А. (точки торговли, зона питания, в т. ч полевая кухня), Орловский А.М. (развлекательные объекты, сцена). |
| 1.5 | Сформировать маршруты следования и график размещения сельскохозяйственной техники согласно карты-схемы. | 29.03.2023 | Шерманова О.Ю. |
| 1.6 | Подготовить приглашения на мероприятие представителей Московской областной Думы, Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО, руководителей соседних муниципальных образований, руководителей сельскохозяйственных предприятий Московской области.  | 24.03.2023 | Шерманова О.Ю. |
| II. Организация торговой зоны и зоны общественного питания |
| 2.1 | Организовать торговлю продуктами питания, напитками, сувенирной продукцией, товарами народного промысла, производимыми Зарайскими предприятиями, фермерскими хозяйствами и предпринимателями, а также гостями фестиваля-выставки, организовать работу предприятий общественного питания в зоне питания. | 27.03.2023- 09.04.2023гг. | Каширкин С.А. |
| III. Безопасность |
| 3.1 | Организовать сопровождение специальной сельскохозяйственной техники (на мероприятие и обратно) силами и средствами Отдела МВД России по городскому округу Зарайск (ОГИБДД)  | 08.04.2023 | Москалев С.В., Гребенников В.В., Стекольников А.Б. |
| 3.2 | Оказать содействие в размещении специальной сельскохозяйственной техники, согласно карты-схемы с соблюдением норм охраны труда и техники безопасности | 08.04.2023 | Москалев С.В., Гребенников В.В. |
| 3.3 | Организовать (по согласованию) обеспечительные меры общественной, транспортной (дорожное движение), пожарной и медицинской безопасности до начала мероприятия, в момент его проведения и по окончанию мероприятия согласно требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации, Московской области и Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Зарайск | 08.04.2023 | Москалев С.В., Шотин Д.В., Какаев А.А., Макаров Н.В., Стекольников А.Б. |
| 3.4 | Согласовать перекрытие автомобильных дорог по маршруту следования сельскохозяйственной техники (при необходимости), согласно требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации, Московской области и Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Зарайск | 08.04.2023 | Шолохов А.В., Москалев С.В., Стекольников А.Б. |
| IV. Подготовительные работы |
| 4.1 | Принять меры по поддержанию порядка, обеспечению уборки места проведения фестиваля-выставки до мероприятия и по его завершению  | 07.04.2023- 09.04.2023 |  Простоквашин А.А. |
| 4.2 | Подготовить места общественного пользования (туалеты), обеспечить поддержание порядка в них  | 07.04.2023- 09.04.2023 | Простоквашин А.А., Павлова А.А. |
| 4.3 | Оказать транспортную помощь (грузовой автомобиль)  | 07.04.2023- 10.04.2023 | Простоквашин А.А.,  |
|  |  |  |  |
| V. Информационное сопровождение мероприятий |
| 5.1 | Организовать анонсирование мероприятия, его освещение в медийном пространстве. | Постоянно | Кострикина Т.Д. |