

**ГЛАВА**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРАЙСК**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.11.2022 № 436

г.Зарайск

 Об изменении существенных условий

 по муниципальному контракту

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 65.1 ст. 112, Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства Московской области от 15.03.2022 № 233/10 «О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», согласно протокола заседания рабочей группы по оценке обоснованности изменений существенных условий контракта от 28.10.2022:

 1.Изменить этапы финансирования муниципального контракта от 20.04.2022 №1482000054220001410001 «Благоустройство общественной территории г.о. Зарайск по адресу: ул. Советская, от ул. Карла Маркса до ул. Октябрьская.

 2.Изменить сроки действия муниципального контракта от 20.04.2022 №1482000054220001410001 «Благоустройство общественной территории г.о. Зарайск по адресу: ул. Советская, от ул. Карла Маркса до ул. Октябрьская» до 31.12.2022;

 3.Изменить сроки выполнения работ по муниципальному контракту от 20.04.2022 №1482000054220001410001 «Благоустройство общественной территории г.о. Зарайск по адресу: ул. Советская, от ул. Карла Маркса до ул. Октябрьская» до 30.11.2022

 4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.

 004916

 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации А.В. Шолохова.

 Глава городского округа В.А. Петрущенко

 Верно

 Начальник службы делопроизводства Л.Б. Ивлева

 29.11.2022

 Послано: в дело, Шолохову А.В, СВ со СМИ, ОАиГ -3, прокуратура.

 8 (496) 662-54-38