

**ГЛАВА**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРАЙСК**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.02.2023 № 64

г.Зарайск

О подготовке и проведении Праздника труда

на территории городского округа Зарайск

Московской области в 2023 году

В связи с проведением Праздника труда Подмосковья (Подмосковный субботник):

1. Подготовить и провести Праздник труда городского округа Зарайск 21 апреля 2023 года (далее – Праздник труда).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Праздника труда (приложение 1).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Праздника труда (приложение 2).

4. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение запланированных мероприятий в соответствии с планом мероприятий по подготовке и проведению Праздника труда, с предоставлением отчета в организационный комитет не позднее 27 апреля 2023 года.

И.О главы городского округа Зарайск А.А. Простоквашин

Верно

Начальник службы делопроизводства Л.Б. Ивлева

20.02.2023

Послано: в дело, СД, Гулькиной Р.Д., членам оргкомитета-20, СВ со СМИ,

прокуратуре.

С.А. Каширкин

8 496 662-57-35 004961

Приложение 1 Утверждено

распоряжением и.о. главы городского

округа Зарайск Московской области

от 20.02.2023 № 64

**СОСТАВ**

**организационного комитета по подготовке и проведению Праздника труда**

1. Гулькина Р.Д. – заместитель главы администрации городского округа Зарайск (председатель организационного комитета).
2. Мешков А.Н. – первый заместитель главы администрации городского округа Зарайск (заместитель председателя организационного комитета).
3. Орлова М.С. – старший эксперт службы делопроизводства администрации городского округа Зарайск (секретарь организационного комитета).
4. Шерманова О.Ю. – начальник отдела сельского хозяйства администрации городского округа Зарайск.
5. Жидкова Т.Ю. – председатель Общественной палаты городского округа Зарайск Московской области (по согласованию).
6. Миронова Н.А. – эксперт отдела потребительского рынка и сферы услуг администрации городского округа Зарайск.
7. Ивлева Л.Б. – начальник службы делопроизводства администрации городского округа Зарайск.
8. Прокофьева Е.Н. – начальник управления образования администрации городского округа Зарайск.
9. Кондратьев К.В. – директор ГБУК МО «Государственный музей-заповедник «Зарайский Кремль» (по согласованию).
10. Орловский А.М. – председатель комитета по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации городского округа Зарайск.
11. Чуракова О.В. – начальник финансового управления администрации городского округа Зарайск.
12. Плеханов В.С. – председатель Зарайской территориальной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса (по согласованию).
13. Кострикина Т.Д. – начальник службы по взаимодействию со СМИ администрации городского округа Зарайск.
14. Простоквашин А.А. – заместитель главы администрации городского округа Зарайск.
15. Надточаева Е.М. – начальник отдела благоустройства и ООС администрации городского округа Зарайск.
16. Макаров Н.В. – главный врач ГБУЗ МО «Зарайская ЦРБ» (по согласованию).
17. Родионов А.В. – руководитель филиала ГОУ ВО МО «Государственный социально - гуманитарный университет» в г. Зарайске (по согласованию).
18. Четверкин П.С. – начальник окружного управления социального развития №21 (по согласованию).
19. Смирнов В.Н. **–** директор ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» (по согласованию).
20. Москалев С.В. – заместитель главы администрации городского округа Зарайск.
21. Тарасова О.А. – ответственный редактор отдела Юго Запад ГАУМО «Издательский дом «Подмосковье» (по согласованию).
22. Яковлева В.О.– и.о. директора МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ».
23. Жданов С.Ю. – представитель ГКУ МО «ЦЗН МО»

Приложение 2 Утверждено

распоряжением и.о. главы городского

округа Зарайск Московской области

от 20.02.2023 № 64

План мероприятий подготовки и проведения Праздника труда

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обеспечение предоставления материалов для награждения граждан и организаций наградами Московской областной Думы, Губернатора Московской области, главы городского округа Зарайск. | Мешков А.Н.  Гулькина Р.Д.  Простоквашин А.А.  Москалев С.В.  Ивлева Л.Б. | март-апрель |
| 2. | Обеспечение участия предприятий, организаций в областных конкурсах:  «Лучший муниципальный архив Московской области»  «Лучшая трудовая династия»  Областной конкурс коллективных договоров  «Лучший по профессии в сфере СМИ»  «Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним и фармацевтическим образованием»  Региональный этап Всероссийского конкурса врачей | Кулешова О.А.  Мешков А.Н.  Кострикина Т.Д.    Макаров Н.В. | до 15 апреля |
| 3. | Организация и проведение в образовательных и культурно - досуговых учреждениях городского округа Зарайск следующих тематических мероприятий:  встречи с ветеранами войны и труда;  проведение выставок, фотовыставок, посвященных трудовой истории и труженикам города «Трудовая слава родного города»;  участие в днях открытых дверей областных и муниципальных музеев. | Гулькина Р.Д.  Прокофьева Е.Н.  Кондратьев К.В.  Орловский А.М. | март-апрель |
| 4. | Проведение в рамках «Недели профориентации»:  встреч старшеклассников с представителями профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, трудовых коллективов организаций муниципального образования на тему: «О выборе профессии» | Гулькина Р.Д.  Прокофьева Е.Н.  Смирнов В.Н.  Родионов А.В. | 5-17 апреля |
| 5. | Встреча с руководителями организаций и предпринимателями по вопросам охраны труда, с приглашением представителей инспекции по труду. | Мешков А.Н.  Миронова Н.А.  Плеханов В.С. | Апрель |
| 6. | Проведение «Дней открытых дверей»  в учреждениях профессионального образования, организациях и предприятиях, расположенных на территории городского округа Зарайск, для обучающихся образовательных и профессиональных организаций;  в архивохранилище муниципального архива. | Гулькина Р.Д.  Прокофьева Е.Н.  Смирнов В.В.  Родионов А.В.  Кулешова О.А. | март-апрель |
| 7. | Подведение итогов конкурса «Лучший по профессии» среди животноводов за 2022 год | Мешков А.Н.  Шерманова О.Ю. | апрель |
| 8 | Проведение акции  «День благотворительного труда» в пользу социальных учреждений для детей, граждан пожилого возраста,инвалидов,ветеранов и иных благотворительных целях | Гулькина Р.Д.  Никулина И.В.  Зудина Т.А.  Жидкова Т.Ю. | до 20 апреля |
| 9. | Проведение спортивных и физкультурных мероприятий, посвященных Празднику труда, в том числе:  Фестиваль Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Московской области  «Серия легкоатлетических забегов «Живу спортом»  Гагаринский забег «Поехали» | Организационный комитет | февраль -март – апрель  по отдельному плану |
| 10. | Проведение субботника по уборке и благоустройству территории городского округа Зарайск.  Месячник по благоустройству. | Простоквашин А.А.  Москалев С.В.  Яковлева В.О.  Жидкова Т.Ю.  Надточаева Е.М. | апрель по отдельному плану |
| 11. | Проведение акции:  с участием молодоженов по посадке деревьев «Семья.Весна.Традиция»  «Лес Победы»  «Чистый город» | Организационный комитет | апрель по отдельному плану |
| 12. | Проведение тематических уроков для школьников о соблюдении санитарной безопасности в лесах | Москалев С.В.  Прокофьева Е.Н. | март-апрель |
| 13. | Проведение торжественного мероприятия, посвященного Всемирному дню охраны труда | Организационный комитет | Апрель |
| 14. | Акция «ТрудоКвест» дни открытых дверей в библиотеках, знакомство с профессией, экологические субботники, мастерские по реставрации книг, мастер – классы, выставки | Орловский А.М.  Прокофьева Е.Н.  Смирнов В.В.  Родионов А.В. | апрель по отдельному плану |
| 15. | Проведение информирования граждан об услугах и сервисах ГКУ МО «ЦЗН МО» в рамках мероприятий Праздника труда, проведение онлайн тренингов для всех категорий граждан в целях популяризации труда | Гулькина Р.Д.  Жданов С.Ю. | Март-апрель |
| 16. | Организация и проведение торжественных мероприятий Праздника труда | Организационный комитет | 22 апреля  ЦД «Победа» |
| 17. | Освещение в СМИ информации о трудовой славе Зарайского края. | Тарасова О.А. | март-апрель |
| 18. | Предоставление информации о мероприятиях, проводимых в городском округе Зарайск в рамках Праздника труда в 2022 году в Министерство социального развития Московской области. | Гулькина Р.Д.  Орлова М.С.  Миронова Н.А. | до 30 апреля |