**Паспорт муниципальной программы**

 **«Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Зарайск по ЖКХ Александров И.В.; Заместитель главы администрации городского округа Зарайск по градостроительной деятельности Шолохов А.В. |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства городской среды, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов |
| Перечень подпрограмм | I.Комфортная городская средаII.Благоустройство территорийIII. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской областиV. Обеспечивающая подпрограмма\* |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 489 655,56 | 171 335,04 | 247 214,52 | 31 463 | 39 643 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 288 986,18 | 50 499,18 | 25 170 | 94 388 | 118 929 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 541 619,88 | 121 301,18 | 200 626,7 | 80 785 | 85 907 | 53 000 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 1 320 261,62 | 343 135,40 | 473 011,22 | 206 636 | 244 479 | 53 000 |

\*Подпрограмма не предусмотрена к реализации на территории г.о. Зарайск

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
«Формирование современно комфортной городской среды».**

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды является одним из приоритетных направлений стратегического развития городского округа Зарайск Московской области на ближайший период.

Городская среда - совокупность конкретных основополагающих условий, созданных человеком и природой в границах населенного пункта, которые оказывают влияние на уровень и качество жизнедеятельности человека. Городская среда обитания формирует отношение человека к городу и системе управления.

Современный горожанин воспринимает всю территорию города как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в оживленных парках чаще формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости.

Общественные и дворовые территории -неотъемлемая составляющая городской структуры. Без благоустройства дворов и территорий общего пользования, благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения, внешней привлекательности.

Благоустройство представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасного проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния дворовых и общественных территорий.

В процессе становления и преобразования городов появляются новые потребности, вследствие чего территории должны претерпевать изменения, чтобы соответствовать возникающим запросам.

Для формирования современного единого облика территории городского округа Зарайск, соответствующего запросам населения, необходимо решить ряд сложившихся проблем. В частности, можно выделить следующие проблемы:

-недостаточный уровень озеленения и благоустройства районов многоэтажной застройки,

-изношенность асфальтового покрытия дворовых и внутриквартальных проездов, тротуаров,

-во многих дворах требуется реконструкции и модернизации уличного освещения,

-в некоторых дворах практически отсутствуют стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке,

- детское игровое и спортивное оборудование за годы эксплуатации не отвечает эстетическому виду и безопасности,

- недостаточное количество парков, скверов, мест для семейного отдыха, соответствующих современным требованиям.

Одной из наиболее острых проблем остаются вопросы повышения уровня качества работ по благоустройству и поддержания надлежащего санитарного состояния территории. Оснащенность муниципальных учреждений и предприятий, осуществляющих деятельность в указанных сферах, коммунальной (специализированной) техникой, машинами и оборудованием, транспортными средствами, не достигает должного уровня. Кроме того, значительная часть техники, машин и оборудования, транспортных средств имеет значительный износ.

Масштабность проблем определяет необходимость программно-целевого подхода и решения организационно-технических, правовых, экономических и социальных задач и мероприятий. А поскольку они носят комплексный характер, их решение окажет существенное положительное влияние на качество жизни и социальное благополучия жителей городского округа Зарайск, привлечет еще большее внимание гостей к нашему городу.

Главной целью настоящей муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» городского округа Зарайск Московской области является повышения уровня благоустройства городской среды, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов.

Муниципальная программа направлена на:

1. Увеличение доли благоустроенных общественных и дворовых территорий от общего количества общественных и дворовых территорий городского округа Зарайск Московской области (по результатам инвентаризации),

 2. Увеличение освещенных улиц, проездов, набережных площадей с уровнем освещенности соответствующим установленным нормативам,

3. Обеспечение условий комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Зарайск Московской области.

Достижений целей планируется обеспечить посредством выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы.

Обустройство дорожно-тротуарной сети, территорий общего пользования (парков, скверов, набережных), обеспечение освещения дворовых территорий, парковочных пространств, установка малых архитектурных форм (скамеек и урн), увеличение площади зеленых насаждений в целом повысит уровень комфортности проживания граждан. Установка новых, современных игровых и спортивных комплексов позволит создать более комфортные условия для отдыха, игр и занятий спортом. Детские игровые и спортивные площадки, установленные во дворах, дадут еще большую возможность детям вне дома и школы играть и общаться друг с другом, познавать основные правила поведения в обществе.

 Настоящая муниципальная программа разработана и реализуется в рамках Государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

 В целом реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень благоустройства и создать условия для комфортного проживания граждан, а также поможет повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий.

**Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.**

Характеристика текущего состояния, основные проблемы по формированию комфортной городской среды в городском округе Зарайск Московской области определяют новую стратегию развития отрасли, основанную на следующих приоритетах:

-развитие нормативной правовой базы, создающей правовые, экономические, социальные и организационные предпосылки для решения проблемы формирования комфортной городской среды в городском округе Зарайск Московской области;

-обеспечение проведения мероприятий по формированию комфортной городской среды в городском округе Зарайск в соответствии с едиными требованиями по Московской области.

 Реализацию новой стратегии развития отрасли планируется осуществить программно - целевым методом в рамках муниципальной программы, которая обеспечит выход на целевые параметры развития и решение системных задач в сфере благоустройства и обеспечения комфортного проживания жителей муниципального образования.

При реализации Программы следует учитывать следующие риски:

1.Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в неполном объеме за счет бюджетных средств всех уровней;

2. Риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно: риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф;

3. Риск изменения федерального и регионального законодательства;

4. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении.

В целях реализации Программы предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер по управлению рисками реализации Программы:

-оперативный мониторинг хода реализации Программы;

- оптимизация расходов местного бюджета;

-оперативное реагирование на изменения законодательства;

-определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;

-своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

**Перечень подпрограмм и краткое их описание.**

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» для комплексного достижения планируемых результатов разбита на следующие подпрограммы:

I.Комфортная городская среда;

II.Благоустройство территорий;

 III.Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области.

 Каждая программа будет осуществлена путем проведения целого комплекса мероприятий:

Подпрограмма I «Комфортная городская среда» -это разработка архитектурно –планировочных концепций ( и рабочей документации) благоустройства общественных территорий, благоустройство общественных территорий, установка детских игровых площадок на территории городского округа Зарайск Московской области, комплексное благоустройство дворовых территорий, приобретение техники для нужд благоустройства, устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно – художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город», изготовление и установка стел.

Подпрограмма II «Благоустройство территорий» - это внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением, установка, замена светильников и ламп уличного освещения на современные энергоэффективные, создание единой автоматизированной системы мониторинга наружного освещения, ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов дворовых территорий

Подпрограмма Ш «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» - это ремонт подъездов в многоквартирных домах, проведение капитального ремонта в многоквартирных домах.

**Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации; обращениях Губернатора Московской области).**

Реализация основных мероприятий муниципальной программы позволит достичь намеченных целей и решить поставленные задачи для создания комфортного проживания граждан в городском округе Зарайск Московской области.

В рамках Подпрограммы I «Комфортная городская среда» запланирована реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» и основное мероприятие 1: Благоустройство общественных территорий муниципального образования Московской области.

С 2017 года Московская область является участником федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее - федеральный Проект), нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Реализация приоритетного Проекта предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Московской области, связанных с реализацией государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий муниципальных образований.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 г. №162-РВ «Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей муниципальных образований Московской области» ( далее –Распоряжение №162-РВ) с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципального образования. По итогам инвентаризации, в соответствии с Порядком рассмотрения предложений заинтересованных лиц, формируется адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Так же адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству (Приложение 7, 8 к Программе) формируется:

1) по результатам голосования на «Добродел» (50% от плана на год). Все дворовые территории по итогам инвентаризации, нуждающиеся в благоустройстве с учетом их физического состояния за исключением дворов, комплексно благоустроенных в предыдущие года, начиная с 2015 года, или сформированных менее 5 лет назад

2) на основании обращений (50% от плана на год):

- Президенту Российской Федерации;

- Губернатору Московской области;

- министру благоустройства Московской области;

- на интернет-портал «Добродел»;

-другие обращения граждан о неудовлетворительном состоянии дворовых территорий.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя их минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории.

В случае выявления физического износа основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов на дворовых территориях, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы администрация в праве принять решение об исключении данных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Дворовая, общественная территория может быть исключена из перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству по решению собственников помещений многоквартирных домов об отказе от благоустройства.

В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий которых с софинансированием из бюджета Московской области, администрация в праве организовывать работы по образованию земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.

В соответствии с Перечнем исторических поселений исторического значения, утвержденным Приказом Министерства культуры Российской Федерации №418 от 29.07. 2010 г., Министерства регионального развития Российской федерации № 339 от 29.07.2010 г. «Об утверждении перечня исторических поселений» на территории Московской области, г. Зарайск является историческим поселением федерального значения.

Данный статус города, главным образом учитывается в определении перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству.

В соответствии с Распоряжением №162-РВ с целью оценки состояния благоустройства дворовых территорий, в том числе определения перечня дворовых территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация дворовых территорий. По итогам инвентаризации муниципальным образованием формируется перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству.

Комплексное благоустройство дворовых территорий реализуется в соответствии с Законом Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», путем выполнения мероприятий муниципальной программы.

В рамках Подпрограммы II «Благоустройство территорий» запланировано обеспечение комфортной городской среды проживания на территории муниципального образования».

 В рамках Подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» запланировано приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах и проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Также на территории городского округа Зарайск проводятся мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, являются:

- информирование жителей городского округа Зарайск о проведении на территории городского округа инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в целях реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и муниципальной программы "Формирование современной городской среды» на 2020 - 2024 годы;

- инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и собственников (землепользователей) земельных участков указанных домов о необходимости заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа Зарайск;

- направление соглашений о благоустройстве собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов для добровольного заключения;

- заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа Зарайск;

- сбор и анализ данных о заключенных соглашениях на добровольной основе;

- претензионная работа с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов, отказавшихся на добровольной основе заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа Зарайск;

- обращение в суд с заявлением о понуждении к заключению соглашения о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа Зарайск в судебном порядке.

**Порядок взаимодействия ответственного за выполнения мероприятия программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы).**

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы определен постановлением администрации городского округа Зарайск от 29.07.2020 года № 831/7 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области».

**Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику подпрограммы.**

Состав, форма и сроки предоставления отчетности определены постановлением администрации городского округа Зарайск от 29.07.2020 года № 831/7 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области» и постановлением Главы городского округа Зарайск от 08.10.2020 г. № 1269/10 «Об утверждении форм отчетов о реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области и формы перечня приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы».

Приложение №1 к Программе

 **Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной комфортной городской среды»,**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)(Показатель реализации мероприятий)[[1]](#footnote-1) | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Подпрограмма I *«Комфортная городская среда»*** |
| 1.1 | *Целевой показатель 1**Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе:* | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область) | единица | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» Основное мероприятие 01.«Благоустройство общественных территорий муниципальных образованийМосковской области» |
|  | *зоны отдыха* | единица | 1 | 1 | - | - | - | - |
|  | *пешеходные зоны* | единица | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
|  | *набережные* | единица | - | 1 | 1 | - | - | - |
|  | *скверы* | единица | - | - | - | 1 | - | - |
|  | *площади* | единица | 1 | - | - | - | - | - |
|  | *стелы* | единица | - | - | - | - | - | - |
|  | *парки* | единица | - | - | 1 | - | - | - |
| 1.2 | *Целевой показатель 2 Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий* | отраслевой | единица | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01.«Благоустройство общественных территорий муниципальных образованийМосковской области» |
| 1.3 | *Целевой показатель 3**Количество разработанных проектов благоустройства общественных* *территорий* | отраслевой | единица | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01«Благоустройство общественных территорий муниципальных образованийМосковской области» |
| 1.4 | *Целевой показатель 4 Количество установленных детских игровых площадок* | Обращение Губернатора Московской области | единица | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»Основное мероприятие 01.«Благоустройство общественных территорий муниципальных образованийМосковской области»  |
| 1.5 | *Целевой показатель 5 Количество благоустроенных дворовых территорий* | Обращение Губернатора Московской области | единица | 11 | 8 | 10 | 17 | 17 | 13 | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» Основное мероприятие 01«Благоустройство общественных территорий муниципальных образованийМосковской области» |
| 1.6 | *Целевой показатель 6 Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту* | Отраслевой показатель  | единица | 2 | 0 | 21 | 20 | 20 | 20 | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» Основное мероприятие 01.«Благоустройство общественных территорий муниципальных образованийМосковской области» |
| 1.7 | *Целевой показатель 7 Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту* | Отраслевой показатель  | единица | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»Основное мероприятие 01.«Благоустройство общественных территорий муниципальных образованийМосковской области» |
| 1.8 | *Целевой показатель 8 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды* | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область) | % | - | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»  |
| 1.9 | *Целевой показатель 9 Реализованы проекты* *победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях* | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область) | единица | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»  |
| 1.10 | *Целевой показатель 10 Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области* | Обращение Губернатора Московской области | единица | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» Основное мероприятие 01.«Благоустройство общественных территорий муниципальных образованийМосковской области» |
| 1.11 | *Целевой показатель 11 Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха* | Отраслевой показатель | *%* | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» Основное мероприятие 01.«Благоустройство общественных территорий муниципальных образованийМосковской области» |
| 1.12  | *Целевой показатель 12 Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха* | Обращение Губернатора Московской области | *%* | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»  Основное мероприятие 01.«Благоустройство общественных территорий муниципальных образованийМосковской области» |
| 1.13 | *Целевой показатель 13 Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха* | отраслевой | единица | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» Основное мероприятие 01.«Благоустройство общественных территорий муниципальных образованийМосковской области» |
| 1.14 | *Целевой показатель 14 Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта* | Отраслевой показатель | квадратный метр | - | 10 120,14 | 2 296,75 | - | - | - | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»  |
| **2** | **Подпрограмма II *«Благоустройство территорий»*** |
| 2.1 | *Целевой показатель 1 Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников.* | показатель муниципальной программы | % | 66,94 | 58,94 | 52,56 | 43,16 | 36,78 | 30,72 | Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования |
| 2.2 | *Целевой показатель 2 «Светлый город» - доля освещенных улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещенности, соответствующим нормативным значениям* | показатель муниципальной программы | % | 81,2 | 89,1 | 91,48 | 97,9 | 98,3 | 99,2 | Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования |
| 2.3 | *Целевой показатель 3 Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением* | показатель муниципальной программы  | % | 0 | 3,2 | 2,98 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования |
| **3** | **Подпрограмма III *«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»*** |
| 3.1 | *Целевой показатель 1 Количество отремонтированных подъездов в МКД* | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 120 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01.Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах. |
| 3.2 | *Целевой показатель 2 Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы* | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 27 | 26 | 74 | 12 | 12 | 12 | Основное мероприятие 02.Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Зарайск Московской области |

Приложение №2 к Программе

**Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя  | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | ***Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»*** |
| 1.1 | *Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади; стеллы; парки.* | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства  | Данные администрации городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |
| 1.2 | *Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий* | единица | Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству | Данные администрации городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |
| 1.3 | *Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий* | единица | Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству | Данные администрации городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |
| 1.4 | *Количество установленных детских игровых площадок* | единица | Плановые значения устанавливаются в соответствии с перечнем, сформированным с жителями  | Данные администрации городского округа Зарайск; Министерство благоустройства Московской области. | Годовая, ежеквартальная |
| 1.5 | *Количество благоустроенных дворовых территорий* |  единица | Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2020-2024 годах, утверждается органами местного самоуправления в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. | Данные администрации городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |
| 1.6 | *Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту* | единица | Количество участков улиц, проездов, дворовых территорий и прочих объектов, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту электросетевого хозяйства и систем наружного освещения. Значение показателя определяется в соответсвии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах.  | Данные администрации городского округа Зарайск, Министерство благоустройства Московской области. | Годовая, ежеквартальная |
| 1.7 | *Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту* | единица | Количество зданий, памятников и прочих объектов, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту архитектурно-художественной подсветки. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах. | Данные администрации городского округа Зарайск, Министерство благоустройства Московской области. | Годовая, ежеквартальная |
| 1.8 | *Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды* | % | Dn=Ny/N х 100%,где: Dn – доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого проводятся мероприятия, %;N – количество граждан в возрасте от 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются государственный (муниципальные) программы формирования современной городской среды, тыс. чел., согласно официальным данным Росстата;Ny – количество граждан принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, тыс.чел. | Данные администрации городского округа Зарайск | Квартальная |
| 1.9 | *Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы.* | единица | Количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Данные администрации городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |
| 1.10 | *Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области* | единица | Количество парков, получивших правовой статус юридического лица и/или являющихся структурным подразделением учреждения культуры клубного типа. | Данные администрации городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |
| 1.11 | *Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха.* | % | Но= Фо/Нп\*100, где Но- соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха; Нп - нормативная потребность; Фо - фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха | Данные администрации городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |
| 1.12 | *Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха.* | % | Кпп%=Ко-Кп\*100%, где Кпп- количество посетителей по отношению к базовому году; Ко- количество посетителей в отчетном году, тыс.чел.; Кп- количество посетителей в базовом году, тыс.чел. | Данные администрации городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |
| 1.13 | *Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха* | единица | Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха в отчетном году. | Данные администрации городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |
| 1.14 | *Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта* | квадратный метр | Значение показателя рассчитывается как площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Данные администрации городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |
| 3 | **Подпрограмма 2 *«Благоустройство территорий»*** |
| 2.1 | *Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников.*  | % | Показатель определяется в относительном выражении как среднеарифметическое значение отношения протяженности систем уличного освещения с применением СИП к общей протяженности линии электроснабжения систем уличного освещения и количества высокоэффективных светильников к общему количеству светильников систем уличного освещения. | Ежеквартальный мониторинг Министерства энергетики Московской области на основании информации, предоставленной муниципальными образованиями Московской области в подсистему «Ведомственные данные» автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» по городским и сельским поселениям Московской области.Ежегодный контроль информации на основании формы статистической отчётности «Форма 1-КХ. Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов» по городским поселениям Московской области, утвержденная приказом Росстата от 30.08.2017 № 562 | Годовая, ежеквартальная |
| 2.2 | *«Светлый город»-доля освещенных улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещенности, соответствующим нормативным значениям* | % | **Досв=Посв/Побщ\*100%**, где: **Досв** - «Светлый город» – это доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям в общей протяжённости улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, процент; **Посв**- протяжённость освещённых улиц, проездов, набережных, с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, км;**Побщ** - общая протяжённость улиц, проездов, набережных, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, км. | Данные администрации городского округа Зарайск, Министерство энергетики московской области | Годовая, ежеквартальная |
| 2.3 | *Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением* | % | **Дупр=Ксв.всего/Ксв.асуно\*100%**, где:**Дупр** - «Доля светильников управляемых от АСУНО» – это доля светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах, управляемых от автоматизированных систем управления наружным освещением, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, процент;**Ксв.всего** — общее количество светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, количество;**Ксв.асуно** - количество светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах и управляемых от автоматизированных систем управления наружным освещением, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, количество. | Данные администрации городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |
| 3 | **Подпрограмма 3 *«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах московской области»*** |
| 3.1 | *Количество отремонтированных подъездов МКД* | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО | Данные администрации городского округа Зарайск, Государственной жилищной инспекции Московской области | Годовая, ежеквартальная  |
| 3.2 | *Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы* | единица | Плановое количество определяется исходя из краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта | Данные городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная  |

Приложение № 3 к Программе

**Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы  | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:  | Главный распорядительбюджетных средств  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| Администрация городского округа Зарайск Московской области | Всего: в том числе:  | 241 668,91 | 348 768,05 | 155 128 | 193 479 | 0 | 939 043,96 |
| Средства бюджетаМосковской области | 171 112,01 | 243 197,22 | 31 463 | 39 643 | 0 | 485 415,23 |
| Средства федерального бюджета | 50 499,18 | 25 170 | 94 388 | 118 929 | 0 | 288 986,18 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 20 057,72 | 80 400,83 | 29 277 | 34 907 | 0 | 164 642,55 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.**

Уровень Подпрограммы I определяет комфортность проживания горожан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений.

В рамках Подпрограммы I предусмотрена реализация мероприятий, направленных на развитие современной городской среды, повышение уровня комфортности проживания населения на территории городского округа Зарайск Московской области, а именно:

-разработка архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий;

-благоустройство общественных территорий;

-содержание и ремонт внутриквартальных дорог, озеленение территорий, размещение и содержание малых архитектурных форм;

- установка детских игровых площадок;

 - комплексное благоустройство дворовых территорий;

- приобретение техники для нужд благоустройства территорий;

- развитие парков культуры и отдыха;

- внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением, создание единой автоматизированной системы мониторинга наружного освещения, модернизация наружного освещения, устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно – художественного освещения, приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город».

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий Программы являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми в городском округе Зарайск федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;

- синхронизация реализации мероприятий Программы с реализуемыми в мероприятиями в городском округе Зарайск сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов ("Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы") в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации/

В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 № 162-РВ «Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, муниципальных образований Московской области» (далее - Распоряжение № 162-РВ), с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской области. По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители), утвержденными органами местного самоуправления, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) включает:

- инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы;

- установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;

- закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования; озеленение;

- мощение и укладку иных покрытий; укладку асфальта;

- устройство дорожек, в том числе велосипедных;

- установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;

- установку информационных стендов и знаков;

- изготовление и установку стел;

- изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства; замену инженерных коммуникаций (при необходимости) для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции;

- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена архитектурно-планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) муниципальных образований Московской области, имеющими положительное заключение художественного совета Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области и утвержденными главой муниципального образования Московской области);

В рамках указанного мероприятия запланировано благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области с привлечением софинансирования из бюджетов Российской Федерации, Московской области и муниципальных образований Московской области, отвечающих критериям отбора, установленным настоящей Программой.

По итогам голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2020 году на портале «Добродел», будет продолжено обустройство зоны отдыха «Беспятовская роща» (2 очередь). Данная территория была переименована в Парковую зону по адресу: МО, г. Зарайск, ул. Академика Виноградова

По итогам голосования на портале «Добродел» был определен перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с 2020г. – 2024г. на территории городского округа Зарайск Московской области (Приложение № 6 к Программе).

По результатам голосования были отобраны:

1. Зона отдыха «Беспятовская роща» (2 очередь) переименована в Парковую зону по адресу: МО, г. Зарайск, ул. Академика Виноградова

2. Набережная р. Осетр;

3. Набережная р. Осетр (2 очередь);

4. Сквер у ДК им .В.Н. Леонова по адресу: Московская область, городской округ Зарайск, г. Зарайск, Площадь Урицкого, в границах улиц Первомайская, Карла Маркса и Урицкого;

5. г.о. Зарайск, г. Зарайск: ул. Советская, от ул. Карла Маркса до ул. Октябрьская, и Сквер у ЦД «Победа» (Центральный парк) в границах ул. Советская, Октябрьская и Комсомольская;

6. Пешеходно-экологическая тропа «Овраги реки Монастырка».

Общественная территория, набравшие наибольшее количество голосов и подлежащая благоустройству в первоочередном порядке:

- Набережная р. Осетр, включая ул. Музейная, ул. Пожарского, ул. Первомайская (часть).

В период с 18.02.2020г. по 29.02.2020г. на портале «Добродел» проведено голосование по выбору функционального наполнения общественной территории «Набережная р. Осетр (2 очередь)», планируемой к реализации в 2021 году. На данной общественной территории будут выполнены следующие виды работ:

- обустройство дорожно-тропиночной сети;

- устройство освещения;

- установка МАФ;

- озеленение территории.

Запланирована реализация проекта создания комфортной городской среды «Благоустройство Набережной реки Осетр» ставшего победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году. В рамках данного проекта планируется обустройство пляжа, детского пляжа, волейбольной площадки, установку спасательной вышки, туалетов, информационных стендов, арт-объектов. Также планируется устройство интерактивных дорожно-тропиночных маршрутов.

В 2021 году в «Парковой зоне по адресу: МО, г. Зарайск, ул. Академика Виноградова» будут проведены следующие работы:

- установка МАФов;

- освещение;

- обустройство дорожно-тропиночной сети из гранитного отсева;

- обустройство площадки ТБО.

График выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающего в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный исполнитель (ФИО, должность,** **контактный номер)** |
| начала | окончания |  |
|  | Уведомление Минстроя России о начале проведения торгов и/или конкурсных процедур на разработку проектной документации | 04.03.2020 | 01.04.2020 | Кирилл Константинович Завгородний, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городской округ Зарайск,8(496)662-54-38 |
|  | Представление в Минстрой России контракта на разработку проектной документации | 01.04.2020 | 15.05.2020 | Кирилл Константинович Завгородний, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городской округ Зарайск,8(496)662-54-38, |
|  | Представление в Минстрой России проектной документации с приложением решения межведомственной комиссии субъекта Российской Федерации, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, об одобрении проектной документации и решения органа местного самоуправления об утверждении проектной документации | 15.05.2020 | 06.07.2020 | Кирилл Константинович Завгородний, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городской округ Зарайск,8(496)662-54-38 |
|  | Уведомление Минстроя России о начале проведения торгов и/или конкурсных процедур на выполнение работ по реализации проекта | 06.07.2020 | 08.07.2020 | Кирилл Константинович Завгородний, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городской округ Зарайск,8(496)662-54-38 |
|  | Представление в Минстрой России контракта на выполнение работ по реализации проекта | 08.07.2020 | 20.08.2020 | Кирилл Константинович Завгородний, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городской округ Зарайск,8(496)662-54-38 |
|  | Уведомление Минстроя России о начале работ по реализации проекта | 20.08.2020 | 22.08.2020 | Кирилл Константинович Завгородний, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городской округ Зарайск,8(496)662-54-38 |
|  | Уведомление Минстроя России об установлении системы видеонаблюдения с трансляцией видеопотока через сеть «Интернет» в режиме онлайн на сайт [www.gorodsreda.ru](http://www.gorodsreda.ru) | 20.08.2020 | 22.08.2021 | Кирилл Константинович Завгородний, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городской округ Зарайск,8(496)662-54-38 |
|  | Выполнение работ по реализации проекта | 22.08.2020 | 31.12.2020 | Кирилл Константинович Завгородний, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городской округ Зарайск,8(496)662-54-38 |
|  | Представление в Минстрой России письма высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации о завершении реализации проекта и выполнении соглашения, заключенного между Минстроем России и субъектом Российской Федерации, с приложением решения межведомственной комиссии субъекта Российской Федерации о завершении реализации проекта |  15.01.2020 |  01.09.2021 | Кирилл Константинович Завгородний, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городской округ Зарайск,8(496)662-54-38 |

Под комплексным благоустройством дворовой территории понимается приведение в нормативное состояние (модернизация существующих и/или обустройство новых) в соответствии с нормативными требованиями, установленными Законом Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», следующих объектов благоустройства (минимальный перечень):

* детская площадка;
* парковка;
* озеленение;
* наружное освещение;
* информационный стенд;
* контейнерная площадка;
* лавочки (скамейки);
* урны.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: модернизация существующих и/или обустройство новых:

* спортивной площадки (воркаут);
* площадки для отдыха;

- приспособления для сушки белья;

-других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители).

В целях осуществления благоустройства дворовой территории заинтересованные лица (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители) вправе выбрать виды работ, предлагаемые к выполнению на дворовой территории, из минимального и (или) дополнительного перечня работ.

Виды работ, планируемые к проведению на дворовой территории, фиксируются Актом согласования комплексного благоустройства дворовой территории (далее - Акт) с приложением дизайн-проекта дворовой территории (схема двора).

При реализации работ по благоустройству дворовых территорий рекомендуется предусмотреть трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, иных зданий, расположенных в границах двора.

 В рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий по решению органа местного самоуправления может быть предусмотрено трудовое участие жителей.

В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей является обязательной формой трудового участия в Московской области является участие в субботниках по благоустройству территорий.

Под субботниками понимается выполнение неоплачиваемых работ по благоустройству и уборке территории, не требующих специальной квалификации.

Согласно п. 4 статьи 17.3 Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» органы местного самоуправления осуществляют следующие полномочия в сфере добровольчества (волонтерства):

1) формирование и осуществление муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства), с учетом национальных и местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей;

2) утверждение порядка взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями;

3) оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их взаимодействии с муниципальными учреждениями и иными организациями, социально ориентированным некоммерческим организациям, государственным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, информационной, методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским) организациям.

Реализация мероприятий по благоустройству осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств.

Кроме того, на территории г.о. Зарайск имеются объекты недвижимого имущества, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству. Перечень данных объектов указан в Приложении №2 к подпрограмме I.

**Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования**

**отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Зарайск Московской области, реализуемых в рамках муниципальной программы.**

Концепция формирования комфортной городской среды городского округа Зарайск Московской области включает в себя целый комплекс работ, направленных для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения округа, повышения его культурного уровня.

Городская среда - совокупность природных и искусственных компонентов, социальных явлений, формирующих определенное предметно-пространственное окружение во взаимосвязи с протекающей жизнедеятельностью людей. Основой ее функционирования выступает человек и его деятельность. В связи с чем, важным концептуальным направлением является обеспечение гармоничного сосуществования города и окружающей среды, человека и природы.

Благоустройство территории городского округа включает в себя целый комплекс работ по озеленению территорий, сохранению и организации парков, скверов, набережных, комплексному развитию внутридворовых территорий.

Все эти виды работ позволят увеличить на территории городского округа количество зеленых насаждений, газонов, цветников, что обеспечит более комфортный отдых населения в городской среде, украсит город, сделает его более привлекательным.

Также стоит отметить, что в современных условиях с появлением новых отделочных материалов и технологий происходит активное развитие цветовой среды города. Разработка цветовых сочетаний, степеней цветового контраста архитектурных форм помогут получить своеобразный неповторимый цветовой облик города, комфортную визуальную среду.

**Перечень мероприятий**

Перечень мероприятий Подпрограммы I «Комфортная городская среда» содержит в приложении 1 к Подпрограмме I.

Приложение 1 к Подпрограмме I

Перечень мероприятий Подпрограммы I

**«**Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-вующему году начала реализации муниципальной программы(тыс. руб.) | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | *Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований**Московской области»* | *2020-2024* |  Итого | 34 883,81 | 65 582,4 | 28 087,65 | 33 889,75 | 2 127,00 | 1 478,00 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» |  |
| Средства бюджета Московской области | - | 22 512,35 | 20 585,38 | 1 926,97 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 34 883,81 | 43 070,05 | 7 502,27 | 31 962,78 | 2 127,00 | 1 478,00 | 0 |
| Внебюджетные источники | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | *Мероприятие 01.06:**Устройство контейнерных площадок* | *2020-2024* |  Итого | - | 1 300,00 | 500,00 | 800,00 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел благоустройства и ООС; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Устройство новых контейнерных площадок |
| Средства бюджета Московской области | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 1 300,00 | 500,00 | 800,00 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.2 | *Мероприятие 01.07:**Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам* | *2020-2024* | Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел благоустройства и ООС; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Создание мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | *Мероприятие 01.10:* *Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета* *1)г.о.Зарайск, г. Зарайск, ул. Рабочий поселок, сквер между 2 и 3 Линиями;**2)г.о. Зарайск, п. Зарайский, сквер вблизи д. 47;**3)г.о. Зарайск, д. Алферьево, д. 1, 2, 3, 4.* | *2020-2024* | Итого | - | 2 975,66 | 125,66 | 2 850 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел благоустройства и ООС; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Обустройство основания детских игровых площадок |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 2 975,66 | 125,66 | 2 850 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4 | *Мероприятие 01.11:**Устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета* | *2020-2024* | Итого | - | 360,00 | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел ЖКХ и ресурсоснабжения»; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 360,00 | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.5 | *Мероприятие 01.12:**Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета* | *2020-2024* | Итого | - | 3 348,00 | 348,00 | 3 000,00 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел ЖКХ и ресурсоснабжения»; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 3 348,00 | 348,00 | 3 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | *Мероприятие 01.14:* *Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета* | *2020-2024* | Итого | - | 1 015,00 | 0 | 1 015,00 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел благоустройства и ООС; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Ремонт дворовых территорий |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 1 015,00 | 0 | 1 015,00 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.7 | *Мероприятие 01.15:**Благоустройство общественных территорий* | *2020-2024* | Итого | - | 14 700,7 | 5 367,7 | 5 728,00 | 2 127,00 | 1 478,00 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Благоустройство общественных территорий г.о. Зарайск |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 14 700,7 | 5 367,7 | 5 728,00 | 2 127,00 | 1 478,00 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | *Мероприятие 01.16:* *Комплексное благоустройство дворовых территорий* | *2020-2024* | Итого | 22 286,52 | 18 864,92 | 664,92 | 18 200,00 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел благоустройства и ООС; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Комплексное благоустройство дворовых территорий |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 22 286,52 | 18 864,92 | 664,92 | 18 200,00 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.9 | *Мероприятие 01.18:* *Оплата кредиторской задолженности за выполненные работы по устройству контейнерных площадок в 2019 году* | 2020 | Итого | 5 901,47 | 1 721,37 | 1 721,37 | - | - | - | - | Администрация городского округа Зарайск; отдел благоустройства и ООС; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Погашение задолженности за выполненные работы по устройству контейнерных площадок в 2020г.  |
| Средства бюджета Московской области | 5 901,47 | 1 585,38 | 1 585,38 | - | - | - | - |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Средства бюджета городского округа  | - | 135,99 | 135,99 | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 1.10 | *Мероприятие 01.19:**Возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий общего пользования муниципальных образований Московской области* | *2020* | Итого | - | 19 000,00 | 19 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел благоустройства и ООС; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий общего пользования |
| Средства бюджета Московской области | - | 19 000,00 | 19 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | *Мероприятие 01.21:**Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий* | *2020-2024* | Итого | - | 2 296,75 | 0 | 2 296,75 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел благоустройства и ООС; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Проведение ямочного ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий |
| Средства бюджета Московской области | - | 1 926,97 | 0 | 1 926,97 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 369,78 | 0 | 369,78 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | *Основное мероприятие F2- «формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»* | *2020-2024* |  Итого | 464 192,25 | 873 461,56 | 213 581,26 | 314 878,3 | 153 001 | 192 001 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; сектор капитального строительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Благоустройство территории в городском округе Зарайск Московской области. |
| Средства бюджета Московской области | 233 578,33 | 462 902,88 | 150 526,63 | 241 270,25 | 31 463,00 | 39 643 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 147 542,21 | 288 986,18 | 50 499,18 | 25 170,00 | 94 388,00 | 118 929 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 83 071,71 | 121 572,5 | 12 555,45 | 48 438,05 | 27 150,00 | 33 429 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | *Мероприятие F2.04\*:**Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий в исторических городах федерального значения* | *2020-2024* |  Итого | 420 954,26 | 387 687,04 | 8 685,04 | 40 000 | 150 001 | 189 001 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Благоустройство общественных территории в городском округе Зарайск Московской области. |
| Средства бюджета Московской области | 198 495,31 | 81 495,74 | 1 999,74 | 8 390 | 31 463 | 39 643 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 142 371,95 | 244 486,18 | 5 999,18 | 2 5170 | 94 388 | 118 929 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 80 087,00 | 61 705,12 | 686,12 | 6 440 | 24 150 | 30 429 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | *Мероприятие F2.06:**«Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»**Набережная реки Осетр.* | *2020* |  Итого | - | 58 245,93 | 58 245,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; сектор капитального строительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Благоустройство Набережной реки Осетр |
| Средства бюджета Московской области | - | 53 935,73 | 53 935,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 4 310,2 | 4 310,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | *Мероприятие F2.07\*\*:**«Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий»* | *2020-2021* |  Итого | - | 293 370,44 | 85 658,75 | 207 711,69 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; сектор капитального строительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Благоустройство парковой зоны |
| Средства бюджета Московской области | - | 253 590,10 | 79 320,00 | 174 270,10 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 39 780,34 | 6 338,75 | 33 441,59 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | *Мероприятие F2.08:**Ремонт дворовых территорий* | *2020-2024* |  Итого | 17 857,80 | 32 523,14 | 16 491,54 | 10 031,6 | 3000 | 3000 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел благоустройства и ООС; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ | Комплексное благоустройство дворовых территорий. Установка ДИП со спортивными элементами, озеленение, освещение, парковочное пространств, асфальт. |
| Средства бюджета Московской области | 16 447,03 | 23 687,67 | 15 271,16 | 8 416,51 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 1 410,77 | 8 835,47 | 1 220,38 | 1 615,09 | 3000 | 3000 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | *Мероприятие F2.10:**Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»:*1. д. Авдеево;2. г. Зарайск, 2 микрорайон, в районе дома №29;3. г. Зарайск, 2 микрорайон, в районе дома №10;4. г. Зарайск, 2 микрорайон, в районе ДС №2 «Радуга»;5. г. Зарайск, ул. Лесная, ул. Сосновая;6. д. Большие Белыничи;7. г. Зарайск, ул. Дмитрия Донского;8. г. Зарайск, ул. Металлистов, д. 2;9. г. Зарайск, 1 микрорайон;10. г. Зарайск, ул. Летняя, ул. Весенняя;11. д. Новоселки;12. д. Мендюкино, ул. Новый Поселок;13. д. Мендюкино, ул. Молодежная;14. с. Макеево;15. д. Иванчиково;16. д. Моногарво;17. г. Зарайск, ул.1,2 Правобережный проезд, 2 Стрелецкий проезд;18. д. Иваньшево;19. д. Латыгори;20. д. Мендюкино, ул. Луговая;21. д. Беспятово, д.д. 180-235. | *2020-2024* |  Итого | - | 42 185,51 | 0 | 42 185,51 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел ЖКХ; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ | Увеличение количества объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город». |
| Средства бюджета Московской области |  | 35 393,64 | 0 | 35 393,64 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 6 791,87 | 0 | 6 791,87 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | *Мероприятие F2.15:**«Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области»**1)г.о.Зарайск, г. Зарайск, ул. Рабочий поселок, сквер между 2 и 3 Линиями;**2)г.о. Зарайск, п. Зарайский, сквер вблизи д. 47;**3)г.о. Зарайск, д. Алферьево, д. 1, 2, 3, 4.* | *2020-2021* |  Итого | 6 245,39 | 14 950,00 | 0 | 14 950,00 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел благоустройства и ООС; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ | Установка на территории городского округа Зарайск Московской области детских игровых площадок в рамках реализации Губернаторской программы «Наше Подмосковье».  |
| Средства бюджета Московской области | 6 182,94 | 14 800,00 | 0 | 14 800,00 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 62,45 | 149,5 | 0 | 149,5 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.9 | *Мероприятие F2.19:**«Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»**Набережная реки Осетр.* | 2020 |  Итого | - | 44 500,00 | 44 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; отдел ЖКХ; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Реализация проекта «Благоустройство Набережной реки Осетр» |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 44 500,00 | 44 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\*в Приложении № 3 к Подпрограмме I указан адресный перечень объектов, реализуемых в рамках мероприятия F2 мероприятия 4: «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий в исторических городах федерального значения»;

\*\* в Приложении № 4 к Подпрограмме I указан адресный перечень объектов, реализуемых в рамках мероприятия F2 мероприятия 7: «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий»

Приложение 2 к Подпрограмме I

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству  | Наименование объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Вид работ | Год реализации |
| 1 | ИП Михаелян С.А. | Московская область, г.о. Зарайск, г. Зарайск, пл. Революции, д. 5 | Нежилое строение | Ремонт фасада | 2020 |
| 2 | АО «Зарайский торговый дом» | Московская область, г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д. 43 | Нежилое строение. Основное здание | Ремонт фасада | 2021 |

 Приложение 3 к Подпрограмме I

**Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации основного мероприятия F2 мероприятия 04: «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий в исторических городах федерального значения»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-вующему году начала реализации муниципальной программы(тыс. руб.) | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1 | *Мероприятие F2.0*4*: Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий в исторических городах федерального значения* | *2020-2024* |  Итого | 420 954,26 | 387 687,04 | 8 685,04 | 40 000 | 150 001 | 189 001 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 198 495,31 | 81 495,74 | 1 999,74 | 8 390 | 31 463 | 39 643 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 142 371,95 | 244 486,18 | 5 999,18 | 25 170 | 94 388 | 118 929 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 80 087 | 61 705,12 | 686,12 | 6 440 | 24 150 | 30 429 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | *Благоустройство общественных территорий в исторических городах федерального значения* *Набережная реки Осетр (ПИР)* | *2020* |  Итого | 10 800 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 2 486,70 | 276,30 | 276,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 7 460,10 | 828,90 | 828,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 853,20 | 94,80 | 94,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | *Благоустройство общественных территорий г.о. Зарайск по адресу: ул. Советская, от ул. Карла Маркса до ул. Октябрьская, и Сквер у ЦД «Победа» (Центральный парк) в границах ул. Советская, Октябрьская и Комсомольская (ПИР-2020, СМР-2021)* | *2020-2021* |  Итого | - | 3 742,52 | 3 742,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | - | 861,72 | 861,72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 2 585,14 | 2 585,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 295,66 | 295,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | *Благоустройство Сквера у ДК им.В.Н. Леонова по адресу: Московская область, городской округ Зарайск, г. Зарайск, Площадь Урицкого, в границах улиц Первомайская, Карла Маркса и Урицкого**ПИР-2020* |  *2020* |  Итого | 5 956,80 | 3 742,52 | 3 742,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 1 428 | 861,72 | 861,72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 4 284 | 2 585,14 | 2 585,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 244,80 | 295,66 | 295,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | *Благоустройство общественной территории: Сквер у ДК им .В.Н. Леонова в границах улиц Первомайская, Карла Маркса и Урицкого* | 2022 |  Итого | - | 150 001 | 0 | 0 | 150 001 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | - | 31 463 | 0 | 0 | 31 463 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 94 388 | 0 | 0 | 94 388 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 24 150 | 0 | 0 | 24 150 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5 | *Благоустройство общественной территории г.о. Зарайск по адресу: ул. Советская, от ул. Карла Маркса до ул. Октябрьская* |  *2023* |  Итого | 5 956,80 | 189 001 | 0 | 0 | 0 | 189 001 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 1 428 | 39 643 | 0 | 0 | 0 | 39 643 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 4 284 | 118 929 | 0 | 0 | 0 | 118 929 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 244,80 | 30 429 | 0 | 0 | 0 | 30 429 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5 | *Благоустройство общественных территорий г.о. Зарайск по адресам: Сквер у ЦД «Победа» в границах улиц Советской, Октябрьской и Набережная р. Осетр (вторая очередь), включая ул. Музейную* | *2021* |  Итого | - | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | - | 8 390 | 0 | 8 390 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 25 170 | 0 | 25 170 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 6 440 | 0 | 6 440 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4 к Подпрограмме I

**Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации основного мероприятия F2 мероприятия 07: «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-вующему году начала реализации муниципальной программы(тыс. руб.) | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.3 | *Мероприятие F2.0*7*: «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий»* | *2020-2024* |  Итого | - | 293 370,44 | 85 658,75 | 207 711,69 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | - | 253 590,10 | 79 320,00 | 174 270,10 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 39 780,34 | 6 338,75 | 33 441,59 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1 | *Парковая зона по адресу: МО, г. Зарайск, ул. Академика Виноградова*  | *2020* |  Итого | - | 85 658,75 | 85 658,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | - | 79 320,00 | 79 320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 6 338,75 | 6 338,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | *Благоустройство набережной реки Осетр от плотины до Святого источника «Белый колодец» (2 очередь), включая ул. Первомайскую, ул. Музейную, ул. Пожарского, два пешеходных спуска по ул. Кузнецкий спуск и ул. Парковая в г. Зарайск Московской области**(ПИР)* | *2021* |  Итого | - | 24 000,00 | 0 | 24 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | - | 20 136,00 | 0 | 20 136,00 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 3 864,00 | 0 | 3 864,00 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | *Благоустройство общественных территорий г.о. Зарайск по адресу: Парк у ЦД «Победа» (Центральный парк) в границах улиц Советская, Октябрьская и Комсомольская, и Набережная р. Осетр (вторая очередь), включая ул. Музейную* | *2021* |  Итого | - | 183 711,69 | 0 | 183 711,69 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | - | 154 134,10 | 0 | 154 134,10 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 29 577,59 | 0 | 29 577,59 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4 к Программе

**Паспорт подпрограммы II "Благоустройство территорий"**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы  | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:  | Главный распорядительбюджетных средств  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| Администрация городского округа Зарайск Московской области | Всего: в том числе:  | 101 225,63 | 119 455 | 51 508 | 51 000 | 50 000 | 373 188,63 |
| Средства бюджетаМосковской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 101 225,63 | 119 455 | 51 508 | 51 000 | 50 000 | 373 188,63 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.**

В рамках Подпрограммы II планируется реализовать мероприятия, направленные на повышения уровня комфортности пребывания жителей на улицах города, общественных и дворовых территориях, привлекательности световой среды, а именно:

- содержание, ремонт объектов благоустройства;

- содержание, ремонт и восстановление уличного освещения;

- ремонт асфальтового покрытия;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства;

- организация оплачиваемых общественных работ, субботников;

- вывоз навалов мусора и снега.

**Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования**

**отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Зарайск Московской области, реализуемых в рамках подпрограммы.**

Наружное освещение - это важнейший элемент благоустройства населенного пункта, который формирует его облик и имеет экономическое значение для развития городского округа Зарайск Московской области в целом. Сети наружного (уличного) освещения являются естественной составляющей в структуре коммунального хозяйства городов и посёлков, они выделяются в особую техническую систему у крупных предприятий, без них немыслима эксплуатация крупных современных дорог, мостов, зон отдыха.

В основу концептуальных направлений реформирования и модернизации световой среды положены идеи гармоничного использования всех средств освещения для повышения уровня комфорта и безопасности световой среды города, улучшения его архитектурно-художественных качеств в вечерне-ночное время, обеспечения оптимальной ориентации человека в пространстве и его комфортного пребывания в темное время суток. Светом должны акцентироваться наиболее важные функциональные объекты - входы в здания, остановки общественного транспорта.

Установлено, что при качественном освещении сокращается количество дорожно-транспортных происшествий, снижаются уличная преступность и вандализм, меньше зрительных стрессов, вызванных недостатком световых ориентиров и информации. Также сокращается выброс газов автомобилями за счет уменьшения их простоев и увеличения пропускной способности дорог, расширяется качество услуг в освещенных и благоустроенных зонах, экономится время на передвижение в городе, улучшается визуальный комфорт и психологическая атмосфера, влияющие на здоровье и работоспособность населения, повышается социальный престиж города и его властей.

**Перечень мероприятий**

Перечень мероприятий Подпрограммы II «Благоустройство территорий» содержит в приложении 1 к Подпрограмме II.

Приложение 1 к Подпрограмме II

Перечень мероприятий подпрограммы II

«Благоустройство территорий»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-вующему году начала реализации муниципальной программы(тыс. руб.) | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | *Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования* | *2020-2024* |  Итого | 36 112,6 | 373 188,63 | 101225,63 | 119 455 | 51 508 | 51 000 | 50 000 | Администрация городского округа Зарайск Московской области; отдел благоустройства и ООС; отдел ЖКХ; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Обеспечение комфортной среды проживания  |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 36 112,6 | 373 188,63 | 101225,63 | 119455 | 51 508 | 51 000 | 50 000 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | *Мероприятие 01.01:* *Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий*  | *2020-2024* | Итого | - | 117 446,98 | 17 073,98 | 29 865 | 20 508 | 20 000 | 30 000 | Администрация городского округа Зарайск Московской области; отдел благоустройства и ООС; отдел ЖКХ; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Содержание, ремонт объектов благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 117 446,98 | 17 073,98 | 29 865 | 20 508 | 20 000 | 30 000 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | *Мероприятие 01.02:* *Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения*  | *2020-2024* | Итого | 36 112,6 | 145 209,71 | 30 944,71 | 32 265 | 31 000 | 31 000 | 20 000 | Администрация городского округа. Зарайск Московской области; отдел ЖКХ, МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Беспере-бойное предоставление услуги по уличному освещению. |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 36 112,6 | 145 209,71 | 30 944,71 | 32 265 | 31 000 | 31 000 | 20 000 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3 | *Мероприятие 01.03:**Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий* | *2020-2024* | Итого | - | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск Московской области; отдел благоустройства и ООС; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4 | *Мероприятие 01.04:**Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства* | *2020-2024* | Итого | - | 108 851,94 | 52 006,94 | 56 845 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск Московской области; отдел благоустройства и ООС; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 108 851,94 | 52 006,94 | 56 845 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.5 | *Мероприятие 01.06:**Вывоз навалов мусора и снега* | *2020-2024* | Итого | - | 1 380,00 | 900,00 | 480,00 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск Московской области; отдел благоустройства и ООС; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Вывоз навалов мусора и снега |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 1 380,00 | 900,00 | 480,00 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5 к Программе

**Паспорт подпрограммы III "** **Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области"**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы  | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:  | Главный распорядительбюджетных средств  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| Администрация городского округа Зарайск Московской области | Всего: в том числе:  | 4 674,54 | 4 788,17 | 0 | 0 | 3 000 | 12 462,71 |
| Средства бюджетаМосковской области | 4 656,71 | 4 017,3 | 0 | 0 | 0 | 8 674,01 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 17,83 | 770,87 | 0 | 0 | 3 000 | 3 788,7 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.**

Многоквартирные дома, расположенные на территории городского округа Зарайск Московской области не в полной мере, отвечают критериям комфортности проживания жителей в этих домах по причине изношенности жилого фонда.

Приведение в надлежащие состояние подъездов в многоквартирных домах, а также проведение капитального ремонта в многоквартирных домах смогут помочь в решении данной проблемы.

Для приведения каждого подъезда в нормативное состояние в Московской области с 2017 года стартовала программа софинансированию ремонта подъездов в жилых домах «Мой подъезд».

Основные параметры ремонта подъездов определяют жители. Они выбирают цвет потолков, стен и полов, оформление входных групп, устанавливают, какой формы будут новые светильники и даже предельную стоимость проведения работ при составлении сметы. Все это позволит создать новый образ подъезда таким, каким хотят видеть его сами жители.

 Капитальный ремонт многоквартирных домов – проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов многоквартирного дома, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик имущества в многоквартирных домах.

 Подпрограмма III предусматривает мероприятия по решению задач для качественного проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Зарайск Московской области, в том числе: качественное формирование региональной программы капитального ремонта, повышение уровня собираемости взносов на капитальный ремонт, повышение эффективности капитального ремонта, проведение мониторинга классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт.

**Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Зарайск Московской области, реализуемых в рамках подпрограммы.**

Реализация на территории городского округа Зарайск проекта «Мой подъезд» является одним из концептуальных направлений для создания условий комфортного проживания жителей в многоквартирных домах. Главная особенность проекта состоит в том, что источниками финансирования ремонтных работ выступают не только жители МКД и управляющая компания, но и муниципальное и региональное правительство.

Ремонт подъездов выполняет либо управляющая организация, либо подрядчик. В актах о приемке этих работ в обязательном порядке должна присутствовать подпись представителя жителей – как правило, председателя совета МКД. Только после этого управляющие компании могут обратиться в органы местного самоуправления для компенсации части затрат согласно условиям программы софинансирования.

Действующий механизм софинансирования предусматривает компенсацию за проведенные ремонтные работы только в том случае, если жители удовлетворены качеством ремонта своего подъезда.

Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрены мероприятия по созданию устойчивых механизмов финансирования расходов, которые связаны с проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области определяется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1187/58 "Об утверждении Порядка использования критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области".

Использование указанных критериев должно обеспечивать перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Настоящей Подпрограммой III предусмотрено проведение капитального ремонта всех многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Зарайск, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством РФ порядке аварийными и подлежащими сносу.

Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта, выполнение капитального ремонта жилищного фонда необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках Программы, обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля.

Также проводятся мероприятия по соблюдению требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов

**Перечень мероприятий**

Перечень мероприятий Подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» содержит в приложении 1 к Подпрограмме III.

Приложение 1 к Подпрограмме III

Перечень мероприятий подпрограммы III

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-вующему году начала реализации муниципальной программы(тыс. руб.) | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| с1 | *Основное мероприятие 01* *Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах* | *2020-2024* |  Итого | 6 177 | 12 221,85 | 4 433,68 | 4 788,17 | 0 | 0 | 3000 | Администрация городского округа Зарайск; отдел ЖКХ, МУП «ЕСКХ Зарайского района» | Увеличение количества отремонтированных подъездов в МКД |
| Средства бюджета Московской области | 4 977 | 8 450,98 | 4 433,68 | 4017,3 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 1 200 | 3 770,87 | 0 | 770,87 | 0 | 0 | 3000 |
| Внебюджетные источники | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1 | *Мероприятие 01.01.* *Ремонт подъездов в многоквартирных домах* | *2020-2024* |  Итого | 6 177 | 12 221,85 | 4 433,68 | 4 788,17 | 0 | 0 | 3000 | Администрация городского округа Зарайск; отдел ЖКХ, МУП «ЕСКХ Зарайского района» | Увеличение количества отремонтированных подъездов в МКД |
| Средства бюджета Московской области | 4 977 | 8 450,98 | 4 433,68 | 4017,3 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | 1 200 | 3 770,87 | 0 | 770,87 | 0 | 0 | 3000 |
| Внебюджетные источники | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с2 | *Основное мероприятие 02. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области* | *2020-2024* |  Итого | - | 240,86 | 240,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области | Увеличение в городском округе Зарайск Московской области количества многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в рамках региональной программы, а также прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих классу энергоэффективности и выше (А,В,С,Д) |
| Средства бюджета Московской области | - | 223,03 | 223,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 17,83 | 17,83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | *Мероприятие 02.03:**Соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов* | 2020 |  Итого | - | 240,86 | 240,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел ЖКХ, МУП «ЕСКХ Зарайского района» | Дезинфекция мест общего пользования многоквартирных жилых домов |
| Средства бюджета Московской области | - | 223,03 | 223,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа  | - | 17,83 | 17,83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 6 к Программе

**Адресный перечень общественных территорий городского округа Зарайск,**

**сформированный по результатам инвентаризации и голосования на портале «Добродел» для выполнения работ по благоустройству территорий в 2020-2024 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| 1 | Парковая зона по адресу: МО, г. Зарайск, ул. Академика Виноградова | 2020г. |
| 2 | г.о. Зарайск, г. Зарайск, Набережная реки Осетр | 2020г. |
| 3 | Благоустройство набережной реки Осетр от плотины до Святого источника «Белый колодец» (2 очередь), включая ул. Первомайскую, ул. Музейную, ул. Пожарского, два пешеходных спуска по ул. Кузнецкий спуск и ул. Парковая в г. Зарайск Московской области (ПИР) | 2021г. |
| 4 | Благоустройство общественных территорий г.о. Зарайск по адресу: Парк у ЦД «Победа» (Центральный парк) в границах улиц Советская, Октябрьская и Комсомольская, и Набережная р. Осетр (вторая очередь), включая ул. Музейную | 2021г. |
| 5 | Благоустройство общественной территории: Сквер у ДК им .В.Н. Леонова в границах улиц Первомайская, Карла Маркса и Урицкого | 2022г. |
| 6 | Благоустройство общественной территории г.о. Зарайск по адресу: ул. Советская, от ул. Карла Маркса до ул. Октябрьская | 2023г. |
| 6 | г.о. Зарайск, г. Зарайск, Пешеходно-экологическая тропа «Овраги реки Монастырка» | 2024г. |

1. [↑](#footnote-ref-1)