**Аналитическая записка**

**к отчету об исполнении муниципальной программы городского округа Зарайск «Культура»**

**за январь-декабрь 2022 года.**

Анализ муниципальной программы «Культура» (далее - Программа) на 2020 -2024 года предусматривает реализацию намеченных мероприятий целевых программ в области культуры в увязке с демографическими изменениями и финансовыми ресурсами. Главной целью муниципальной программы является- повышение качества жизни населения городского округа Зарайск Московской области путем развития услуг в сфере культуры.

Программа направлена на формирование условий для создания системы сохранения и развития культуры в городском округе Зарайск Московской области. Сохранение и развитие культуры – систематическая и целенаправленная деятельность органов муниципальной власти по формированию у граждан высокого культурного и национального сознания. Для сохранения и развития культурных традиций городского округа Зарайск Московской области необходимо формирование качественно нового социокультурного пространства.

Городской округ Зарайск Московской области принадлежит к числу субъектов, наиболее богатых объектами культурного наследия. На его территории расположеноболее 300 объектов, в том числе архитектурные, монументальные, мемориальные литературные и археологические памятники. Количество учреждений культуры городского округа Зарайск Московской области составляют 43 учреждения, в том числе:

* учреждений культуры клубного типа - 25, объединенных в шесть муниципальных учреждений культуры (2 КДУ в городе, 15 СДК, 8 СК);
* библиотек – 17 (из них 15 библиотек в сельской местности), объединенных в единую централизованную библиотечную систему;
* музей – 1, в ведении Министерства культуры Московской области.

Современная сеть учреждений культуры городского округа Зарайск Московской области, состояние ее материально-технической базы, степень квалифицированности кадров не позволяют в полной мере обеспечить жителям городского округа Зарайск Московской области полноценный досуг. Поэтому необходима разработка комплекса мер по поэтапной модернизации существующей сети учреждений культуры.

За 2022год число посещений культурных мероприятий в культурно-досуговых учреждениях г. о. Зарайск составило 489 171 человек, в КДУ ведут активную работу более 240 клубных формирований и творческих коллективов, которые посещают около 3 тысяч человек. Четыре коллектива имеют звание «Народный» и «Образцовый». Творческие коллективы городского округа Зарайск принимают участие в российских и международных выставках и ярмарках, конференциях и семинарах, фестивалях и конкурсах по направлениям деятельности Министерства культуры Московской области.

Основной объем библиотечно-информационных услуг населению городского округа Зарайск Московской области оказывают общедоступные библиотеки, количество посещений библиотек за 2022 год – 193 860 чел. В настоящее время сеть библиотек состоит из 17 библиотек, из которых 1 - взрослая, 1 - детская и 15- сельских.

Целью муниципальной программы является – повышение качества жизни населения городского округа Зарайск Московской области путем развития услуг в сфере культуры.

На достижение данной цели направлены следующие виды деятельности:

- сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия;

- обеспечение деятельности учреждений сферы культуры;

- развитие народных и художественных промыслов;

- развитие библиотечного дела;

- развитие профессионального искусства и гастрольно-концертной деятельности;

- строительство, реконструкция, модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Зарайск Московской области;

- сохранение народной культуры и развитие художественного творчества.

Программа «Культура» на 2020-2024 гг. состоит из 6 подпрограмм:

* Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

В подпрограмме обозначены мероприятия, связанные с процессами управления и распоряжения объектами культурного наследия и территориями, на которых они расположены, в целях повышения их инвестиционной привлекательности и эффективности использования.

* Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области». В подпрограмме обозначены мероприятия, связанные с оказанием библиотечно-информационных услуг населению городского округа Зарайск Московской области, привлечением в библиотеки молодежи, особенно требовательной к современным услугам и сервисам, повышением роли библиотек как информационных центров и центров культурной жизни.
* Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области».В подпрограмме обозначены мероприятия, связанные с поддержкой лучших сельских учреждений культуры и их лучших работников, мероприятия по обеспечению функций культурно- досуговых учреждений.
* Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области». В подпрограмме обозначены перспективные мероприятия, связанные с основными материальными ресурсами учреждений культуры округа: обеспеченностью помещениями (их ремонтом), техническим и непроизводственным оборудованием.
* Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в Московской области». Мероприятия подпрограммы на срок 2020-2024 гг. направлены на создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела.
* Подпрограмма 8 «Обеспечивающая программа». В подпрограмме отражены мероприятия взаимодействия органа управления сферой культуры с муниципальными учреждениями культуры. Подпрограмма нацелена на оптимальное и эффективное расходование средств бюджета городского округа Зарайск Московской области в отрасли культуры.

Плановое финансовое обеспечение муниципальной программы «Культура» в 2022 году составляет **204 482,98** тыс. руб., в том числе:

бюджет городского округа Зарайск 194 007,91 тыс. руб.,

средства Федерального бюджета 127,72 тыс. руб.,

средства бюджета Московской области 2 875,35 тыс. руб.,

внебюджетные источники 7 472,00 тыс. руб.

За январь-декабрь 2022 года профинансировано- **203 138,93** тыс. руб. (99,34% от плана 204 482,98 тыс. руб.) в том числе:

бюджет г.о. Зарайск- 194 007,86 тыс. руб., что составило 100,00% от плана 194 007,91 тыс. руб.,

средства Федерального бюджета 127,72 тыс. руб., что составило 100% от плана 127,72 тыс. руб.,

средства бюджета Московской области 2 875,35 тыс. руб., что составило 100,00% от плана 2 875,35 тыс. руб.,

внебюджетные средства 6 128,00 тыс. руб., что составило 82,01% от плана 7 472,00 тыс. руб.

Были профинансированы следующие основные мероприятия:

«Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области»,

«Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений»,

«Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах»,

«Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления».

Результаты реализации муниципальной программы «Культура»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя за 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Подпрограмма 1. «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»** | | | | |
| ***Целевой показатель 1***  Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, нуждающихся в указанных работах | процент | 73,33 | 73,33 | 73,33 |
| ***Целевой показатель 2***  Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, по которым в текущем году разработана проектная документация | единиц | - | 3 | 3 |
| ***Целевой показатель 3***  Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования на которые установлены информационные надписи | процент | - | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3. «Развитие библиотечного дела в Московской области»** | | | | |
| ***Макропоказатель программы***  Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | человек | 17519 | 17549 | 17549 |
|
| ***Целевой показатель 1***  Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) | процент | - | 110 | 114 |
|
| **Подпрограмма 4. «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области»** | | | | |
| ***Целевой показатель 1*** Число посещений культурных мероприятий  **(приоритетный показатель на 2022 год)** | тыс. единиц | - | 653,272 | 683,031 |
| ***Целевой показатель 6***  Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) | единиц | - | 0 | 0 |
| ***Целевой показатель 7***  Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | процент | 100 | 100 | 98,25 |
| ***Целевой показатель 9***  Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную (муниципальную) поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям культуры | единица | - | 16 | 180 |
| **Подпрограмма 5. «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области»** | | | | |
| ***Целевой показатель 1***  Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры  (приоритетный на 2022 год) | единица | - | 0 | 0 |
| ***Целевой показатель 4***  Количество организаций культуры, получивших современное оборудование  (приоритетный на 2022 год) | единица | - | - | - |
| **Подпрограмма 7. «Развитие архивного дела в Московской области»** | | | | |
| ***Целевой показатель 1.***  Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | процент | 95 | 95 | 95 |
| ***Целевой показатель 2.***  Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | процент | 100 | 100 | 100 |
| ***Целевой показатель 3.***  Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | процент | 4,8 | 5,5 | 5,6 |
| ***Целевой показатель 4.***  Количество помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту и техническому переоснащению | процент | - | - | - |
| ***Целевой показатель 5.***  Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области, в общей сумме указанной субвенции | процент | - | 100 | 100 |

Заместитель главы администрации: Р.Д. Гулькина

Заместитель главы администрации: С.В. Москалев