Результаты реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области

«Социальная защита населения»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Плани руемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2022 год (тыс.руб) | Профинансировано за отчетный период\*\* (тыс.руб) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| *Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»* | | | | | | | | | | | |
| *Макропоказатель 1*  Уровень бедности | Приоритетный показатель  Указ Президента РФ от 04.02.2021 № 68 | процент | 21,0 | 17,5 | 28,95 | По причине объединения с 01.09.2022 программных комплексов по городским округам Зарайск, Луховицы и Серебряные Пруды в единую систему на данный момент невозможно деление на городские округа, в связи с чем временно не представляется возможным рассчитать достигнутое значение показателя за 3 квартал 2022 (указываем значение показателя по состоянию на 2 квартал 2022). Ведутся работы по восстановлению данных. | х | Средства федерального бюджета | 20 568,00 | 20 568,00 | | |
| Средства бюджета Московской области | 30 143,00 | 30 052,33 | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 6 492,00 | 6 491,97 | | |
| *Целевой показатель 2*  Активное долголетие | Приоритетный показатель | процент | - | 10,5 | 10,7 |  | *Основное мероприятие 20.*  Создание условий для поддержания здорового образа жизни | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | | |
| *Подпрограмма II «Доступная среда»* | | | | | | | | | | | |
| *Целевой показатель 1*  Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве муниципальных приоритетных объектов | Приоритетный показатель | процент | 68,6 | 79,8 | 80,6 |  | *Основное мероприятие 02.*  Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 1 023,00 | 1 023,00 | | |
| *Целевой показатель 2*  Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | Приоритетный показатель | процент | 100 | 100 | 100 |  | *Основное мероприятие 02.*  Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 1 023,00 | 1 023,0 | | |
| *Целевой показатель 3*  Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | Приоритетный показатель | процент | 46,3 | 50 | 50 |  | *Основное мероприятие 02.*  Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 1 023,00 | 1 023,00 | | |
| *Целевой показатель 4*  Доля детей- инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей- инвалидов школьного возраста | Приоритетный показатель | процент | 100 | 100 | 100 |  | *Основное мероприятие 02.*  Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 1023,00 | 1 023,00 | | |
| [*Подпрограмма I*](file:///C:\Users\Инна%20Валерьевна\Desktop\Отчеты%20по%20МП%20соцзащита%202018\2%20кв\таблища%201%20и%202.docx#Par4458)*II «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»* | | | | | | | | | | | |
| *Целевой показатель 1*  Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | Приоритетный показатель | процент | 65,7 | 62,0 | 83 |  | *Основное мероприятие 05.*  Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые в муниципальном образовании Московской области | Средства бюджета Московской области | 1 859,00 | 1 853,88 | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 18 310,00 | 18 275,31 | | |
| *Целевой показатель 2*  Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Приоритетный показатель | процент | 65,01 | 56,0 | 72,6 |  | *Основное мероприятие 05.*  Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые в муниципальном образовании Московской области | Средства бюджета Московской области | 1 859,00 | 1 853,88 | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 18 310,00 | 18 275,31 | | |
| *Целевой показатель 3*  Количество ремонтируемых детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципального образования Московской области | Отраслевой показатель | единица | - | 1 | 1 |  | *Основное мероприятие 02.*  Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности городского округа Московской области | Средства бюджета Московской области | 1 358,00 | 1 358,00 | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 1 653,00 | 1 653,00 | | |
| *Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»* | | | | | | | | | | |
| *Целевой показатель 1*  Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом связанных с производством, в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования), промилле | Отраслевой показатель | промилле | 0 | 0,061 | 0 | Проведена информационная кампания по нововведению в трудовое законодательство в области охраны труда; доведены до сведения основные моменты по сохранению жизни и здоровья каждого работника, в том числе с использованием спецодежды | *Основное мероприятие 01.*  Профилактика производственного травматизма | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | | |
| *Подпрограмма IX «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»* | | | | | | | | | | |
| *Целевой показатель 1*  Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления всего | Приоритетный показатель | единиц | 6 | 9 | 9 |  | *Основное мероприятие 01.*  Осуществление финансовой поддержки СО НКО  *Основное мероприятие 02.*  Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СО НКО | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | | |
| *Целевой показатель 1.1*  Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Приоритетный показатель | единиц | 6 | 7 | 7 |  | *Основное мероприятие 01.*  Осуществление финансовой поддержки СО НКО  *Основное мероприятие 02.*  Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СО НКО | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | | |
| *Целевой показатель 1.2*  Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Приоритетный показатель | единиц | - | 1 | 1 |  | *Основное мероприятие 01.*  Осуществление финансовой поддержки СО НКО  *Основное мероприятие 02.*  Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СО НКО | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | | |
| *Целевой показатель 1.4*  Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Приоритетный показатель | единиц | - | 1 | 1 |  | *Основное мероприятие 01.*  Осуществление финансовой поддержки СО НКО  *Основное мероприятие 02.*  Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СО НКО | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | | |
| *Целевой показатель 2*  Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу | Отраслевой показатель | процент | - | 0,072 | 0 | В 2022 году конкурс на предоставление субсидий СО НКО не проводился. В муниципальную программу внесены изменения. | *Основное мероприятие 01.*  Осуществление финансовой поддержки СО НКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | | |
| *Целевой показатель 2.1* Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере социальной защиты населения, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере социальной защиты населения | Отраслевой показатель | процент | - | 1,880 | 0 | В 2022 году конкурс на предоставление субсидий СО НКО не проводился. В муниципальную программу внесены изменения. | *Основное мероприятие 01.*  Осуществление финансовой поддержки СО НКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | | |
| *Целевой показатель 2.2*  Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере культуры, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере культуры | Отраслевой показатель | процент | - | 0 | 0 |  | *Основное мероприятие 01.*  Осуществление финансовой поддержки СО НКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | | |
| *Целевой показатель 2.4*  Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере физической культуры и спорта | Отраслевой показатель | процент | - | 0 | 0 |  | *Основное мероприятие 01.*  Осуществление финансовой поддержки СО НКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | | |
| *Целевой показатель 4*  Количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | 6 | 6 | 0 | В 2022 году конкурс на предоставление субсидий СО НКО не проводился. В муниципальную программу внесены изменения. | *Основное мероприятие 01.*  Осуществление финансовой поддержки СО НКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | | |
| *Целевой показатель 5*  Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | 6 | 8 | 8 |  | *Основное мероприятие 02.*  Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | | |
| *Целевой показатель 5.1*  Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | 6 | 7 | 7 |  | *Основное мероприятие 02.*  Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | | |
| *Целевой показатель 5.2*  Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | - | 1 | 1 |  | *Основное мероприятие 02.*  Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | | |
| *Целевой показатель 6*  Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО, всего | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 161,0 | 211,9 | 211,9 |  | *Основное мероприятие 02.*  Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | | |
| *Целевой показатель 6.1*  Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 148,7 | 195,2 | 195,2 |  | *Основное мероприятие 02.*  Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | | |
| *Целевой показатель 6.2*  Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО сфере культуры | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 12,3 | 16,7 | 16,7 |  | *Основное мероприятие 02.*  Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | | |
| *Целевой показатель 7*  Количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | 6 | 9 | 9 |  | *Основное мероприятие 02.*  Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | | |
| *Целевой показатель 8*  Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО | Отраслевой показатель | человек | 18 | 30 | 30 |  | *Основное мероприятие 02.*  Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | | |
| *Целевой показатель 9*  Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО | Отраслевой показатель | единиц | 3 | 6 | 6 |  | *Основное мероприятие 02.*  Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | | |

Заместитель главы администрации Р.Д. Гулькина

Орлова М.С.

496 66 2-41-90