Результаты реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«Спорт»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

За 2022 год

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2022год | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению | №основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2022од (тыс. руб.) | Профинансировано за отчетный период\*\* (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта** | Средства бюджета городского округа Зарайск | 69 050,00 | 69 049,76 |
| Средства бюджета Московской области |  3 945,00 | 3 945,45 |
| Внебюджетные источники | 10 971,00 | 10 411,00 |
| Макропоказатель 1 Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом  | Приоритетный показатель Регионального проекта «Спорт – норма жизни» | процент | 40,5 | 49,9 | 51 |  | Относится к подпрограмме I «Развитие физической культуры и спорта» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 69 050,00 | 69 049,76 |
| Средства бюджета Московской области | 3 945,00 | 3 945,45 |
| Внебюджетные источники | 10 971,00 | 10 411,00 |
| Макропоказатель 2 - Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Показатель Регионального проекта «Спорт – норма жизни» | процент | 28,3 | 33,49 | 34,14 |  | Относится к подпрограмме I «Развитие физической культуры и спорта» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 69 050,00 | 69 049,76 |
| Средства бюджета Московской области | 3 945,00 | 3 945,45 |
| Внебюджетные источники | 10 971,00 | 10 411,00 |
| Макропоказатель 3- Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в муниципальном образовании | Отраслевой показатель | процент | 11,0 | 16,0 | 22,75 |  | Относится к подпрограмме I «Развитие физической культуры и спорта» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 69 050,00 | 69 049,76 |
|  Средства бюджета Московской области | 3 945,00 | 3 945,45 |
| Внебюджетные источники | 10 971,00 | 10 411,00 |
| Макропоказатель 4- Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | Отраслевой показатель | процент | 80,4 | - | - |  | Относится к подпрограмме I «Развитие физической культуры и спорта» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 69 050,00 | 69 049,76 |
|  Средства бюджета Московской области | 3 945,00 | 3 945,45 |
| Внебюджетные источники | 10 971,00 | 10 411,00 |
| Макропоказатель 5- Доля жителей муниципального образования, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | Отраслевой показатель | процент | 51,6 | - | - |  | Относится к подпрограмме I «Развитие физической культуры и спорта» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 69 050,00 | 69 049,76 |
|  Средства бюджета Московской области | 3 945,00 | 3 945,45 |
| Внебюджетные источники | 10 971,00 | 10 411,00 |
| Макропоказатель 6Доля населения муниципального образования, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | Отраслевой показатель | процент | 9,4 | - | - |  | Относится к подпрограмме I «Развитие физической культуры и спорта» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 69 050,00 | 69 049,76 |
|  Средства бюджета Московской области | 3 945,00 | 3 945,45 |
| Внебюджетные источники | 10 971,00 | 10 411,00 |
| Макропоказатель 7Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | Показатель к ежегодному обращению Губернатора Московской области | процент | 100 | 100 | 100,4 |  | Относится к подпрограмме I «Развитие физической культуры и спорта» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 69 050,00 | 69 049,76 |
|  Средства бюджета Московской области | 3 945,00 | 3 945,45 |
| Внебюджетные источники  | 10 971,00 | 10 411,00 |
| Макропоказатель 8Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | Отраслевой показатель | процент | 30,3 | 31,2 |  32,20 |  | Федеральный проект P5 «Спорт-норма жизни» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 405,00 | 404,55 |
| Средства бюджета Московской области | 3 945,00 | 3 945,45 |
|  |  |  |
| Целевой показатель 9Доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Отраслевой показатель | процент | 51,9 | 51,2 | 51,6 |  | Федеральный проект P5 «Спорт-норма жизни» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 405,00 | 404,55 |
| Средства бюджета Московской области | 3 945,00 | 3 945,45 |
| Макропоказатель 10Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования | Приоритетный показатель Рейтинг-45 | процент | 46,97 | 100,0 | 100,0 |  | Относится к подпрограмме I «Развитие физической культуры и спорта» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 69 050,00 | 69 049,76 |
|  Средства бюджета Московской области | 3 945,00 | 3 945,45 |
| Внебюджетные источники | 10 971,00 | 10 411,00 |
| Целевой показатель 2Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Отраслевой показатель | единиц | - | 91 | 91 |  | Основное мероприятие 01. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 1 149,00 | 1 149,21 |
|  Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Целевой показатель 4Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области | Приоритетный показатель,показатель Регионального проекта «Спорт – норма жизни» | единиц | - | 1 | 1 |  | Федеральный проект P5 «Спорт-норма жизни» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 405,00 | 404,55 |
| Средства бюджета Московской области |  3 945,00 | 3 945,45 |

\*При наличии

\*\*Кассовые расходы

Заместитель главы администрации

городского округа Зарайск Р.Д. Гулькина

Председатель Комитета по культуре,

физической культуре, спорту работе с детьми и молодежью

администрации г.о. Зарайск Московской области А.М. Орловский

А.П. Белкин

8 (496-66) 2-51-81