Таблица 2

Результаты реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области

"Образование» на 2020-2024 годы" (наименование муниципальной программы)

За 4 квартал 2020 года

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению | | №основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2020год (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период\*\* (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1** | **«Дошкольное образование»** | | | | | |  | |  |  |  |  |
| Целевой показатель1 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, мест | показатель к ежегодному обращению Губернатора Московской области | | мест | 5 | 0 | 0 | - | | Основное мероприятие 2 - «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 103673,00 | 103673,00 |
| Средства бюджета Московской области | 183266,00 | 181050,00 |
| Целевой показатель 2 Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций, штук | показатель к ежегодному обращению Губернатора Московской области | | штук | 1 | 0 | 0 | - | | Основное мероприятие 1 - «Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 263,00 | 263,00 |
| Целевой показатель 3 Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, | показатель к указу Президента Российской Федерации | | процент | - | 100 | 100 | - | | Основное мероприятие 2 - «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 103673,00 | 103673,00 |
| Средства бюджета Московской области | 183266,00 | 181050,00 |
| Целевой показатель 4 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | показатель к соглашению с ФОИВ по ФП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | | процент | 100 | 100 | 100 | - | | Основное мероприятие 2 - «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 103673,00 | 103673,00 |
| Средства бюджета Московской области | 183266,00 | 181050,00 |
| Целевой показатель 5 Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области, всего | показатель к указу Президента Российской Федерации | | процент | 100,32 | 100 | 91,3 | Недостаточное финансирование для выплат стимулирующего характера | | Основное мероприятие 2 - «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 103673,00 | 103673,00 |
| Средства бюджета Московской области | 183266,00 | 181050,00 |
| **Подпрограмма 2** | **«Общее образование»** | | | | | |  | |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1 Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, | показатель к указу Президента Российской Федерации | | процент | 102,25 | 100 | 108,5 |  | | Основное мероприятие 01. Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций. | Средства бюджета городского округа Зарайск | 94203,00 | 94203,00 |
| Средства бюджета Московской области | 368900,00 | 367903,00 |
| Средства федерального бюджета | 9096,00 | 8080,00 |
| Целевой показатель 2 Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. | показатель к соглашению с ФОИВ | | Тысяч штук | 0,002 | 0,002 | 0,002 |  | | Основное мероприятие E1. «Современная школа» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Целевой показатель 3 Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) тысяча человек | показатель к соглашению с ФОИВ по ФП «Успех каждого ребенка» | | Тысяча человек | 0,46 | 0,092 | 0,092 |  | | Основное мероприятие 03- «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 4526,00 | 4443,00 |
| Средства бюджета Московской области | 22491,00 | 21863,00 |
| Целевой показатель 4 Количество отремонтированных общеобразовательных организаций, штук | отраслевой приоритетный показатель | | штука | 0 | 0 | 0 |  | | Основное мероприятие E1. «Современная школа» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Целевой показатель. 5 Доля обучающихся во вторую смену, % | показатель к ежегодному обращению Губернатора Московской области | | процент | 0 | 0 | 2,4 | Вторая смена в МБОУ "Средняя школа №1" в связи с аварийным состоянием части здания школы | | Основное мероприятие E1. «Современная школа». | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Целевой показатель 6 Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам, % | отраслевой показатель | | процент | 25,7 | 28.5 | 37,4 | - | | Основное мероприятие 2 03- «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 4526,00 | 4443,00 |
| Средства бюджета Московской области | 22491,00 | 21863,00 |
| **Подпрограмма 3 "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"** | | | | | | | | | | |  |  |
| Целевой показатель 1 Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области, % | показатель к указу Президента Российской Федерации | | процент | 102,23 | 100 | 97,55 | Недостаточное финансирование для выплат стимулирующего характера | Основное мероприятие 03. Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями дополнительного образования  Основное мероприятие 04. Реализация комплекса мер, направленных на развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и сопровождение замещающих семей | | Средства бюджета городского округа Зарайск | 113775,00 | 113775,00 |
| Целевой показатель 2 Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | показатель к соглашению с ФОИВ по ФП «Успех каждого ребенка» | | Тысяч человек | 0 | 0,082 | 0,322 | МБУ ДО ЦДТ приравнен к технопарку | Основное мероприятие E2. «Успех каждого ребенка» | | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Целевой показатель 3 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | показатель к указу Президента Российской Федерации,  показатель к соглашению с ФОИВ по ФП «Успех каждого ребенка» | | процент | 92,8 | 83.2 | 83,2 | - | Основное мероприятие E2. «Успех каждого ребенка» | | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| *Подпрограмма I V «Профессиональное образование»* | | | | | | | | | | | | |
| Доля педагогических работников, прошедших  добровольную независимую оценку квалификации | показатель к соглашению с ФОИВ по ФП «Учитель будущего» | | процент | 0,9 | 10 | 9 | - | Основное мероприятие E5. «Учитель будущего» | | Финансирование отсутствует | 0 | 0 |

И.о. начальника управления образования администрации городского округа Зарайск: Прокофьева Е.Н.