**Результаты реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области**

**«Экология и окружающая среда» за IV квартал 2020 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/показателям | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2020 год. | Достигнутое значение показателя за отчетный период. | Причины невыполнения /несвоевременного выполнения /текущая стадия выполнения /предложения по выполнению | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы. | Источники финансирования. | Объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Профинансировано за отчетный период \*\*  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»** | | | | | | | | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 403,00 (в МП вносятся изменения в объем финансирования – 310,00 тыс. руб.) | 310,40 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | Показатель муниципальной программы | единица | - | 2 | 2 | выполнено | Основное мероприятие 1 «Проведение обследований состояния окружающей среды» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 300,00 (в МП вносятся изменения в объем финансирования – 207,00 тыс. руб.) | 207,00 |
| Внебюджет-  ные источники | 0 | 0 |
| Количество проведенных экологических мероприятий | Показатель муниципальной программы | единица | - | 2 | 2 |  | Основное мероприятие 3 «Вовлечение населения в экологические мероприятия» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 103,00 | 103,00 |
| Внебюджет-  ные источники | 0 | 0 |
| **Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса Московской области»** | | | | | | | | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 4202,00 (в МП вносятся изменения в объем финансирования – 4201,00 тыс. руб.) | 4200,80 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 509,00 | 508,30 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | Приоритетный показатель | Шт. | - | 0 | 0 |  | Основное мероприятие 1 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 4202,00 (в МП вносятся изменения в объем финансирования – 4201,00 тыс. руб.) | 4200,80 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 509,00 | 508,30 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| **Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»** | | | | | | | | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 113777,00 | 112282,07 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 18133,00 (в МП вносятся изменения в объем финансирования – 56554,00 тыс. руб.) | 56554,26 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1.  Количество, построенных, реконструируемых объектов по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов. | Показатель муниципальной программы | Шт. | - | 1 | 1 |  | Основное мероприятие G2 Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 113777,00 | 112282,07 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 18133,00 (в МП вносятся изменения в объем финансирования – 56554,00 тыс. руб.) | 56554,26 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |

Начальник отдела благоустройства и ООС администрации городского округа Зарайск Е. М. Надточаева