Результаты реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области

«Социальная защита населения»

за 1 квартал 2021г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Плани руемое значение показателя на 2021год | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2021 год (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период\*\* (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма I**  **«Социальная поддержка граждан»** | | | | | | |  |  |  |  |
| Уровень бедности | Указ Президента РФ от 25.04.2019 № 193 | процент | 21,0 | 18,6 | 26,7 |  | 03Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам РФ,имеющим место жительства в Московской области  10Проведение социально значимых мероприятий  18Предоставлениегосударственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу | Средства бюджета Московской области | 71277,0 | 18901,92 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 7656,0 | 1110,84 |
| Активное долголетие | Приоритетный показатель | процент | - | 10 | 4,71 |  | 20Создание условий для поддержания здорового образа  жизни | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма II «Доступная среда»** | | | | | | |  |  |  |  |
| Доступная среда - Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов | Приоритетный показатель | % | 68,6 | 77,8 | 65,7 |  | 02 Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области  03Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 100,0 | 0,0 |
| Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста в муниципальном образовании Московской области | Соглашение | процент | 100 | 100 | 100 |  | 02 Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области  03Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 100,0 | 0,0 |
| Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в муниципальном образовании Московской области | Соглашение | процент | 46,3 | 50 | 50,4 |  | 02 Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области  03Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 100,0 | 0,0 |
| Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста которым созданы условия | Соглашение | процент | 100 | 100 | 100 |  | 02 Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области  03Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 100,0 | 0,0 |
| [**Подпрограмма I**](file:///C:\Users\Инна%20Валерьевна\Desktop\Отчеты%20по%20МП%20соцзащита%202018\2%20кв\таблища%201%20и%202.docx#Par4458)**II «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»** | | | | | | |  |  |  |  |
| Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Отраслевой показатель | процент | 65,01 | 55,9 | 0,14 | Ограничительные мероприятия из-за пандемии, в октябре будут внесены изменения в % показателя | 02 Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности городского округа Московской области  05 Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые в муниципальном образовании Московской области | Средства бюджета Московской области | 3198,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 18453,0 | 2400,0 |
| Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | Отраслевой показатель | процент | 65,7 | 61,5 | 0,03 | Ограничительные мероприятия из-за пандемии, в октябре будут внесены изменения в % показателя | 02 Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности городского округа Московской области  05 Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые в муниципальном образовании Московской области | Средства бюджета Московской области | 3198,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 18453,0 | 2400,0 |
| **Подпрограмма VIII**  **«Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»** | | | | | | |  |  |  |  |
| Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (организаций занятых в экономике муниципального образования | Отраслевой показатель | промилле | 0 | 0,062 | 0 | Отсутствие несчастных случаев на производстве | 1.Профилактика производственного травматизма | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма IX «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** | | | | | | |  |  |  |  |
| 2021 Количество СО НКО, которым оказана поддержка ОМСУ, в том числе: | Показатель муниципальной программы | единиц | 6 | 9 | 7 |  | 01.Осуществление финансовой поддержки СОНКО  02. Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 540,0 | 0,0 |
| Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | 6 | 6 | 6 |  | 01.Осуществление финансовой поддержки СОНКО  02. Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0,0 |
| Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | - | 2 | 1 |  | 01.Осуществление финансовой поддержки СОНКО  02. Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 540,0 | 0,0 |
| Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | - | 1 | 0 |  | 01.Осуществление финансовой поддержки СОНКО  02. Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0,0 |
| Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу | Отраслевой показатель | % | - | 0,042 | 0 |  | 01.Осуществление финансовой поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 540,0 | 0 |
| Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере социальной защиты населения, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере социальной защиты населения | Отраслевой показатель | % | - | 2,02 | 0 |  | 01.Осуществление финансовой поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 540,0 | 0 |
| Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере культуры, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере культуры | Отраслевой показатель | % | - | 0 | 0 |  | 01.Осуществление финансовой поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 540,0 | 0 |
| Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере физической культуры и спорта | Отраслевой показатель | % | - | 0 | 0 |  | 01.Осуществление финансовой поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 540,0 | 0 |
| Количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | 6 | 6 | 0 |  | 01.Осуществление финансовой поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 540,0 | 0 |
| Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | 6 | 8 | 7 |  | 02. Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0 |
| Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | 6 | 6 | 6 |  | 02. Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0 |
| Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | - | 2 | 1 |  | 02. Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0 |
| Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО , всего | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 161 | 217 | 217 |  | 02. Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0 |
| Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 148,7 | 185,3 | 183,3 |  | 02. Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0 |
| Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО сфере культуры | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 12,3 | 31,7 | 31,7 |  | 02. Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0 |
| Количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | 6 | 9 | 2 |  | 02. Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0 |
| Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО | Отраслевой показатель | человек | 18 | 30 | 5 |  | 02. Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0 |
| Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО | Отраслевой показатель | единиц | 3 | 6 | 0 |  | 02. Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0 |

Заместитель главы администрации

по социальным вопросам Р.Д.Гулькина

Исп.И.В.Ефремова

2-41-90