**Результаты реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области**

**«Экология и окружающая среда» за январь – март 2021 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/показателям | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2020 год. | Достигнутое значение показателя за отчетный период. | Причины невыполнения /несвоевременного выполнения /текущая стадия выполнения /предложения по выполнению | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы. | Источники финансирования. | Объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.) | Профинансировано за отчетный период \*\*  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»** | | | | | | | | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 585,00 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | Показатель муниципальной программы | единица | - | 2 | 2 | выполнено | Основное мероприятие 1 «Проведение обследований состояния окружающей среды» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 385,0 | 0 |
| Внебюджет-  ные источники | 0 | 0 |
| Количество проведенных экологических мероприятий | Показатель муниципальной программы | единица | - | 2 | 2 | выполнено | Основное мероприятие 3 «Вовлечение населения в экологические мероприятия» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 200,00 | 0 |
| Внебюджет-  ные источники | 0 | 0 |
| **Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса Московской области»** | | | | | | | | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 1000,00 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | Приоритетный показатель | Шт. | - | 0 | 0 | выполнено | Основное мероприятие 1 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 1000,00 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 |  |
| **Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»** | | | | | | | | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1.  Количество, построенных, реконструируемых объектов по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов. | Показатель муниципальной программы | Шт. | - | 1 | 1 |  | Основное мероприятие G2 Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».  Основное мероприятие 04 «Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами». | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |

Начальник отдела благоустройства и ООС Е. М. Надточаева