Результаты реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области

«Социальная защита населения»

за 1-ое полугодие 2021год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Плани руемое значение показателя на 2021год | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2021 год (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период\*\* (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| *Подпрограмма I**«Социальная поддержка граждан»* |  |  |  |  |
| Уровень бедности | Указ Президента РФ от 04.02.2021 № 68 | процент | 21,0 | 18,6 | 26,0 |  | *Основное мероприятие 03.*Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области*Основное мероприятие 10.*Проведение социально значимых мероприятий*Основное мероприятие 18.*Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу | Средства бюджета Московской области | 71 277,0 | 37651,14 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 7 656,0 | 2 807,32 |
| Активное долголетие | Приоритетный показатель | процент | - | 10 | 5,3 | Выполнение планируется в 4квартале 2021г.  | *Основное мероприятие 20.*Создание условий для поддержания здорового образа жизни | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0,0 |
| *Подпрограмма II «Доступная среда»* |  |  |  |  |
| Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | Приоритетный показатель | процент | 68,6 | 77,8 | 65,7 | Выполнение планируется в 4квартале 2021г. | *Основное мероприятие 02.*Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области*Основное мероприятие 03.*Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 100,0 | 0,0 |
| Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста  | Приоритетный показатель | процент | 100 | 100 | 100 |  | *Основное мероприятие 02.*Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области*Основное мероприятие 03.*Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) | Средства бюджета Московской области | 0,0  | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 100,0 | 0,0 |
| Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста  | Приоритетный показатель  | процент | 46,3 | 50 | 41,3 | Выполнение планируется в 4квартале 2021г. | *Основное мероприятие 02.*Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области*Основное мероприятие 03.*Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 100,0 | 0,0 |
| Доля детей- инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей- инвалидов школьного возраста | Приоритетный показатель | процент | 100 | 100 | 67,9 | Выполнение планируется в 4квартале 2021г. | *Основное мероприятие 02.*Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области*Основное мероприятие 03.*Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 100,0 | 0,0 |
| [*Подпрограмма I*](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%202018%5C2%20%D0%BA%D0%B2%5C%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0%201%20%D0%B8%202.docx#Par4458)*II «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»*  |  |  |  |  |
| Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | Приоритетный показатель | процент  | 65,7 | 61,5  | 14,16 | Выполнение планируется в 4квартале 2021г. | *Основное мероприятие 02.*Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности городского округа Московской области*Основное мероприятие 05.*Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые в муниципальном образовании Московской области | Средства бюджета Московской области | 3198,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 18922,0  | 7578,90 |
| Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Приоритетный показатель |  процент | 65,01 |  55,9 | 23,97 | Выполнение планируется в 4квартале 2021г. | *Основное мероприятие 02.*Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности городского округа Московской области*Основное мероприятие 05.*Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые в муниципальном образовании Московской области | Средства бюджета Московской области | 3198,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 18922,0  | 7578,90 |
| *Подпрограмма VIII* *«Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»* |  |  |  |
| Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом связанных с производством, в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования), промилле\* | Приоритетный показатель | промилле | 0 | 0,062 | 0 | Отсутствие несчастных случаев на производстве | *Основное мероприятие 01.*Профилактика производственного травматизма | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0,0 |
| *Подпрограмма IX «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»* |  |  |  |
| Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления всего | Приоритетный показатель | единиц | 6 | 9 | 7 |  | *Основное мероприятие 01.*Осуществление финансовой поддержки СО НКО*Основное мероприятие 02.* Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СО НКО | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 540,0 | 0,0 |
| Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Приоритетный показатель | единиц | 6 | 6 | 6 |  | *Основное мероприятие 01.*Осуществление финансовой поддержки СО НКО*Основное мероприятие 02.* Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СО НКО | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 540,0 | 0,0 |
| Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Приоритетный показатель | единиц | - | 2 | 1 | Выполнение планируется в 4квартале 2021г. | *Основное мероприятие 01.*Осуществление финансовой поддержки СО НКО*Основное мероприятие 02.* Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СО НКО | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 540,0 | 0,0 |
| Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Приоритетный показатель | единиц | - | 1 | 0 | Выполнение планируется в 4квартале 2021г. | *Основное мероприятие 01.*Осуществление финансовой поддержки СО НКО*Основное мероприятие 02.* Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СО НКО | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 540,0 | 0,0 |
| Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу | Отраслевой показатель | процент | - | 0,042 | 0 | Выполнение планируется в 4квартале 2021г. | *Основное мероприятие 01.*Осуществление финансовой поддержки СО НКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 540,0 | 0 |
| Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере социальной защиты населения, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере социальной защиты населения | Отраслевой показатель | процент | - | 2,02 | 0 | Выполнение планируется в 4квартале 2021г. | *Основное мероприятие 01.*Осуществление финансовой поддержки СО НКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 540,0 | 0 |
| Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере культуры, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере культуры | Отраслевой показатель | процент | - | 0 | 0 |  | *Основное мероприятие 01.*Осуществление финансовой поддержки СО НКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 540,0 | 0 |
| Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере физической культуры и спорта | Отраслевой показатель | процент | - | 0 | 0 |  | *Основное мероприятие 01.*Осуществление финансовой поддержки СО НКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 540,0 | 0 |
| Количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | 6 | 6 | 0 | Выполнение планируется в 4квартале 2021г. | *Основное мероприятие 01.*Осуществление финансовой поддержки СО НКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 540,0 | 0 |
| Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | 6 | 8 | 7 | Выполнение планируется в 4квартале 2021г. | *Основное мероприятие 02.* Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО  | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0 |
| Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | 6 | 6 | 6 |  | *Основное мероприятие 02.* Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО  | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0 |
| Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | - | 2 | 1 | Выполнение планируется в 4квартале 2021г. | *Основное мероприятие 02.* Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО  | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0 |
| Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО, всего  | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 161 | 217 | 217 |  | *Основное мероприятие 02.* Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО  | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0 |
| Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 148,7 | 185,3 | 185,3 |  | *Основное мероприятие 02.* Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО  | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0 |
| Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО сфере культуры | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 12,3 | 31,7 | 31,7 |  | *Основное мероприятие 02.* Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО  | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0 |
| Количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | 6 | 9 | 2 | Выполнение планируется в 4квартале 2021г. | *Основное мероприятие 02.* Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО  | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0 |
| Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО | Отраслевой показатель | человек | 18 | 30 | 5 | Выполнение планируется в 4квартале 2021г. | *Основное мероприятие 02.* Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО  | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0 |
| Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО | Отраслевой показатель | единиц | 3 | 6 | 0 | Выполнение планируется в 4квартале 2021г. | *Основное мероприятие 02.* Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО  | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0 |

Заместитель главы администрации по социальным вопросам Р.Д. Гулькина

М.С. Орлова

2-41-90