## Источник финансирования 1
Оперативный отчет о реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за 1 полугодие 2021 года Государственный заказчик: Администрация городского округа Зарайск Источник финансирования: Средства Федерального бюджета
Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в Дорожных картах | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Чистая вода | 0 | 0 | 0 | 0
2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.1 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.2 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.3 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2.4 Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, выполняемых в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2. Системы водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0
1 Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.2 Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.3 Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.1 Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.2 Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | 0 | 0 | 0 | 0
2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.1 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.2 Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.3 Реализация проектов государственно-частного партнерства в сфере теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2.4 Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2.5 Организация в границах городского округа теплоснабжения населения | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2.6 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, в том числе актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
5 Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
5.1 Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
5.2 Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
5.3 Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0
1 Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.1 Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.2 Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.3 Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.4 Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.5 Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.6 Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.7 Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.8 Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.9 Установка аэраторов с регулятором расхода воды | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.10 Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2 Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.1 Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
3 Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
3.1 Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
6. Развитие газификации | 0 | 0 | 0 | 0
1 Строительство газопроводов в населенных пунктах | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.1 Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.2 Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
8. Обеспечивающая подпрограмма | 0 | 0 | 0 | 0
1 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.1 Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
Итого по муниципальной программе | 0 | 0 | 0

## Источник финансирования 2
Оперативный отчет о реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за 1 полугодие 2021 года Государственный заказчик: Администрация городского округа Зарайск Источник финансирования: Средства бюджета Московской области
Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс. руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Чистая вода | 5495 | 0 | 0 | 0
2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 5495 | 0 | 0 | 0 | Планируется выполнение работ во 2-м квартале
2.1 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.2 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | 5495 | 0 | 0 | 0 | Планируется выполнение работ во 2-м квартале
2.3 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2.4 Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, выполняемых в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2. Системы водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0
1 Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.2 Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.3 Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.1 Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.2 Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | 104826.23 | 0 | 0 | 0
2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области | 104826.23 | 0 | 0 | 0 | Вносятся изменения в плановый объем финансирования, переносится на 2022-2023 годы
2.1 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.2 Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | 104826.23 | 0 | 0 | 0 | Вносятся изменения в плановый объем финансирования, переносится на 2022-2023 годы
2.3 Реализация проектов государственно-частного партнерства в сфере теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2.4 Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2.5 Организация в границах городского округа теплоснабжения населения | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2.6 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, в том числе актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
5 Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
5.1 Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
5.2 Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
5.3 Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0
1 Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.1 Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.2 Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.3 Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.4 Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.5 Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.6 Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.7 Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.8 Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.9 Установка аэраторов с регулятором расхода воды | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.10 Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2 Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.1 Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
3 Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
3.1 Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
6. Развитие газификации | 0 | 0 | 0 | 0
1 Строительство газопроводов в населенных пунктах | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.1 Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.2 Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
8. Обеспечивающая подпрограмма | 590 | 208.3 | 208.3 | 35,31
1 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 590 | 208.3 | 208.3 | 35,31 | Мероприятие планируется выполнить во 2,3,4 квартале
1.1 Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 590 | 208.3 | 208.3 | 35,31 | Мероприятие планируется выполнить во 2,3,4 квартале
Итого по муниципальной программе | 110911.23 | 208.3 | 208.3
Начальник отдела ЖКХ __________________В.А. Минин

## Источник финансирования 3
Оперативный отчет о реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за 1 полугодие 2021 года Государственный заказчик: Администрация городского округа Зарайск Источник финансирования: Средства бюджета городского округа Зарайск
Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс. руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Чистая вода | 602.77 | 602.77 | 602.77 | 100
2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 602.77 | 602.77 | 602.77 | 100 | Выполнено
2.1 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 0 | 602.77 | 602.77 | Расходы будут перенесены на мероприятие 2.2 | Расходы будут перенесены на мероприятие 2.2
2.2 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | 602.77 | 0 | 0 | 100% | Расходы будут перенесены из мероприятия 2.1
2.3 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2.4 Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, выполняемых в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2. Системы водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0
1 Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.2 Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.3 Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.1 Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.2 Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | 13657.03 | 2788.65 | 2788.65 | 20,42
2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области | 13657.03 | 2788.65 | 2788.65 | 20,42 | Вносятся изменения в плановый объем финансирования, переносится на 2022-2023 годы
2.1 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 5280 | 2477.68 | 2477.68 | 46,9 | Выполнено
2.2 Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | 8377.03 | 310.97 | 310.97 | 3,7 | Мероприятие выполняется в течение года
2.3 Реализация проектов государственно-частного партнерства в сфере теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2.4 Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2.5 Организация в границах городского округа теплоснабжения населения | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2.6 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, в том числе актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
5 Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
5.1 Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
5.2 Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
5.3 Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0
1 Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.1 Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.2 Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.3 Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.4 Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.5 Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.6 Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.7 Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.8 Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.9 Установка аэраторов с регулятором расхода воды | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.10 Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2 Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.1 Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
3 Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
3.1 Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
6. Развитие газификации | 0 | 0 | 0 | 0
1 Строительство газопроводов в населенных пунктах | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.1 Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.2 Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
8. Обеспечивающая подпрограмма | 0 | 0 | 0 | 0
1 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.1 Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
Итого по муниципальной программе | 14259.8 | 3391.42 | 3391.42
Начальник отдела ЖКХ___________________В.А. Минин

## Источник финансирования 5
Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за январь - июнь 2021 года Государственный заказчик: Администрация городского округа Зарайск Источник финансирования: Внебюджетные источники
Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс. руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Чистая вода | 15909 | 0 | 0 | 0
2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 15909 | 0 | 0 | 0 | Планируется выполнение работ в 3-4 квартале
2.1 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 15909 | 0 | 0 | 0 | Планируется выполнение работ в 3-4 квартале
2.2 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.3 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2.4 Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, выполняемых в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2. Системы водоотведения | 600 | 0 | 0 | 0
1 Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.2 Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.3 Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 600 | 0 | 0 | 0 | Планируется выполнение работ в 3 квартале
2.1 Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | 600 | 0 | 0 | 0 | Планируется выполнение работ в 3 квартале
2.2 Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | 0 | 0 | 0 | 0
2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.1 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.2 Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.3 Реализация проектов государственно-частного партнерства в сфере теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2.4 Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2.5 Организация в границах городского округа теплоснабжения населения | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2.6 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, в том числе актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
5 Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
5.1 Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
5.2 Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
5.3 Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1536 | 0 | 0 | 0
1 Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 100 | 0 | 0 | 0 | Планируется выполнить работы в 3 квартале
1.1 Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.2 Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.3 Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 100 | 0 | 0 | 0 | Планируется выполнить работы в 3 квартале
1.4 Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.5 Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.6 Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.7 Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.8 Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.9 Установка аэраторов с регулятором расхода воды | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.10 Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2 Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде | 1436 | 0 | 0 | 0 | Планируется выполнить работы в 4 квартале
2.1 Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 1436 | 0 | 0 | 0 | Планируется выполнить работы в 4 квартале
3 Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
3.1 Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
6. Развитие газификации | 0 | 0 | 0 | 0
1 Строительство газопроводов в населенных пунктах | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.1 Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.2 Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
8. Обеспечивающая подпрограмма | 0 | 0 | 0 | 0
1 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.1 Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
Итого по муниципальной программе | 18045 | 0 | 0
Начальник отдела ЖКХ __________________В.А. Минин