Аналитическая записка

по исполнению муниципальной программы городского округа Зарайск

«Управление имуществом и муниципальными финансами» на период 2020-2024г.

за 1 полугодие 2021 года

В 2021году муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020-2024 гг. (далее-Программа), направлена на повышение эффективности муниципального  управления, развитие информационного общества в городском округе Зарайск Московской области.

В своем составе имеет подпрограммы:

1. «Развитие имущественного комплекса».

Подпрограмма направлена на повышение эффективности использования муниципального имущества, выявлению неиспользуемого (нерационально используемого) имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями и предприятиями.

3. «Совершенствование муниципальной службы Московской области».

Подпрограмма направлена на обеспечение дальнейшего развития местного самоуправления и повышения эффективности его деятельности. Совершенствование профессиональной переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих администрации; формирование системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих; проведение мониторинга органов и структурных подразделений администрации городского округа Зарайск по количеству муниципальных служащих, планируемых к обучению, с указанием должности, тематики обучающих программ, по которым планируется обучение.

4. «Управление муниципальными финансами».

Подпрограмма направлена на совершенствование текущей бюджетной политики, развитие стимулирующих факторов, открытость и прозрачность, более широкое применение экономических методов управления, формирование рынка муниципальных услуг и создание системы контроля качества их представления, разработку комплекса мер, направленных на сокращение издержек в бюджетном планировании, повышение эффективности бюджетной политики в сфере управления  муниципальным долгом муниципального образования городского округа Зарайск Московской области.

5. «Обеспечивающая подпрограмма».

«Обеспечивающая подпрограмма» сформирована в рамках выполнения задач по совершенствованию системы муниципального управления городского округа Зарайск Московской области. Подпрограмма направлена на повышение эффективности организационного, нормативного, правового и финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической базы администрации городского округа Зарайск Московской области и ее функциональных органов.

На реализацию мероприятий Программы предусмотрено – 263 433,00 тыс. руб., исполнено – 134 824,05 тыс.руб., что составляет 51,2%, в т.ч. за счет средств бюджета городского округа Зарайск –259 497,00 тыс.руб., фактически израсходовано 133 047,75 тыс. руб., что составляет 51,3% к плану, за счет средств бюджета Московской области было предусмотрено – 3 936,00 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1776,30 тыс. рублей (45,1%).

Подпрограмма 1 Развитие имущественного комплекса.

За 1 полугодие 2021года на реализацию мероприятий подпрограммы было запланировано финансирование в размере 22 590,00тыс.руб., в т.ч. за счет средств бюджета городского округа Зарайск – 18 654,00тыс.руб. и за счет средств бюджета Московской области-3936,00тыс.руб. Фактически профинансировано 10 609,52 тыс.руб., в т.ч. за счет средств бюджета городского округа Зарайск – 8 833,22тыс. руб. и за счет средств бюджета Московской области – 1776,30тыс.руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 47,0%.

Реализацию подпрограммы характеризуют следующие показатели:

| Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Исключение незаконных решений по земле | Штука | 0 | 0 | 0 |
| Проверка использования земель | Процент | 100 | 100 | 59 |
| Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав | Процент | 0 | 50 | 108,89 |
| Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 100 | 91,3 |
| Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 100 | 86,4 |
| Прирост земельного налога | Процент | 100 | 100 | 36,4 |
| Предоставление земельных участков многодетным семьям | Процент | 100 | 100 | 96 |
| Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю | Процент | 100 | 100 | 75,1 |
| Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов | Процент | 0 | 20 | 17 |
| Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей | Процент | 100 | 100 | 62,5 |

Подпрограмма 3 «Совершенствование муниципальной службы Московской области».

Финансирование подпрограммы на 2021 год предусмотрено в размере 100,0тыс.руб. за счет средств местного бюджета, исполнено 11,50 тыс.руб., что составляет 11,5% от плана, направлено на профессиональное развитие лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих администрации  - 5 человек прошло обучение по программе "Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей".

Реализацию подпрограммы характеризуют следующие показатели:

| Наименование подпрограммы/ показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2021год | Достигнутое значение показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 3. «Совершенствование муниципальной службы Московской области» |
| Доля муниципальных служащих городского округа Зарайск, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, от общего количества муниципальных служащих | процент | - | 6,35 | 7,94 |

Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами».

Подпрограмма  направлена  на  долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджетной системы бюджета округа.

Основными задачами подпрограммы являются:

- Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета;

- Повышение эффективности  бюджетных расходов;

- Качественное управление  муниципальным долгом.

Каждая из трех задач характеризует показатель подпрограммы.

- Показатель  «исполнение бюджета муниципального образования по налоговым неналоговым доходам   к первоначально утвержденному уровню» составляет 49,3%.

В 1 полугодие 2021 года снижена задолженность по НДФЛ по МУП ЕСКХ, получены дополнительные  доходы  по арендной  плате  имущества.

По подпрограмме предусмотрено уточненное финансирование из местного бюджета на 2021 год в сумме 5945 тыс.руб.  на уплату процентов за коммерческие  кредиты.

Расходы на 1 июля 2021 года по уплате процентов за кредит составили 2754,09 тыс.руб. Процент исполнения средств 46,3%. Ежемесячное перечисление процентов за пользование кредитными ресурсами банкам  производится  на основании начислений банками.

Платежи по кредиту платились своевременно и в полном объеме,  о чем говорит  отсутствие   пеней и штрафов.

- Уровень муниципального долга составил 30,9% , что в пределах планируемого значения - менее или равно 100% .  Абсолютный объем муниципального долга на 1 июля 2021 года составил 100 000 тыс.руб. Объем предоставленных муниципальных гарантий равен 0.

- Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений  при  планируемом значении   показателя  меньше или равно 10 составило 4,1.

- Просроченная кредиторская  задолженность в округе, в т.ч. по зарплате отсутствует.

Реализацию подпрограммы характеризуют следующие показатели:

| Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню | Процент | больше или равно 100 | больше или равно 100 | 49,3 (Оценивается по итогам года) |
| Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Процент | меньше или равно 5 | меньше или равно 10 | 4,1 (В пределах нормы (планового значения) |
| Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Процент | меньше или равно 50 | меньше или равно 100 | 30,9 (Снижение значения показателя говорит об улучшении состояния муниципального долга) |
| Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета городского округа | Процент | 0 | 0 | 0 (Просроченная кредиторская задолженность отсутствует) |

Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

Финансирование подпрограммы направлено на обеспечение деятельности:

- Администрации го Зарайск,

- Комитета по управлению имуществом го Зарайск,

- Финансового управления го Зарайск,

- Централизованной бухгалтерии,

- МКУ «Центр вспомогательной деятельности в сфере муниципального управления го Зарайск»,

- МКУ «Центр проведения торгов»,

- Уплату членских взносов.

Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 234 798,00 тыс. рублей, израсходовано за 1 полугодие – 121 448,94 тыс. руб., что составляет 51,7 %.

Анализ реализации муниципальной программы за 1 полугодие 2021 года показывает, что все программные мероприятия направлены на решение приоритетных задач социально-экономического развития городского округа Зарайск.

Первый заместитель главы администрации				      	       Л.А. Кочергаева

Начальник финансового управления					                     Л.Н. Морозова

И.о. председателя КУИ								        Н.В. Силуянова