Результаты реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области

«Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020-2024годы

за 1 полугодие 2021 года

| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2021год | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения /несвоевременного выполнения /текущая стадия выполнения /предложения по выполнению | №основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2021год (тыс. руб.) | Профинансировано за отчетный период** (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Развитие имущественного комплекса» |  | х | 22590,00 | 10609,52 |
| Проверка использования земель | Приоритетный целевой показатель | % | 100 | 100 | 59 | выполнение в 4кв. 2021г. | Основное мероприятие 07. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | Средства местного бюджета (городского округа) | 0 | 0 |
| Прирост земельного налога | Приоритетный целевой показатель | % | 100 | 100 | 36,4 | выполнение в 4кв. 2021г. | Основное мероприятие 07. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления |  |  |  |
| Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав | Рейтинг-50 | % | 0 | 30 | 108,89 |  | Основное мероприятие 07. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления |  |  |  |
| Исключение незаконных решений по земле | Приоритетный целевой показатель | % | 0 | 0 | 0 | не запланирован к исполнению. | Основное мероприятие 07. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления |  |  |  |
| Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов | Показатель регионального проекта | % | 0 | 20 | 17 | выполнение в 4кв. 2021г. | Основное мероприятие 07. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления |  |  |  |
| Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю | Рейтинг-50 | % | 100 | 100 | 75,1 | выполнение в 4кв. 2021г. | Основное мероприятие 02. Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ | Средства местного бюджета (городского округа) | 18654,00 | 8833,22 |
| Предоставление земельных участков многодетным семьям | Приоритетный целевой показатель | % | 100 | 100 | 96 | выполнение в 4кв. 2021г. | Основное мероприятие 02. Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ |  |  |  |
| Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей | Показатель отраслевой | % | 100 | 100 | 62,5 | выполнение в 4кв. 2021г. | Основное мероприятие 02. Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ |  |  |  |
| Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Показатель отраслевой | % | 100 | 100 | 91,3 | выполнение в 4кв. 2021г. | Основное мероприятие 03. Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений | Средства бюджета Московской области | 3936,00 | 1776,30 |
| Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Рейтинг-50 | % | 100 | 100 | 86,4 | выполнение в 4кв. 2021г. | Основное мероприятие 03. Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Совершенствование муниципальной службы Московской области» |  | х | 100,00 | 11,50 |
| Доля муниципальных служащих городского округа Зарайск, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, от общего количества муниципальных служащих | Показатель муниципальной программы | процент | - | 6,35 | 7,94 | Прошли обучение 5 муниципальных служащих по программе "Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей". | Основное мероприятие 03. «Организация профессионального развития муниципальных служащих Московской области». | Средства местного бюджета (городского округа) | 100,00 | 11,50 |
| Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |
| Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню | Показатель муниципальной программы | процент | ≥ 100 | ≥ 100 | 49,3 | Оценивается по итогам года. | Основное мероприятие 01 «Проведение мероприятий в сфере формирования доходов местного бюджета» | Средства местного бюджета (городского округа) | 0 | 0 |
| Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Показатель муниципальной программы | процент | ≤5 | ≤10 | 4,1 | В пределах нормы (планового значения). | Основное мероприятие 05 «Повышение качества управления муниципальными финансами и соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации при осуществлении бюджетного процесса в муниципальных образованиях Московской области» | Средства местного бюджета (городского округа) | 0 | 0 |
| Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Показатель муниципальной программы | процент | ≤50,0 | ≤100,0 | 30,9 | Снижение значения показателя говорит об улучшении состояния муниципального долга. | Основное мероприятие 06 «Управление муниципальным долгом» | Средства местного бюджета (городского округа) | 5945,00 | 2754,09 |
| Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета городского округа | Показатель муниципальной программы | процент | 0 | 0 | 0 | Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. | Основное мероприятие 07 «Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета городского округа» | Средства местного бюджета (городского округа) | 0 | 0 |

Первый заместитель главы администрации				      	       	Л.А. Кочергаева

Начальник финансового управления					                     Л.Н. Морозова

И.о. председателя КУИ								        	Н.В. Силуянова