**Аналитическая записка к отчету по муниципальной программе**

**«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»**

**за 1 полугодие 2021 года**

Анализ муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2020-2024 года предусматривает реализацию намеченных мероприятий целевой программы в области Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, создание доступной современной медиасреды, молодежной политики и туризма в увязке с демографическими изменениями и финансовыми ресурсами.

Главными целями муниципальной программы являются:

1.Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления Московской области.

2. Повышение степени осведомленности населения городского округа Зарайск Московской области о деятельности органов местного самоуправления Московской области, социально-экономическом развитии городского округа Зарайск Московской области и создание условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления Московской области.

3. Создание условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержки молодежных инициатив, вовлечение подрастающего поколения в научно-техническую и творческую деятельность, развитие добровольческого (волонтерского) движения, поддержки молодежных предпринимательских инициатив и совершенствование инфраструктуры по работе с молодежью.

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» состоит из 6 подпрограмм:

1. «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»;
2. «Эффективное местное самоуправление Московской области»;
3. «Молодежь Подмосковья»;
4. «Обеспечивающая подпрограмма»;
5. «Развитие туризма в Московской области»;
6. «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области».

**Подпрограмма I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»** (далее Подпрограмма I) направлена на повышение степени осведомленности населения городского округа Зарайск Московской области о деятельности органов местного самоуправления Московской области, социально-экономическом развитии городского округа Зарайск Московской области и создание условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления Московской области.

В 1 полугодии 2021 года плановый объем финансирования программы составил 3 800 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Зарайск. По итогам 1 полугодия 2021 года финансирование выполнено в объеме 1 651,42 тыс. рублей, что составляет 43,6 % к плану.

Объем программных мероприятий сформирован из расчета выделенных на 2021 год бюджетных средств и направлен:

- на техническое обслуживание Интернет - сайта, техническое оснащение с целью своевременного информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, оплату информационных услуг по освещению деятельности ОМС, публикацию нормативно – правовых актов и информационных материалов в печатных СМИ, изготовление и распространение на территории городского округа Зарайск телевизионных передач, новостных выпусков в радиоэфире, сети «Интернет», информирование населения посредством социальной рекламы на баннерах;

- на обеспечение периодическими печатными изданиями отдельных категорий граждан;

- на техническое обслуживание официального Интернет сайта;

- на оплату информационных услуг по освещению деятельности ОМС путем опубликования нормативно-правовых актов и иных информационных материалов в печатных СМИ, выходящих на территории городского округа Зарайск;

- на оплату информационных услуг по освещению деятельности ОМС путем изготовления и распространения (вещания) на территории городского округа Зарайск телевизионных передач;

- на оплату информационных услуг по освещению деятельности ОМС городского округа Зарайск путем изготовления и распространения на территории района новостных выпусков в радиоэфире;

- на оплату информационных услуг по информированию населения о деятельности ОМС городского округа Зарайск путем изготовления и распространения материалов в сети «Интернет»;

- на оформление наружного информационного пространства Зарайского муниципального района в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014г. №363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области».

Подпрограмма I в 2021 году оценивается по нескольким показателям, характеризующим реализацию мероприятий.

Так, по показателю «Информирование населения через СМИ» степень исполнения составила 50,08% при плане 123,5 %.

По показателю «Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования» план – 0, факт – 0. Степень исполнения составляет - 100%.

Уровень информированности населения в социальных сетях план 8, факт – 7,54 баллов. Показатель планируется достигнуть в 4 квартале 2021г.

По показателю «Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций» при плане 0, исполнение составило 0.

**Подпрограмма III «Эффективное местное самоуправление Московской области»** (далее Подпрограмма III).

Финансовое обеспечение в 2021 году по подпрограмме III за счет средств бюджета городского округа Зарайск составило 2602,71 тыс.руб.

За 1 полугодие 2021 года профинансировано из бюджета г.о. Зарайск – 0 тыс.руб.

Планируется реализовать 6 проектов граждан, сформированных в рамках инициативного бюджетирования на территории городского округа Зарайск за 2021 год:

- установка домофонов в МАДОУ «Детский сад №11 «Вишенка»;

- демонтаж и обустройство летней веранды в МАДОУ"Детский сад №12 «Ягодка»;

- установка домофонов в МАДОУ «Детский сад комбинированного типа №13 «Солнышко»;

- организация зоны отдыха с установкой памятника Петру и Февронии как места для молодоженов в селе Протекино;

- приобретение и монтаж оборудования (свет, звук и одежда сцены) для Протекинского СДК-филиала МБУ «Мендюкинский СДК»;

- ремонт помещений Протекинской сельской библиотеки-филиала МБУК «Централизованная библиотечная система го Зарайск».

Подпрограмма направлена на выполнение, следующего показателя:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 г. | Достигнутое значение показателя 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма III «Эффективное местное самоуправление Московской области» |
| Количество проектов, реализованных на основании заявок жителей городского округа Зарайск Московской области в рамках практик инициативного бюджетирования | единиц | 12(Вносятся изменения в плановое значение показателя, новое значение - 6 проектов.) | 0 |

**Подпрограмма IV «Молодежь Подмосковья»** (далее Подпрограмма IV).

Плановый объем финансирования в 2021 году по подпрограмме IV составляет 3 690,00 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа Зарайск. За 1 полугодие 2021 года профинансировано из бюджета городского округа Зарайск –1868,23 тыс.руб., что составляет 51%.

Финансирование Подпрограммы IV направленно на реализацию следующих мероприятий:

- организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи,

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики).

По итогам 1 полугодия выполнены следующие показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 г. | Достигнутое значение показателя за 1 полугодие 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма IV «Молодежь Подмосковья» |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, % | Процент | 36 | 16,41 |

**Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»** (далее Подпрограмма V).

Плановый объем финансирования в 2021 году по подпрограмме V составляет 4703,00 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа Зарайск.

Финансирование Подпрограммы V направленно на реализацию следующих мероприятий:

- Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,

- Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации,

- Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения.

По итогам 1 полугодия расходы составили 995,13тыс.руб. что составляет 21,2% к плану, в том числе по следующим мероприятиям:

1. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 995,13 тыс.руб., что составляет 36,3% к плану 2744,00тыс.руб.,
2. Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 0 тыс.руб., что составляет 0% к плану 1,0тыс.руб.,
3. Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года – 0 тыс.руб., что составляет 0% к плану 1958,00тыс.руб.

**Подпрограмма VI «Развитие туризма в Московской области»** (далее Подпрограмма VI).

Плановый объем финансирования в 2021 году по подпрограмме VI составляет 100,00 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа Зарайск, профинансировано за 1 полугодие 0,00 тыс.руб.

Программные мероприятия направлены на:

1. Проведение и участие в выставках, семинарах, мероприятиях.
2. Организацию и проведение ежегодных профильных конкурсов, фестивалей для организаций туристкой индустрии.

По итогам 1 полугодия выполнены следующие показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 г. | Достигнутое значение показателя за 1 квартал 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма VI «Развитие туризма в Московской области» |
| Туристский поток Московской области | млн.чел. | 0,0065 | 0,004356 |
| Экскурсионный поток Московской области | тыс. чел. | 130 | 69,537 |
| Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | тыс.чел. | 2,00 | 1,3 |
| Объем платных туристских услуг, оказанных населению | млн. руб. | 0,170 | 0,02539 |

**Подпрограмма VII «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области»** (далее Подпрограмма VII).

В 2021 году по подпрограмме VII финансирование не предусмотрено.

По итогам 1 полугодия выполнены следующие показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 г. | Достигнутое значение показателя за 1 полугодие 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма VII «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области» |
| Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность. | чел. | 5681 | 4012 |

Анализ реализации муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» показывает, что все программные мероприятия направлены на обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа Зарайск, а также формирование положительного имиджа муниципального образования, привлечения и вовлечения молодежи в творческую и добровольческую жизнь округа, привлечение туристов.

Заместитель главы администрации городского

округа Зарайск по социальным вопросам Р.Д. Гулькина