Результаты реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области

«Предпринимательство»

(наименование муниципальной программы)

9 месяцев 2021 года

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2021год | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2021год (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1. «Инвестиции»** | х | Средства местного бюджета (городского округа) | 100,0 | 0 |
| *Целевой показатель 1.* Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения | Отраслевой показатель  | Тысяча рублей | 17,2 | 40,8 | 10,12 | Уточнение планового значения показателя будет осуществлен в октябре 2021. Внесена оценочная информация. Уточнение данных после поступления статистической информации. | Основное мероприятие 10. «Проведение конкурсного отбора лучших концепций по развитию территорий и дальнейшая реализация концепций победителей конкурса» | Средства местного бюджета (городского округа) | 0 | 0 |
| *Целевой показатель 2.* Процент заполняемости многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок | Отраслевой показатель | Процент | 0 | 51,31 | 100 |  | Основное мероприятие 02. «Создание многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок» | Средства местного бюджета (городского округа) | 100,0 | 0 |
| *Целевой показатель 3.* Количество многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок | Отраслевой показатель | единиц | 1 | 1 | 1 |  | Основное мероприятие 10. «Проведение конкурсного отбора лучших концепций по развитию территорий и дальнейшая реализация концепций победителей конкурса», Основное мероприятие 02. «Создание многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок» | Средства местного бюджета (городского округа) | 0 | 0 |
| *Целевой показатель 4.* Количество привлеченных резидентов на территории многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок муниципальных образований Московской области | Отраслевой показатель | единиц | 0 | 1 | 1 |  | Основное мероприятие 02. «Создание многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок» | Средства местного бюджета (городского округа) | 100 | 0 |
| *Целевой показатель 5.* Площадь территории, на которую привлечены новые резиденты | Отраслевой показатель | Гектар | - | 5 | 3,43 |  | Основное мероприятие 02. «Создание многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок» | Средства местного бюджета (городского округа) | 100 | 0 |
| *Целевой показатель 6.* Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | Отраслевой показатель  | Процент | 108 | 102,2 | 108,6 | Внесена оценочная информация. Уточнение данных после поступления статистической информации. | Основное мероприятие 07. «Организация работ по поддержке и развитию промышленного потенциала» | Средства местного бюджета (городского округа) | 0 | 0 |
| *Целевой показатель 7.* Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета | Указной | Процент | - | 113,03 | 77,2 | Уточнение планового значения показателя будет осуществлено в октябре 2021 года. Внесена оценочная информация. Уточнение данных после поступления статистической информации. | Основное мероприятие 10. «Проведение конкурсного отбора лучших концепций по развитию территорий и дальнейшая реализация концепций победителей конкурса», Основное мероприятие 02. «Создание многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок» | Средства местного бюджета (городского округа) | 0 | 0 |
| *Целевой показатель 8.* Количество созданных рабочих мест | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 225 | 95 | 92 | Внесено оценочное значение показателя. Уточнение данных после поступления статистической информации. Достижение показателя запланировано по итогам года. | Основное мероприятие 07.«Организация работ по поддержке и развитию промышленного потенциала». | Средства местного бюджета (городского округа) | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2. «Развитие конкуренции»** | х | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| *Целевой показатель 1.* Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов) | Приоритетный показатель | Процент | 1,2 | 3,6 | 1,05 | Положительная динамика. | Основное мероприятие 02 «Развитие конкурентной среды в рамках Федерального закона № 44-ФЗ» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| *Целевой показатель 2.* Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании Московской области | Приоритетный показатель | единиц | 5 | 5 | 5 |  | Основное мероприятие 04 «Реализация комплекса мер по содействию развитию конкуренции» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| *Целевой показатель 3.* Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов | Приоритетный показатель | Процент | 20 | 40 | 20,35 | Положительная динамика. | Основное мероприятие 02 «Развитие конкурентной среды в рамках Федерального закона № 44-ФЗ» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| *Целевой показатель 4.* Среднее количество участников на состоявшихся торгах | Приоритетный показатель | единиц | 4,2 | 4,2 | 3,69 |  | Основное мероприятие 02 «Развитие конкурентной среды в рамках Федерального закона № 44-ФЗ» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| *Целевой показатель 5.* Доля закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | Приоритетный показатель | Процент | 25 | 33 | 50,32 |  | Основное мероприятие 02 «Развитие конкурентной среды в рамках Федерального закона № 44-ФЗ», Основное мероприятие 03 «Мониторинг и контроль закупок по Федеральному закону № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на предмет участия субъектов малого и среднего предпринимательства» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| *Целевой показатель 6.* Доля общей экономии денежных средств от общей суммы состоявшихся торгов | Приоритетный показатель | Процент | 9 | 10 | 9,14 |  | Основное мероприятие 02 «Развитие конкурентной среды в рамках Федерального закона № 44-ФЗ» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего предпринимательства»** | х | Средства местного бюджета (городского округа) | 1000,0 | 0 |
| *Целевой показатель 1.* Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Указной (Указ 607) | Процент | 22,8 | 24,88 | 21,75 | Внесена оценочная информация. Уточнение показателя после получения стат. данных. | Основное мероприятие 02 «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | Средства местного бюджета (городского округа) | 1000,0 | 0 |
| *Целевой показатель 2.* Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | Указной (Указ 607) | единиц | 230,98 | 245,07 | 244,98 |  |
| *Целевой показатель 3.* Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения | Рейтинг-45 | единиц | 29,3 | 26,07 | 0,26 | Планируется пересмотр планового значения показателя. |
| *Целевой показатель 4.* Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса | Отраслевой показатель | единиц | 11 | 5 | 139 |  | Федеральный проект 08 «Популяризация предпринимательства» | Средства местного бюджета (городского округа) | 0,0 | 0,0 |
| *Целевой показатель 7.* Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом | Показатель Национального проекта (Регионального проекта) | Человек | - | 630 | 876 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Московской области»** | х | Средства бюджета городского округа Зарайск | 5603,70 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 28 680,76 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| Всего по подпрограмме | 34 284,46 | 0 |
| *Целевой показатель 1.*Обеспеченность населения площадью торговых объектов  | Приоритетный показатель (показатель госпрограммы) | кв.м/1000 человек | 966 | 1047,8 | 1007 | Открытие торговых объектов запланировано на 4 квартал 2021г. | Основное мероприятие 01.Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 100,0 | 0 |
| *Целевой показатель 2.*Прирост площадей торговых объектов  | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | тыс. кв.м | 0,3 | 2 | 0,5 | Открытие торговых объектов запланировано на 4 квартал 2021г. | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| *Целевой показатель 3.*Стандарт потребительского рынка и услуг | Рейтинг-45 | Баллы | - | 2858 | 2384,32 | Выполнение показателя запланировано на декабрь 2021г. | Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| *Целевой показатель 4.*Прирост посадочных мест на объектах общественного питания  | Приоритетный показатель (показатель госпрограммы) | Посадочные места | 2 | 22 | 28 |  | Основное мероприятие 02.Развитие сферы общественного питания на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| *Целевой показатель 5.*Прирост рабочих мест на объектах бытовых услуг  | Приоритетный отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | Рабочие места | 6 | 10 | 4 | Открытие объектов бытовых услуг запланировано на 4 квартал 2021г. | Основное мероприятие 03.Развитие сферы бытовых услуг на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| *Целевой показатель 6.*Доля ОДС\*, соответствующих требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства, от общего количества ОДС | Приоритетный, отраслевой показатель (показатель региональной программы) | Процент | - | 100 | 82,3 |  | Основное мероприятие 03.Развитие сферы бытовых услуг на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| *Целевой показатель 7.*Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | Процент | 2,3 | 1,8 | 1,32 | Снижение количества обращений по вопросу защиты прав потребителей ведет к снижению показателя | Основное мероприятие 04.Участие в организации региональной системы защиты прав потребителей | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| *Целевой показатель 8.* Количество банных объектов, на которых в текущем году проведены работы по строительству (реконструкции) или капитальному (текущему) ремонту по программе «100 бань Подмосковья» | Приоритетный, обращение Губернатора Московской области | Единица | - | 1 | 0 | Выполнение работ по капитальному ремонту банного объекта запланировано на декабрь 2021г. | Основное мероприятие 05. Реализация губернаторской программы «100 бань Подмосковья» на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 5 503,70 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 28 680,76 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 |

Первый заместитель главы

администрации городского округа Зарайск Л.А. Кочергаева

Директор МКУ «Центр

проведения торгов городского округа Зарайск» И.Е. Глухих