Результаты реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики» (наименование муниципальной программы)

За 9 месяцев 2021 год

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | | Единица измерения | | Базовое значение | | Планируемое значение показателя на 2021год | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | | | | Источники финансирования | | | Объем финансирования на 2021год (тыс.руб.) | | | Профинансировано за отчётный период (тыс.руб.) | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | |
| **Подпрограмма 1 Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области** | | | | | | | | | | | | Средства бюджет го Зарайск | | | | **4 550,00** | | | **2 676,43** | | | |
| **Целевой показатель 1.**  Информирование населения через СМИ | Приоритетный показатель (Рейтинга 45) | | процент | | 100 | | 150 | 102,68 | Планируется достигнуть в 4 квартале 2021 года | **Основное мероприятие 01.** Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни | | | | Средства бюджета городского округа Зарайск | | | 4 300,00 | | | 2 454,43 | | | |
| **Целевой показатель 2.** Уровень информированности населения в социальных сетях | Приоритетный показатель (Рейтинга 45) | | балл | | 7,26 | | 8 | 7,89 | Планируется достигнуть в 4 квартале 2021 года | **Основное мероприятие 02.** Разработка новых эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) информационных проектов, повышающих степень интереса населения и бизнеса к проблематике Московской области по социально-значимым темам в СМИ, на интернет-ресурсах, в социальных сетях и блогосфере | | | | Средства бюджета городского округа Зарайск | | | 0,00 | | | 0,0 | | | |
| **Целевой показатель 3.**  Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования | Приоритетный показатель (Рейтинга 45) | | процент | | 0 | | 0 | 0 |  | **Основное мероприятие 07.** Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы | | | | Средства бюджета городского округа Зарайск | | | 250,00 | | | 222,00 | | | |
| **Целевой показатель 4.**  Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Приоритетный показатель (Рейтинга 45) | | процент | | 0 | | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма: 3. Эффективное местное самоуправление Московской области** | | | | | | | | | | | | Средства бюджета Московской области | | | | **8 625,70** | | | **1 385,19** | | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | | | | **1 655,90** | | | **266,35** | | | |
| Целевой показатель 4.  Количество проектов, реализованных на основании заявок жителей городского округа Зарайск Московской области в рамках практик инициативного бюджетирования | Отраслевой | | Штука | | - | | 6 | 3 | Показатель будет достигнут в полном объеме на конец декабря 2021 года | Основное мероприятие 07. Реализация практик инициативного бюджетирования на территории муниципальных образований Московской области | | | | Средства бюджета Московской области | | | 8 625,70 | | | 1 385,19 | | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | | | 1 655,90 | | | 266,35 | | | |
| **Подпрограмма 4 Молодежь Подмосковья** | | | | | | | | | | | | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | | | | **3 690,00** | | | **3 205,00** | | | |
| **Целевой показатель 1**  2021 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | Приоритетный целевойпоказатель | | % | | 4,8 | | 36 | 26,34 | Показатель будет достигнут в полном объеме на конец декабря 2021 года. | | **Основное мероприятие 01.** «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество» | | | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | | | 3 690,00 | | | 3 205,00 | | | |
| **Подпрограмма 6 Развитие туризма в Московской области** | | | | | | | | | | | | | | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | | **100,00** | | | **0,00** | | |
| **Целевой показатель 1**  Туристский поток Московской области | | Муниципальная программа | | Миллион человек | | 0,0065 | 0,0065 | 0,005720 | Показатель будет достигнут в полном объеме до конца 2021 года | **Основное мероприятие 01.**  «Развитие рынка туристических услуг, развитие внутреннего и въездного туризма» | | | Средства бюджета городского округа Зарайск | | 100,00 | | | 0,00 | | |
| **Целевой показатель 2**  Экскурсионный поток Московской области | | Муниципальная программа | | Тысяча человек | | 130 | 130 | 119,079 | Показатель будет достигнут в полном объеме до конца 2021 года | **Основное мероприятие 01.** Развитие рынка туристических услуг, развитие внутреннего и въездного туризма» | | | Средства бюджета городского округа Зарайск | | 100,00 | | | 0,00 | | |
| **Целевой показатель 3**  Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | | Муниципальная программа | | Тысяча человек | | 2,0 | 2,00 | 1,8 | Показатель будет достигнут в полном объеме до конца 2021 года | **Основное мероприятие 01.** «Развитие рынка туристических услуг, развитие внутреннего и въездного туризма» | | | Средства бюджета городского округа Зарайск | | 100,00 | | | 0,00 | | |
| **Целевой показатель 4**  Объем платных туристских услуг, оказанных населению | | Муниципальная программа | | Миллион рублей | | 0,03 | 0,170 | 0,04595 | Показатель будет достигнут в полном объеме до конца 2021 года | **Основное мероприятие 01.** «Развитие рынка туристических услуг, развитие внутреннего и въездного туризма» | | | Средства бюджета городского округа Зарайск | | 100,00 | | | 0,00 | | |
| **Подпрограмма 7 Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области** | | | | | | | | | | | | | | Средства бюджета городского округа Зарайск | | 0 | | | 0 | | |
| **Целевой показатель 1.**  Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | | Приоритетный показатель, соглашение с ФОИВ (региональ-ный проект) | | чел. | | - | 5681 | 5103 | Показатель будет достигнут в полном объеме до конца 2021 года. | **Федеральный проект Е8** «Социальная активность» | | | Средства бюджета городского округа Зарайск | | 0 | | | 0 | | |

Заместитель главы администрации городского

округа Зарайск по социальным вопросам Р.Д. Гулькина