Результаты реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области

«Цифровое муниципальное образование»

(наименование муниципальной программы)

за январь - сентябрь 2021года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Плани руемое значение показателя на 2021г | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2021год (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг** |  Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета (городского округа) | 30335 | 18969,65 |
| Целевой показатель 1.Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ | Указ | Процент | 100 | 100 | 100 |  | Основное мероприятие 03Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |  Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета (городского округа) | 0 | 0 |
| Целевой показатель 2.Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Указ | Процент | 97,4 | 97,4 | 97,1 |  | Основное мероприятие 01 «Реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования»;Основное мероприятие 02 «Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» |  Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета (городского округа) | 30335 | 18969,65 |
| Целевой показатель 3.Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг | Указ | минут | 3,6 | 3,6 | 2,8 |  | Основное мероприятие 02Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Целевой показатель 4.Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут | Приоритетный показатель | Процент | - | 0 | 0 |  | Средства местного бюджета (городского округа) | 30335 | 18969,65 |
| Целевой показатель 5.Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ | Приоритетный показатель | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| **Подпрограмма II Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области** | Средства бюджета Московской области | 3546 | 439,56 |
| Средства федерального бюджета | 10638 | 1318,67 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 5676 | 3335,16 |
| Целевой показатель 1. Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | Выполнено | Основное мероприятие 01. Информационная инфраструктура | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 1350,00 | 1510,83 |
| Целевой показатель 2. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Отраслевой | процент | - | 75 | 100 | Выполнено | Основное мероприятие 03. Цифровое государственное управление | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 1330,00 | 239,99 |
| Целевой показатель 3. Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | Выполнено | Основное мероприятие 02. Информационная безопасность | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 800 | 296,92 |
| Целевой показатель 4. Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | Выполнено |
| Целевой показатель 5. Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | Отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | Выполнено | Основное мероприятие 03. Цифровое государственное управление | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 1330,00 | 239,99 |
| Целевой показатель 6. Процент проникновения ЕСИА в муниципальном образовании Московской области | Отраслевой | процент | 75 | 80 | 67,94 | Выполнение планируется к концу 2021 года |
| Целевой показатель 7. Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки | Рейтинг-50 | процент | 0,38 | 2 | 0,06 | Выполнено |
| Целевой показатель 8. Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг | Отраслевой | процент | 90 | 90 | 100 | Выполнено |
| Целевой показатель 9. Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения | Рейтинг-50 | процент | 30,48 | 30 | 0,79 | Выполнено |
| Целевой показатель 10. Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (по проблемам со сроком решения 8 р.д.) | Рейтинг-50 | процент | 21,76 | 5 | 0,20 | Выполнено |
| Целевой показатель 11. Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа | Рейтинг-50 | процент | 0,19 | 5 | 0 | Выполнено |
| Целевой показатель 12. Доля муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости:для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 100 Мбит/с;для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с | субсидия | процент | 100 | 100 | 100 | Выполнено | Основное мероприятие D2. Федеральный проект «Информационная инфраструктура» | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 1841 | 1243,46 |
| Целевой показатель 13. Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | обращение Губернатора Московской области | процент | 83,6 | 87,2 | 100 | Выполнено | Основное мероприятие 01. Информационная инфраструктура | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 1350,00 | 1510,83 |
| Целевой показатель 14. Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с;для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с | Отраслевой | процент | 85 | 100 | 100 | Выполнено | Основное мероприятие 04. Цифровая культура | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Целевой показатель 15. Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | Региональный проект «Информационная инфраструктура» | процент | - | 45,45 | 0 | Выполнение планируется к концу 2021 года | Основное мероприятие E4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 3546,00 | 439,56 |
| Целевой показатель 16. Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по технологии WiFi | Региональный проект «Информационная инфраструктура» | процент | - | 28,42 | 0 | Готовятся изменения в плановое значение показателя | Основное мероприятие D2. Федеральный проект «Информационная инфраструктура» | Средства Федерального бюджета | 10638,00 | 1318,67 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 355,00 | 43,96 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |

Первый заместитель главы администрации Л.А. Кочергаева

Заместитель главы администрации по безопасности С.В. Москалев