Результаты реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области

«Образование» на 2020-2024 годы (наименование муниципальной программы)

За 4 квартал 2021 года

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению | №основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2021 год (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период\*\* (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1** | **«Дошкольное образование»** |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | обращение Губернатора Московской области | штук | 1 | 0 | 0 | - | Основное мероприятие 01. Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Целевой показатель 2Доступность дошкольного образования для детей в возрастеот трех до семи лет | указ Президента Российской Федерации  | процент | - | 100 | 100 | - | Основное мероприятие 02. Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного | Средства бюджета городского округа Зарайск | 107839,18 | 109839,18 |
| Средства бюджета Московской области | 166731,00 | 166672,58 |
| Целевой показатель3Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет, | соглашение с ФОИВ по федеральному проекту «Содействие занятости  | процент | - | 100 | 100 | - |  Основное мероприятие Р2. Федеральный проект «Содействие занятости» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Целевой показатель 4Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | указ Президента Российской Федерации | процент | 99,6 | 100 | 97,39 | Недостаточное финансирование для выплат стимулирующего характера | Основное мероприятие 02. Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  | Средства бюджета городского округа Зарайск | 107839,18 | 109839,18 |
| Средства бюджета Московской области | 166731,00 | 166672,58 |
| **Подпрограмма 2** | **«Общее образование»** |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | указ Президента Российской Федерации | процент | 108,1 | 106,3 | 110,96 | - | Основное мероприятие 01. Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций | Средства бюджета городского округа Зарайск | 103033,62 | 101033,62 |
| Средства бюджета Московской области | 327566,00 | 323320,88 |
| Средства федерального бюджета | 15832,00 | 15493,80 |
| Целевой показатель 2Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (нарастающим итогом) | соглашение с ФОИВ по федеральному проекту «Современная школа» |  тыс. ед. | 0,002 | 0 | 0 | - | Основное мероприятие E1. «Современная школа» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 1059,62 | 1058,64 |
| Средства бюджета Московской области | 1596,20 | 1585,18 |
| Средства федерального бюджета | 1788,60 | 1788,58 |
| Целевой показатель 3Количество отремонтированных общеобразовательных организаци*й* | отраслевой показатель | штука | 0 | 0 | 0 | - | Основное мероприятие E1. «Современная школа» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 1059,62 | 1058,64 |
| Средства бюджета Московской области | 1596,20 | 1585,18 |
| Средства федерального бюджета | 1788,60 | 1788,58 |
| Целевой показатель 4Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам | отраслевой показатель | процент | 25,7 | 37,4 | 27,3 | многочисленные карантинные мероприятия в 11 классах | Основное мероприятие 05. Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена | Средства бюджета городского округа Зарайск | 650,00 | 650,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Целевой показатель 5В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционирует центры естественно-научной и технологической направленности, ед. | показатель муниципальной программы | единица | - | 2 | 4 | - | Основное мероприятие E1. «Современная школа».  | Средства бюджета городского округа Зарайск | 1059,62 | 1058,64 |
| Средства бюджета Московской области | 1596,20 | 1585,18 |
| Средства федерального бюджета | 1788,60 | 1788,58 |
| Целевой показатель 6Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, % | показатель муниципальной программы | процент | - | 100 | 100 | - | Основное мероприятие 03. «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 7231,44 | 6843,90 |
| Средства бюджета Московской области | 24375,16 | 21312,29 |
| Средства федерального бюджета | 6858,70 | 6124,92 |
| **Подпрограмма 3 "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"** |  |  |
| Целевой показатель 1Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | указ Президента Российской Федерации | процент | 102,2 | 100 | 95,91 | Недостаточная нагрузка педагогических работников в учреждениях дополнительного образования (должна быть 1,5-1,7 ст на одно физическое лицо для выполнения показателя, по факту 1-1,1 ст.) | Основное мероприятие 03. Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями дополнительного образования | Средства бюджета городского округа Зарайск | 112937,34 | 112937,34 |
| Целевой показатель 2Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | соглашение с ФОИВ по ФП «Успех каждого ребенка» | тысяч человек | 0 | 0,101 | 0,101 | - | Основное мероприятие E2. «Успех каждого ребенка» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Целевой показатель 3Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | соглашение с ФОИВ по федеральному проекту «Успех каждого ребенка | процент  | 92,8 | 83,31 | 85,5 | - | Основное мероприятие E2. «Успех каждого ребенка» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| *Подпрограмма 4 «Профессиональное образование»* |
| Целевой показатель 1Доля педагогических работников, прошедшихдобровольную независимую оценку квалификации | показатель муниципальной программы | процент | 0,9 | - | - | - | Основное мероприятие E5. «Учитель будущего» | Финансирование отсутствует | 0 | 0 |

Начальник управления образования

 администрации городского округа Зарайск: Прокофьева Е.Н.