**Аналитическая записка к отчету по муниципальной программе**

**«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»**

**за 2 квартал 2022 года**

Анализ муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2020-2024 года предусматривает реализацию намеченных мероприятий целевой программы в области развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, создание доступной современной медиасреды, молодежной политики и туризма в увязке с демографическими изменениями и финансовыми ресурсами.

Главными целями муниципальной программы являются:

1. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления Московской области.

2. Повышение степени осведомленности населения городского округа Зарайск Московской области о деятельности органов местного самоуправления Московской области, социально-экономическом развитии городского округа Зарайск Московской области и создание условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления Московской области.

3. Создание условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержки молодежных инициатив, вовлечение подрастающего поколения в творческую деятельность, развитие добровольческого (волонтерского) движения, поддержки молодежных предпринимательских инициатив и совершенствование инфраструктуры по работе с молодежью.

4. Увеличение туристского и экскурсионного потока в городском округе, удовлетворяющего потребности в качественных туристских услугах.

5. Создание условий для непрерывного обеспечения полноты и достоверности данных, определяющих количественный состав и качественное состояние призывных и мобилизационных людских ресурсов.

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» состоит из 6 подпрограмм:

Подпрограмма I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»;

Подпрограмма III «Эффективное местное самоуправление Московской области»;

Подпрограмма IV «Молодежь Подмосковья»;

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»;

Подпрограмма VI «Развитие туризма в Московской области»;

Подпрограмма VII «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области».

**Подпрограмма I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»** (далее Подпрограмма I) направлена на повышение степени осведомленности населения о деятельности администрации городского округа Зарайск Московской области, социально-экономическом развитии городского округа Зарайск Московской области и создание условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления Московской области.

В 2022 году плановый объем финансирования подпрограммы I составил 4 180 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Зарайск. По итогам 2 квартала 2022 года финансирование выполнено в объеме 2 075,23 тыс. рублей, что составляет 49,64 % к плану.

Объем программных мероприятий сформирован из расчета выделенных на 2022 год бюджетных средств и направлены:

- на техническое обслуживание Интернет - сайта, техническое оснащение с целью своевременного информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, оплату информационных услуг по освещению деятельности ОМС, публикацию нормативно – правовых актов и информационных материалов в печатных СМИ, изготовление и распространение на территории городского округа Зарайск телевизионных передач, новостных выпусков в радиоэфире, сети «Интернет», информирование населения посредством социальной рекламы на баннерах;

- на обеспечения периодическими печатными изданиями отдельных категорий граждан;

- на оплату информационных услуг по освещению деятельности ОМС путем опубликования нормативно-правовых актов и иных информационных материалов в печатных СМИ, выходящих на территории городского округа Зарайск;

- на оплату информационных услуг по освещению деятельности ОМС путем изготовления и распространения (вещания) на территории городского округа Зарайск телевизионных передач;

- на оплату информационных услуг по освещению деятельности ОМС городского округа Зарайск путем изготовления и распространения на территории района новостных выпусков в радиоэфире;

- на оплату информационных услуг по информированию населения о деятельности ОМС городского округа Зарайск путем изготовления и распространения материалов в сети «Интернет»;

- на оформление наружного информационного пространства городского округа Зарайск в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014г. №363/16 "Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области".

Подпрограмма I характеризуется исполнением следующих показателей:

Так, по показателю «Информирование населения в средствах массовой информации» степень исполнения за 2 квартал 2022 года при плане 163,71% выполнение составило 145,49%.

«Уровень информированности населения в социальных сетях» плановое значение - 4, достигнутое значение – 4 балла.

По показателю «Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования» плановое значение – 0 %, достигнутое значение – 0 %. Степень исполнения составляет - 100%.

По показателю «Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций» плановое значение 0 %, исполнение составило 0 %.

Анализ реализации подпрограммы «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» показывает, что в 1 полугодии 2022 года округ реализовал цели подпрограммы I. Все программные мероприятия направлены на обеспечение открытости и прозрачности деятельности администрации городского округа Зарайск, а также формирование положительного имиджа городского округа.

**Подпрограмма III «Эффективное местное самоуправление Московской области»** (далее Подпрограмма III).

Плановое финансовое обеспечение в 2022 году по подпрограмме III составляет 1 355 тыс. руб. за счёт средств бюджета городского округа Зарайск.

За январь-июнь 2022 года финансирование не осуществлялось, выполнение работ планируется в 3-4 квартале 2022 г.

В 2022 году планируется реализовать 3 проекта граждан, сформированных в рамках инициативного бюджетирования на территории городского округа Зарайск:

- Приобретение и монтаж оборудования для Протекинского сельского дома культуры-филиала МБУ"Мендюкинский сельский дом культуры"(кресла в зрительный зал, жалюзи для помещений 2 этажа, занавес на сцену);

- Ремонт хореографического класса МБУ ДО "Детская школа искусств им. А.С.Голубкиной;

- Строительство бани общего пользования.

Подпрограмма III направлена на выполнение, следующего показателя:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2022 г. | Достигнутое значение показателя за 1 полугодие 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма III «Эффективное местное самоуправление Московской области» | | | |
| Количество проектов, реализованных на основании заявок жителей городского округа Зарайск Московской области в рамках практик инициативного бюджетирования | единиц | 1 (В плановые значения вносятся изменения. К реализации 3 проекта) | 0 |

**Подпрограмма IV «Молодежь Подмосковья»** (далее Подпрограмма IV).

За 1 полугодие 2022 года профинансировано из бюджета городского округа Зарайск –1898,27 тыс. руб., что составляет 43,52% к плановому объёму финансирования 4 362,00 тыс.руб.

Финансирование Подпрограммы IV направленно на реализацию следующих мероприятий:

- организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи,

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики).

С января по июнь 2022 года проведены следующие мероприятия:

- Турнир на Кубок главы г.о. Зарайск "Mortal Kombat 11";

- Акция «Свеча памяти»;

- Акция «Георгиевская лента»;

- Акция «Триколор»;

- Акция «Добрая покупка».

По итогам 1 полугодия 2022 г. выполнен следующий показатель:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2022 г. | Достигнутое значение показателя за 1 полугодие 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма IV «Молодежь Подмосковья» | | | |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, % | Процент | 39 | 29,9 |

**Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»** (далее Подпрограмма V).

Плановый объем финансирования в 2022 году по подпрограмме V составляет 3 042,00 тыс.руб. за счет средств Федерального бюджета.

Финансирование Подпрограммы V направленно на реализацию следующих мероприятий:

- Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,

- Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

По итогам с января по июнь 2022г. расходы составили 1 204,13 тыс.руб., что составляет 39,58% к плану 3 042,00 тыс. руб., в том числе по следующим мероприятиям:

1. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 1 052,30 тыс.руб., что составляет 38,69% к плану 2 720,00 тыс.руб.,
2. Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 151,83 тыс.руб., что составляет 47,15% к плану 322,00 тыс.руб.

**Подпрограмма VI «Развитие туризма в Московской области»** (далее Подпрограмма VI).

Финансирования в 2022 году по подпрограмме VI не предусмотрено.

Программные мероприятия направлены на:

1. Проведение и участие в выставках, семинарах, мероприятиях.
2. Организацию и проведение ежегодных профильных конкурсов, фестивалей для организаций туристкой индустрии.

По итогам за 1 полугодие 2022 г. выполнены следующие показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2022 г. | Достигнутое значение показателя за 1 полугодие 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма VI «Развитие туризма в Московской области» | | | |
| Туристский поток Московской области | млн.чел. | 0,0070 | 0,0024 |
| Экскурсионный поток Московской области | тыс. чел. | 135 | 69,8 |
| Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | тыс.чел. | 2,00 | 2,034 |
| Объем платных туристских услуг, оказанных населению | млн. руб. | 0,200 | 0,030785 |

**Подпрограмма VII «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области»** (далее Подпрограмма VII).

В 2022 году по подпрограмме VII финансирование не предусмотрено.

С января по июнь 2022 года проведено 86 волонтерских мероприятий.

По итогам за январь-июнь 2022 г. выполнены следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | | Планируемое значение показателя на 2022 г. | Достигнутое значение показателя за 1 полугодие 2022 г. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| Подпрограмма VII «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области» | | | | |
| Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность. | | чел. | 5540 | 3251 |

Анализ реализации муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» за 1 квартал 2022 года показывает, что все программные мероприятия направлены на обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа Зарайск, а также формирование положительного имиджа муниципального образования, осуществления воинского учета, привлечения и вовлечения молодежи в творческую и добровольческую жизнь округа, привлечение туристов.

Заместитель главы администрации городского округа Зарайск Р.Д. Гулькина