Результаты реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики» (наименование муниципальной программы)

За 2 квартал 2022 года

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2022год (тыс.руб.) | Профинансировано за отчётный период (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области»** | Средства бюджет го Зарайск | **4 180,00** | **2 075,23** |
| **Целевой показатель 1.**Информирование населения в средствах массовой информации  | Приоритетный показательРейтинг 45 | процент | - | 163,71 | 145,49 | Планируется достичь в 4 квартале 2022 года | **Основное мероприятие 01.** «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 3 930,00 | 1 879,23 |
| **Целевой показатель 2.** Уровень информированности населения в социальных сетях | Приоритетный показательРейтинг 45 | балл | - | 4 | 4 |  | **Основное мероприятие 02.** «Разработка новых эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) информационных проектов, повышающих степень интереса населения и бизнеса к проблематике Московской области по социально-значимым темам в СМИ, на интернет-ресурсах, в социальных сетях и блогосфере» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,00 | 0,00 |
| **Целевой показатель 3.**Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования | Приоритетный показатель Показатель ГП | процент | 0 | 0 | 0 |  | **Основное мероприятие 07.** «Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 250,00 | 196,00 |
| **Целевой показатель 4.**Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Приоритетный показатель Показатель ГП | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 3 «Эффективное местное самоуправление Московской области»** | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | **1 355,00** | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | **0,00** |
| **Целевой показатель 1.** Количество проектов, реализованных на основании заявок жителей городского округа Зарайск Московской области в рамках практик инициативного бюджетирования | Отраслевой | единиц | - | 1 | 0 | Выполнение работ планируется в 3-4 квартале 2022 года. В плановые значения вносятся изменения. К реализации 3 проекта | **Основное мероприятие 07.**«Реализация практик инициативного бюджетирования на территории муниципальных образований Московской области» | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 1 355,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 4 «Молодежь Подмосковья»** | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | **4 362,00** | **1 898,27** |
| **Целевой показатель 1.**Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, % | Приоритетный показатель. Показатель государственный программы Московской области | процент | 4,8 | 39 | 29,9 | Показатель будет достигнут до конца 2022 года | **Основное мероприятие 01.** «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество» | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 4 362,00 | 1 898,27 |
| **Подпрограмма 6 «Развитие туризма в Московской области»** | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | **0,00** | **0,00** |
| **Макропоказатель.**Туристский поток Московской области | Отраслевой | Миллион человек | 0,0065 | 0,007 | 0,0024 | Показатель будет достигнут до конца 2022 года | **Основное мероприятие 01.**«Развитие рынка туристических услуг, развитие внутреннего и въездного туризма» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,00 | 0,00 |
| **Целевой показатель 1.**Экскурсионный поток Московской области | Отраслевой | Тысяча человек | 130 | 135 | 69,8 | Показатель будет достигнут до конца 2022 года | **Основное мероприятие 01. «**Развитие рынка туристических услуг, развитие внутреннего и въездного туризма» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,00 | 0,00 |
| **Целевой показатель 2.**Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | Отраслевой | Тысяча человек | 2,0 | 2,00 | 2,034 |  | **Основное мероприятие 01.** «Развитие рынка туристических услуг, развитие внутреннего и въездного туризма» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,00 | 0,00 |
| **Целевой показатель 3.**Объем платных туристских услуг, оказанных населению | Отраслевой | Миллион рублей | 0,03 | 0,200 | 0,030785 | Показатель будет достигнут до конца 2022 года | **Основное мероприятие 01.** «Развитие рынка туристических услуг, развитие внутреннего и въездного туризма» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 7 «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области»** | Средства бюджета городского округа Зарайск | **0,00** | **0,00** |
| **Целевой показатель 1.**Общая численностьграждан РоссийскойФедерации, вовлеченныхцентрами (сообществами,объединениями)поддержкидобровольчества(волонтерства) на базеобразовательныхорганизаций,некоммерческихорганизаций,государственных имуниципальныхучреждений, вдобровольческую(волонтерскую)деятельность. | Приоритетный показатель, соглашение с ФОИВ (региональ-ный проект | Человек | - | 5540 | 3251 | Показатель будет достигнут до конца 2022 года | **Федеральный проект Е8** «Социальная активность» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,00 | 0,00 |

**\*При наличии**

**\*\*Кассовые расходы**

Заместитель главы администрации городского округа Зарайск Р.Д. Гулькина