**Аналитическая записка по исполнению муниципальной программы**

**«Предпринимательство»**

**по итогам 4 квартала 2021 года**

Муниципальная программа городского округа Зарайск Московской области «Предпринимательство» на срок 2020-2024 года утверждена постановлением главы городского округа Зарайск от 14.11.2019 № 1965/11.

Цели муниципальной программы:

* Создание условий и механизмов, обеспечивающих инвестиционную привлекательность городского округа для привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу городского округа Зарайск Московской области;
* Развитие конкуренции в городском округе Зарайск Московской области через создание необходимых условий для активизации деятельности существующих участников рынка и для появления новых хозяйствующих субъектов;
* Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики городского округа за счет создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности;
* Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка городского округа Зарайск Московской области посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Муниципальная программа состоит из подпрограмм:

* Подпрограмма I «Инвестиции»;
* Подпрограмма II «Развитие конкуренции»;
* Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства»;
* Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области».

 В 2021 году финансирование муниципальной программ предусмотрено в размере 87 809,12 тыс. руб., в т.ч. за счет средств бюджета Московкой области 72 891,58 тыс.руб., за счет средств бюджета г.о. Зарайск 14 917,54 тыс.руб. Объем фактически произведенных расходов по итогам 2021 года составил 87 002,60 тыс. руб., в т.ч. за счет средств бюджета Московкой области 72 214,90 тыс.руб., за счет средств бюджета г.о. Зарайск 14 787,70 тыс.руб.

Реализация подпрограмм муниципальной программы «Предпринимательство» складывалась следующим образом:

***Подпрограмма I «Инвестиции».***

В 2021 году на реализацию мероприятий Подпрограммы I финансирование не предусмотрено.

Выполнение целевых показателей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021год | Достигнутое значение показателя за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения | Тысяча рублей | 24,46 | 34,90 |
|  Процент заполняемости многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок | Процент | 100 | 100 |
| Количество многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок | единиц | 1 | 1 |
| Количество привлеченных резидентов на территории многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок муниципальных образований Московской области | Единица | 1 | 1 |
| Площадь территории, на которую привлечены новые резиденты | Гектар | 5 | 3,43 |
| Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | Процент | 106,1 | 107,0 |
| Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета | Тысяча рублей | 47,70 | 68,49 |
|  Количество созданных рабочих мест | единиц | 100 | 125 |

***Подпрограмма II «Развитие конкуренции».***

В 2021 году финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах средств на обеспечение деятельности МКУ «Центр проведения торгов городского округа Зарайск».

Выполнение целевых показателей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021год | Достигнутое значение показателя за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов) | процент | 3,6 | 1,47 |
| Доля общей экономии денежных средств от общей суммы состоявшихся торгов | процент | 10 | 8,98 |
| Среднее количество участников на состоявшихся торгах | Участник в одной процедуре | 4,2 | 3,62 |
| Доля закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | процент | 33 | 57,52 |
| Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании Московской области | процент | 5 | 5 |
| Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов | процент | 40 | 20,72 |

***Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства».***

В 2021 году на реализацию мероприятий Подпрограммы III предусмотрено за счет средств бюджета го Зарайск 830,00 тыс. руб., освоено по итогам 2021 года 830,0 тыс. руб. Освоение бюджетных ассигнований составило 0%.

Выполнение целевых показателей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Процент | 24,88 | 21,80 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 245,07 | 253,02 |
| Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения | единиц | 0,01 | 8,3 |
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом | Человек | 630 | 997 |
| Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса | единиц | 127 | 191 |

***Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области».***

В 2021 году на реализацию мероприятий подпрограммы IV запланировано 86 979,12тыс. руб., в т.ч. за счет средств бюджета Московской области 72 891,58 тыс.руб., бюджета городского округа Зарайск 14 087,54 тыс. руб. По итогам 2021 года было освоено 86 172,60 тыс.руб., в т.ч. за счет средств бюджета Московской области 72 214,90 тыс.руб., бюджета городского округа Зарайск 13 957,70 тыс.руб..

Выполнение целевых показателей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021 год |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прирост площадей торговых объектов | Тысяча квадратных метров | 0,3 | 1,1 |
| Прирост посадочных мест на объектах общественного питания | Мест | 22 | 24 |
| Обеспеченность населения площадью торговых объектов | Квадратных метров на 1000 человек | 1005,1 | 1023 |
| Стандарт потребительского рынка и услуг | Балл | 2858 | 3227,12 |
| Прирост рабочих мест на объектах бытовых услуг | Мест  | 10 | 6 |
| Количество банных объектов, на которых в текущем году проведены работы по строительству (реконструкции) или капитальному (текущему) ремонту по программе «100 бань Подмосковья» | Единица  | 1 | 1 |
| Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений | Процент | 1,8 | 1,24 |
| Доля ОДС, соответствующих требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства, от общего количества ОДС | Процент | 100 | 82,3 |

Первый заместитель главы

администрации городского округа Зарайск Л.А. Кочергаева

Директор МКУ «Центр

проведения торгов городского округа Зарайск» И.Е. Глухих