Результаты реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики» (наименование муниципальной программы)

За 4 квартала 2022 года

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | | Единица измерения | | Базовое значение | | | Планируемое значение показателя на 2022 год | | Достигнутое значение показателя за отчетный период | | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению | | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2022год (тыс.руб.) | Профинансировано за отчётный период (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области»** | | | | | | | | | | | | | | | Средства бюджета городского округа Зарайск | **4 180,00** | **4 082,14** |
| **Целевой показатель 1.**  Информирование населения в средствах массовой информации | Приоритетный показатель  Рейтинг 45 | | процент | | - | | | 167,00 | | 167,00 | |  | | **Основное мероприятие 01.** «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 3 984,00 | 3 886,14 |
| **Целевой показатель 2.** Уровень информированности населения в социальных сетях | Приоритетный показатель  Рейтинг 45 | | балл | | - | | | 4 | | 4 | |  | | **Основное мероприятие 02.** «Разработка новых эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) информационных проектов, повышающих степень интереса населения и бизнеса к проблематике Московской области по социально-значимым темам в СМИ, на интернет-ресурсах, в социальных сетях и блогосфере» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,00 | 0,00 |
| **Целевой показатель 3.**  Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования | Приоритетный показатель  Показатель ГП | | процент | | 0 | | | 0 | | 0 | |  | | **Основное мероприятие 07.** «Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 196,00 | 196,00 |
| **Целевой показатель 4.**  Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Приоритетный показатель  Показатель ГП | | процент | | 0 | | | 0 | | 0 | |  | |
| **Подпрограмма 3 «Эффективное местное самоуправление Московской области»** | | | | | | | | | | | | | | | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | **1 355,00** | **2 182,46** |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | **1 979,49** |
| **Целевой показатель 1.** Количество проектов, реализованных на основании заявок жителей городского округа Зарайск Московской области в рамках практик инициативного бюджетирования | | Отраслевой | | единиц | | - | 3 | | 2 | | Из 3 проектов реализовано 2 (Ремонт хореографического класса МБУ ДО "Детская школа искусств им. А.С. Голубкиной"; Приобретение и монтаж оборудования для Протекинского сельского дома культуры - филиала Муниципального бюджетного учреждения "Мендюкинский сельский дом культуры"). Проект "Строительство бани общего пользования" не реализован по причине отсутствия проектно-сметной документации. | | **Основное мероприятие 07.**  «Реализация практик инициативного бюджетирования на территории муниципальных образований Московской области» | | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 1 355,00 | 2 182,46 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 1 979,49 |
| **Подпрограмма 4 «Молодежь Подмосковья»** | | | | | | | | | | | | | | | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | **4 362,00** | **4 361,07** |
| **Целевой показатель 1.**  Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, % | | Приоритетный показатель. Показатель государственный программы Московской области | | процент | | 4,8 | 39 | | 52,1 | |  | | **Основное мероприятие 01.** «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество» | | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 4 362,00 | 4 361,07 |
| **Подпрограмма 6 «Развитие туризма в Московской области»** | | | | | | | | | | | | | | | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | **0,00** | **0,00** |
| **Макропоказатель.**  Туристский поток муниципального образования Московской области | | Отраслевой | | Миллион человек | | 0,0065 | 0,007 | | 0,0071 | |  | | **Основное мероприятие 01.**  «Развитие рынка туристических услуг, развитие внутреннего и въездного туризма» | | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,00 | 0,00 |
| **Целевой показатель 1.**  Экскурсионный поток муниципального образования Московской области | | Отраслевой | | Тысяча человек | | 130 | 135 | | 155 | |  | | **Основное мероприятие 01. «**Развитие рынка туристических услуг, развитие внутреннего и въездного туризма» | | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,00 | 0,00 |
| **Целевой показатель 2.**  Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | | Отраслевой | | Тысяча человек | | 2,0 | 2,00 | | 3,5 | |  | | **Основное мероприятие 01.** «Развитие рынка туристических услуг, развитие внутреннего и въездного туризма» | | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,00 | 0,00 |
| **Целевой показатель 3.**  Объем платных туристских услуг, оказанных населению | | Отраслевой | | Миллион рублей | | 0,03 | 0,200 | | 0,078 | | Показатель не выполнен в связи с введением специальной военной операции и сложившейся экономической ситуацией | | **Основное мероприятие 01.** «Развитие рынка туристических услуг, развитие внутреннего и въездного туризма» | | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 7 «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области»** | | | | | | | | | | | | | | | Средства бюджета городского округа Зарайск | **0,00** | **0,00** |
| **Целевой показатель 1.**  Общая численность  граждан Российской  Федерации, вовлеченных  центрами (сообществами,  объединениями)  поддержки  добровольчества  (волонтерства) на базе  образовательных  организаций,  некоммерческих  организаций,  государственных и  муниципальных  учреждений, в  добровольческую  (волонтерскую)  деятельность. | | Приоритетный показатель, соглашение с ФОИВ (региональный проект | | Человек | | - | 7275 | | 7295 | |  | | **Федеральный проект Е8** «Социальная активность» | | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,00 | 0,00 |

**\*При наличии**

**\*\*Кассовые расходы**

Заместитель главы администрации городского округа Зарайск Р.Д. Гулькина