Аналитическая записка

о реализации муниципальной программы городского округа Зарайск «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024года

за 4 квартал 2021 год.

 Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 г., направлена на повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в городском округе Зарайск Московской области и создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики, в том числе по подпрограммам:

- Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи». Эта подпрограмма направлена на реализацию мероприятий по повышению уровня удовлетворенности гражданами и юридическими лицами качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров;

- Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» направлена на повышение эффективности деятельности городского округа Зарайск Московской области и доступности муниципальных услуг для физических и юридических лиц на территории городского округа Зарайск Московской области, рост доступности и качества предоставляемых образовательных услуг на территории городского округа Зарайск Московской области. Создания инфраструктуры экосистемы цифровой экономики во всех сферах социально-экономической деятельности.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Цифровое муниципальной образование» в 2021г было предусмотрено – 60 454,00 тыс. руб., в т.ч. за счет средств бюджета городского округа Зарайск – 44310,00 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской области – 5506,00 тыс.руб., за счет средств бюджета федерального бюджета – 10 638,00 тыс.руб. Фактически за 12 месяцев 2021 года профинансировано 58822,61 тыс. руб., что составляет 99,1% к плану 59363,60тыс.руб. (в плановый объем финансирования вносятся изменения), в том числе за счет средств бюджета Московской области 4282,38 тыс.руб. (составляет 99,2% к плану 4315,9тыс.руб.) и за счет средств бюджета городского округа Зарайск – 46559,09 тыс. руб. (составляет 99,1% к плану 46966,2тыс.руб.).

**ПОДПРОГРАММА 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг**, **а также услуг почтовой связи»**

Финансирование подпрограммы направлено на выполнение следующих мероприятий:

- На организацию деятельности МФЦ. Финансирование направлено на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, а так же материально-техническое обеспечение МФЦ. На мероприятие было запланировано 40 257,00 тыс.руб. (в плановый объем финансирования вносятся изменения), израсходовано- 42925,13 тыс.руб., что составило выполнение мероприятий на 99,10% к плану 43315,00тыс.руб.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи» на 2021год позволяет достичь следующих результатов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Единица измерения | Плани руемое значение показателя на 2021г | Достигнутое значение показателя за отчетный период |
| Целевой показатель 1.Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ | Процент | 100 | 100 |
| Целевой показатель 2.Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Процент | 97,4 | 97,7 |
| Целевой показатель 3.Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг | минут | 3,6 | 3,0 |
| Целевой показатель 4.Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут | Процент | 0 | 0 |
| Целевой показатель 5.Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ | Процент | 100 | 100 |

**ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»**

Целью Подпрограммы 2 является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и доступности муниципальных услуг для физических и юридически лиц на территории городского округа Зарайск за счет внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий.

Плановый объем финансирования мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2021 года составил 20 197 тыс. руб., из них:

- средства бюджета городского округа Зарайск– 5 675 тыс. руб.;

- средства бюджета Московской области – 3 884 тыс. руб;

- средства Федерального бюджета – 10 638 тыс. руб.

Фактический объем бюджетных обязательств по итогам 12 месяцев 2021 года составил 15 906,48 тыс. руб. (профинансировано – 15 897,48 тыс. руб.), из них:

- средства бюджета городского округа Зарайск – 5 264,96 тыс. руб. (профинансировано – 5 255,96 тыс. руб.);

- средства бюджета Московской области – 2 660,38 тыс. руб. (профинансировано – 2 660,38 тыс. руб.);

- средства Федерального бюджета – 7 981,14 тыс. руб. (профинансировано – 7 981,14 тыс. руб.).

В том числе по мероприятиям:

1. Плановый объем бюджетных ассигнований на 2021 г. для реализации основного мероприятия 01 «Информационная инфраструктура» составил 3 650 тыс. руб. (в плановый объем финансирования вносятся изменения). Выполнено – 4 048,64 тыс. руб. или 100% к плану 4 048,64 тыс. руб.;
2. Плановый объем бюджетных ассигнований на 2021 г. для реализации основного мероприятия 02 «Информационная безопасность» составил 800 тыс. руб. (в плановый объем финансирования вносятся изменения). Выполнено – 455,92 тыс. руб. или 98,28% к плану 463,92 тыс. руб.;
3. Плановый объем бюджетных ассигнований на 2021 г. для реализации основного мероприятия 03 «Цифровое государственное управление» составил 871 тыс. руб. (в плановый объем финансирования вносятся изменения). Выполнено – 494,36 тыс. руб. (профинансировано – 485,36 тыс. руб.) или 100% к плану 494,36 тыс. руб.;
4. Плановый объем бюджетных ассигнований на 2021 г. для реализации основного мероприятия E4 Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» составил 14876 тыс. руб. (в плановый объем финансирования вносятся изменения). Выполнено – 10 907,56 тыс. руб. или 98,79% к плану 11 041,50 тыс. руб.

В рамках Подпрограммы достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021г | Достигнутое значение показателя за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Целевой показатель 1. Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области |  % | 100 | 100 |
|  | Целевой показатель 2. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | % | 75 | 100 |
|  | Целевой показатель 3. Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | % | 100 | 100 |
|  | Целевой показатель 4. Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | % | 100 | 100 |
|  | Целевой показатель 5. Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | % | 100 | 100 |
|  | Целевой показатель 6. Процент проникновения ЕСИА в муниципальном образовании Московской области | % | 80 | 65,35 |
|  | Целевой показатель 7. Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки | % | 2 | 0,11 |
|  | Целевой показатель 8. Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг | % | 90 | 100 |
|  | Целевой показатель 9. Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения | % | 30 | 0 |
|  | Целевой показатель 10. Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз) | % | 5 | 0 |
|  | Целевой показатель 11. Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа | % | 5 | 0 |
|  | Целевой показатель 12. Доля муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости:для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 100 Мбит/с;для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с | % | 100 | 100 |
|  | Целевой показатель 13. Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | % | 87,2 | 100 |
|  | Целевой показатель 14. Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с;для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с | % | 100 | 100 |
|  | Целевой показатель 15. Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | % | 45,45 | 5 |
|  | Целевой показатель 16. Доля помещений аппаратных, приведенных в соответствие со стандартом «Цифровая школа» в части ИТ-инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса | % | 0 | 0 |

Анализ реализации муниципальной программы администрации городского округа Зарайск показывает, что все мероприятия направлены на решение приоритетных задач социально-экономического развития округа.

Первый заместитель главы администрации Л.А. Кочергаева

Заместитель главы администрации по безопасности С.В. Москалев