Результаты реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области

«Образование» на 2020-2024 годы

за 2021 год

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | | Базовое значение | | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению | | №основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2021 год (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период\*\* (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1** | **«Дошкольное образование»** | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1  Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | обращение Губернатора Московской области | | штук | 1 | 0 | | 0 | - | | Основное мероприятие 01. Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, закупка оборудования | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Целевой показатель 2  Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет | указ Президента Российской Федерации | | процент | - | 100 | | 100 | - | | Основное мероприятие 02. Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Средства бюджета городского округа Зарайск | 107839,18 | 107839,18 |
| Средства бюджета Московской области | 166731,00 | 166672,58 |
| Целевой показатель3  Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет, | соглашение с ФОИВ по федеральному проекту «Содействие занятости | | процент | - | 100 | | 100 | - | | Основное мероприятие Р2. Федеральный проект «Содействие занятости» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Целевой показатель 4  Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | указ Президента Российской Федерации | | процент | 99,6 | 100 | | 97,39 | Недостаточное финансирование для выплат стимулирующего характера | | Основное мероприятие 02. Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Средства бюджета городского округа Зарайск | 107839,18 | 107839,18 |
| Средства бюджета Московской области | 166731,00 | 166672,58 |
| **Подпрограмма 2** | **«Общее образование»** | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1  Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | указ Президента Российской Федерации | | процент | 108,1 | | 106,3 | 110,96 | - | | Основное мероприятие 01. Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций | Средства бюджета городского округа Зарайск | 101033,62 | 101033,62 |
| Средства бюджета Московской области | 327566,00 | 323320,88 |
| Средства федерального бюджета | 15832,00 | 15493,80 |
| Целевой показатель 2  Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (нарастающим итогом) | соглашение с ФОИВ по федеральному проекту «Современная школа» | | тыс. ед. | 0,002 | | 0 | 0 | - | | Основное мероприятие E1. «Современная школа» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 1059,62 | 1058,64 |
| Средства бюджета Московской области | 1596,20 | 1585,18 |
| Средства федерального бюджета | 1788,60 | 1788,58 |
| Целевой показатель 3  Количество отремонтированных общеобразовательных организаци*й* | отраслевой показатель | | штука | 0 | | 0 | 0 | - | | Основное мероприятие E1. «Современная школа» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 1059,62 | 1058,64 |
| Средства бюджета Московской области | 1596,20 | 1585,18 |
| Средства федерального бюджета | 1788,60 | 1788,58 |
| Целевой показатель 4  Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам | отраслевой показатель | | процент | 25,7 | | 37,4 | 27,3 | многочисленные карантинные мероприятия в 11 классах | | Основное мероприятие 05. Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена | Средства бюджета городского округа Зарайск | 650,00 | 650,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Целевой показатель 5  В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционирует центры естественно-научной и технологической направленности, ед. | показатель муниципальной программы | | единица | - | | 2 | 4 | - | | Основное мероприятие E1. «Современная школа». | Средства бюджета городского округа Зарайск | 1059,62 | 1058,64 |
| Средства бюджета Московской области | 1596,20 | 1585,18 |
| Средства федерального бюджета | 1788,60 | 1788,58 |
| Целевой показатель 6  Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, % | показатель муниципальной программы | | процент | - | | 100 | 100 | - | | Основное мероприятие 03. «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 7231,44 | 6843,90 |
| Средства бюджета Московской области | 24375,16 | 21312,29 |
| Средства федерального бюджета | 6858,71 | 6124,92 |
| **Подпрограмма 3 "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"** | | | | | | | | | | | |  |  |
| Целевой показатель 1  Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | указ Президента Российской Федерации | | процент | 102,2 | | 100 | 95,91 | Недостаточная нагрузка педагогических работников в учреждениях дополнительного образования (должна быть 1,5-1,7 ст на одно физическое лицо для выполнения показателя, по факту 1-1,1 ст.) | Основное мероприятие 03. Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями дополнительного образования | | Средства бюджета городского округа Зарайск | 112937,34 | 112937,34 |
| Целевой показатель 2  Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | соглашение с ФОИВ по ФП «Успех каждого ребенка» | | тысяч человек | 0 | | 0,101 | 0,101 | - | Основное мероприятие E2. «Успех каждого ребенка» | | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Целевой показатель 3  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | соглашение с ФОИВ по федеральному проекту «Успех каждого ребенка | | процент | 92,8 | | 83,31 | 85,5 | - | Основное мероприятие E2. «Успех каждого ребенка» | | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| *Подпрограмма 4 «Профессиональное образование»* | | | | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель 1  Доля педагогических работников, прошедших  добровольную независимую оценку квалификации | показатель муниципальной программы | | процент | 0,9 | | - | - | - | Основное мероприятие E5. «Учитель будущего» | | Финансирование отсутствует | 0 | 0 |

Заместитель Главы администрации городского округа Зарайск Московской области: Гулькина Р.Д.