**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**

**за 2021 год**

о выполнении муниципальной программы городского округа Зарайск

«Экология и окружающая среда» на 2020 – 2024 годы.

В реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск «Экология и окружающая среда» на 2020 – 2024 годы запланировано участие следующих учреждений:

- МБУ «Благоустройство, ЖКХ и дорожное хозяйство»;

- МУП «ЕСКХ Зарайского района»;

- Комитет по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа Зарайск Московской области;

- ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО»;

- АО «Метком Групп»;

- ООО «Первый экологический сервис».

*Финансовое обеспечение муниципальной программы городского округа Зарайск «Экология и окружающая среда» на 2020 – 2024 годы включает в себя:*

* Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»;
* Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»;
* Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

***В 2021 году плановое значение финансирования Программы составляет 950,00 тыс. рублей, в том числе:***

- средства бюджета Московской области – 0,00 тыс. рублей;

- средства бюджета городского округа Зарайск – 950,00 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 рублей.

***За 12 месяцев 2021 года израсходовано – 929,67 тыс. рублей, из них:***

- средства бюджета Московской области – 0,00 тыс. рублей;

- средства бюджета городского округа Зарайск – профинансировано 929,67 тыс. рублей, что составляет 98% к плановому;

- внебюджетные источники – 0,0 рублей.

***Финансирование направлено на выполнение следующих мероприятий:***

* *Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»:*

плановый показатель –289,00 тыс. рублей;

израсходовано – 268,2 тыс. рублей, что составляет 93% к плановому, из них:

- проведение обследований состояния окружающей среды – профинансировано 198,4 тыс. рублей, что составляет 100% к плановому 199,00 тыс. рублей;

- проведение обследований состояния окружающей среды (утилизация опасных отходов) – профинансировано 69,8 тыс. рублей, что составляет 78% к плановому 90,00 тыс. рублей.

* *Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»:*

плановый показатель –661,00 тыс. рублей;

израсходовано – 661,47 тыс. рублей, что составляет 100% к плановому, из них:

- обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению – 661,47 тыс. рублей, что составляет 100% к плановому.

* *Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»* - финансирование не запланировано на 2021 год.

Мероприятия направлены на выполнение показателей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед. изм. | План на 2021 год | Фактически за 2021 год |
| **Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»** | | | |
| Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | единица | 4 | 3 |
| Количество проведенных экологических мероприятий | единица | 2 | 2 |
| **Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»** | | | |
| Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности приведенных в безопасное техническое состояние | штука | 0 | 0 |
| **Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»** | | | |
| Количество, построенных, реконструируемых объектов по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов | штука | 0 | 0 |

Начальник отдела благоустройства и ООС Е. М. Надточаева