Результаты реализации муниципальной программы городского округа Зарайск «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2021 год (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1.**  «**Профилактика преступлений и иных правонарушений»** |
| **Макропоказатель** Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования , не менее чем на 5% ежегодно | Приоритетный целевой показатель | Единица/процент |  515 |  414/95 | 404/92,7 |  | х | Средства бюджета городского округа ЗарайскСредства бюджета Московской области | 30689,027,0 | 29746,0 27,0 |
| **Целевой показатель 1.** Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности  | Отраслевой | % | 60 | 76 | 89,6 |  | 01.Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей | Средства бюджета городского округа Зарайск |  3086,0 |  3086,0 |
| **Целевой показатель 2.**Увеличение доли от числа граждан, принимающих участие в деятельности народных дружин | Отраслевой | % | 100 | 110 | 128,6 |  | 02. Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| **Целевой показатель 3.**Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | Отраслевой | % | 100 | 99,8 | 99,01 |  | 03. Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 40,0 | 40,0 |
| **Целевой показатель 4.**Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», не менее чем на 5 % ежегодно | Приоритетный целевой показатель  | Единица/процент | 270 | 333/105 | 493/155 |  | 04. Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 5648,0 | 4995,0 |
| **Целевой показатель 5.**Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями | Отраслевой | % | 104 | 104 | 114 |  | 05.Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области. | Средства бюджета городского округа Зарайск | 20,0 | 20,0 |
| **Целевой показатель 5.**Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. населения | Отраслевой | % | 33,7 | 33,5 | 44,1 | По данным ОМВД России по г.о.Зарайск число лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств -9 человек, из них составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении 8 человек. | 05. Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области. | Средства бюджета городского округа Зарайск | 20,0 | 20,0 |
| **Целевой показатель 5.**Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек | Отраслевой | % | 22,7 | 22,5 | 44,1 | По данным ОМВД России по г.о.Зарайск число потребителей наркотических средств и психотропных веществ из общего числа лиц, совершивших преступления – 6 человек, из них совершивших административные правонарушениях – 11 человек. | 05. Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области. | Средства бюджета городского округа Зарайск | 20,0 | 20,0 |
| **Целевой показатель 7.**Благоустроим кладбища «Доля кладбищ, соответствующих Региональному стандарту» | Приоритетный целевой показательРейтинг-45 | % | 56,25 | 70,07 | 70,07 |  | 07. Развитие похоронного дела на территории Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 21922,0 | 21605,0 |
| **Целевой показатель 7.**Инвентаризация мест захоронений | Отраслевой | % | 100 | 100 | 0 | По информации МКУ «Зарайский ритуал» инвентаризация мест захоронений в электронном виде была проведена в 2018 году и действовала до ноября 2021 года. В связи с отсутствием финансирования следующая инвентаризация запланирована в 1 кв.2022 года. | 07. Развитие похоронного дела на территории Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| **Целевой показатель 7.** Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений | Приоритетный целевой показатель | % | - | 0 | 0 |  | 07. Развитие похоронного дела на территории Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| **Целевой показатель 7.** Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями | Отраслевой | % | - | 100 | 100 |  | 07. Развитие похоронного дела на территории Московской области | Средства бюджета Московской области | 27,0 | 27,0 |
| **Подпрограмма 2.**  **«Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области»** |
| **Целевой показатель 1.**Степень готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествиях) природного и техногенного характера | Приоритетный показатель Указ Президента РФ от 11.01.2018 № 12; от 16.10.2019 г. № 501 | % | - | 12,5 | 1 | Низкий уровень накопления материально-технических, медицинских и продовольственных запасов. Отсутствуют муниципальные поисково-спасательные формирования. | 01.Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения и территорий муниципального образования Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 556,0 | 530,0 |
| **Целевой показатель 2**.Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенныхна территории Московской области | Приоритетный показатель Указ Президента РФ от 11.01.2018 № 12 | % |  - | 18 | 100,8 |  | 02. Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 443,0 | 438,0 |
| **Целевой показатель 3.**Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования | Приоритетный показатель Указ Президента РФ от 13.11.2012 № 1522; от 28.12.2010 № 1632 | % |  85 |  80,0 | 47,2 |  | 01.Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения территорий муниципального образования Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 556,0 | 530,0 |
| **Подпрограмма 3. «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области»** |
| **Целевой показатель 1.**Увеличение процента покрытия, системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, населения на территории муниципального образования | Приоритетный показательУказ Президента Российской Федерацииот 13.11.2012 № 1522 | % | 95 | 98 | 100 |  | 01. Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 485,0 | 447,0 |
| **Подпрограмма 4. «Обеспечение пожарной безопасности** **на территории муниципального образования Московской области»** |
| **Целевой показатель 1.**Повышение степени пожарной защищенности городского округа, по отношению к базовому периоду 2019 года. | Приоритетный показатель Указ Президента РФ от 1.01.2018 № 2 | % | 57 | 17 | 17 |  | 01. Повышение степени пожарной безопасности | Средства бюджета городского округа Зарайск | 970,0 | 954,0 |
| **Подпрограмма 5. «Обеспечение мероприятий гражданской обороны** **на территории муниципального образования Московской области»** |
| **Целевой показатель 1.**Темп прироста степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны | Приоритетный показатель Указ Президента РФ от 20.12.2016 № 696 | % | - | 3 | 0 | На территории городского округа Зарайск отсутствуют склады с материально-техническими, медицинскими и продовольственными запасами. | 01.Организация накопления, хранения, освежения и обслуживания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, в целях гражданской обороны | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| **Целевой показатель 2.** Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов ГО | Приоритетный показатель Указ Президента РФ от 20.12.2016 № 696 | % | 0 | 12 | 0,1 | Достижение значения показателя в 2021 году невозможно в связи с недостаточностью денежных средств у собственников объектов, на территории которых расположены ЗСГО, для приведения в соответствии со стандартами до статуса "Готово". Проведено комиссионное обследование 55 ЗСГО.Выявлено: 54 - статус "Не годно", 1- "Ограничено годно". Материалы направлены в ГУ МЧС МО для исключения из Росреестра. В декабре 2021 года поступил ответ от МЧС МО о снятии с учета 3 ЗСГО. | 02. Обеспечение готовности защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории муниципальных образований Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |

 Заместитель главы администрации С.В. Москалев