## Источник финансирования 1
Годовой отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за 2021 год для оценки эффективности реализации муниципальной программы Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Зарайск Источник финансирования: Средства Федерального бюджета
Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.) | Фактическое финансирование (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Чистая вода | 0 | 0
2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.1 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.2 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.3 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2.4 Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, выполняемых в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Московской области | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2. Системы водоотведения | 0 | 0
1 Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.2 Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.3 Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2.1 Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2.2 Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | 0 | 0
2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.1 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.2 Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.4 Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2.5 Организация в границах городского округа теплоснабжения населения | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2.6 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, в том числе актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
4 Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
4.2 Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
5 Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
5.1 Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
5.2 Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
5.3 Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0
1 Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 0 | 0 | 0 | -
1.1 Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.2 Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.3 Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 0 | 0 | 0 | Мероприятие финансируется без привлечения средств федерального бюджета
1.4 Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.5 Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.6 Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.7 Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.8 Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.9 Установка аэраторов с регулятором расхода воды | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.10 Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2 Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 0 | 0 | 0
2.1 Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 0 | 0 | 0 | -
3 Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | -
3.1 Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 0 | 0 | 0 | -
6. Развитие газификации | 0 | 0
1 Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.1 Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.2 Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
8. Обеспечивающая подпрограмма | 0 | 0
1 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | Мероприятие финансируется без привлечения средств федерального бюджета
1.1 Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 0 | 0 | 0 | Мероприятие финансируется без привлечения средств федерального бюджета
Итого по муниципальной программе | 0 | 0
Заместитель главы администрации_____________________С.А. Матюшкин
Заместитель главы администрации _____________________А.В. Шолохов

## Источник финансирования 2
Годовой отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за 2021 год для оценки эффективности реализации муниципальной программы Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Зарайск Источник финансирования: Средства бюджета Московской области
Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.) | Фактическое финансирование (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Чистая вода | 5495 | 5495
2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 5495 | 5495 | 100 | Выполнено
2.1 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.2 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | 5495 | 5495 | 100 | Выполнено
2.3 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2.4 Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, выполняемых в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Московской области | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2. Системы водоотведения | 0 | 0
1 Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.2 Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.3 Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2.1 Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2.2 Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | 219750.88 | 218477.42
2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области | 219750.88 | 218477.42 | 0 | Выполнено
2.1 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 20790 | 20790 | 100 | Выполнено
2.2 Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | 198960.88 | 197687.42 | 99,4 | Выполнено
2.4 Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2.5 Организация в границах городского округа теплоснабжения населения | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2.6 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, в том числе актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
4 Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
4.2 Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
5 Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
5.1 Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
5.2 Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
5.3 Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0
1 Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 0 | 0 | 0 | -
1.1 Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.2 Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.3 Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 0 | 0 | 0 | Мероприятие финансируется без привлечения средств областного бюджета
1.4 Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.5 Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.6 Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.7 Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.8 Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.9 Установка аэраторов с регулятором расхода воды | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.10 Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2 Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 0 | 0 | 0
2.1 Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 0 | 0 | 0 | -
3 Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | -
3.1 Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 0 | 0 | 0 | -
6. Развитие газификации | 0 | 0
1 Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.1 Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.2 Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
8. Обеспечивающая подпрограмма | 590 | 590
1 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 590 | 590 | 100 | Выполнено
1.1 Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 590 | 590 | 100 | Выполнено
Итого по муниципальной программе | 225835.88 | 224562.42
Заместитель главы администрации ___________________С.А. Матюшкин
Заместитель главы администрации ____________________А.В. Шолохов

## Источник финансирования 3
Годовой отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за 2021 год для оценки эффективности реализации муниципальной программы Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Зарайск Источник финансирования: Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)
Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.) | Фактическое финансирование (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Чистая вода | 602.77 | 602.77
2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 602.77 | 602.77 | 100 | Выполнено
2.1 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.2 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | 602.77 | 602.77 | 100 | Выполнено
2.3 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2.4 Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, выполняемых в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Московской области | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2. Системы водоотведения | 0 | 0
1 Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.2 Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.3 Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2.1 Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2.2 Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | 26688.8 | 24369.63
2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области | 25888.8 | 23777.61 | 92 | Экономия средств в результате проведенных конкурсных процедур по закупке
2.1 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 3989.5 | 3989.5 | 100 | Выполнено
2.2 Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | 21899.3 | 19788.11 | 90,4 | Экономия средств в результате проведенных конкурсных процедур по закупке
2.4 Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2.5 Организация в границах городского округа теплоснабжения населения | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2.6 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, в том числе актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
4 Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
4.2 Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
5 Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 800 | 592.02 | 74 | Выполнено, экономия финансовых средств при проведении закупки
5.1 Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 800 | 592.02 | 74 | Выполнено
5.2 Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
5.3 Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0
1 Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 0 | 0 | 0 | -
1.1 Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.2 Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.3 Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 0 | 0 | 0 | Мероприятие финансируется без привлечения средств местного бюджета
1.4 Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.5 Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.6 Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.7 Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.8 Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.9 Установка аэраторов с регулятором расхода воды | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.10 Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2 Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 0 | 0 | 0
2.1 Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 0 | 0 | 0 | -
3 Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | -
3.1 Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 0 | 0 | 0 | -
6. Развитие газификации | 0 | 0
1 Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.1 Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.2 Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
8. Обеспечивающая подпрограмма | 0 | 0
1 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | Мероприятие финансируется без привлечения средств местного бюджета
1.1 Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 0 | 0 | 0 | Мероприятие финансируется без привлечения средств местного бюджета
Итого по муниципальной программе | 27291.57 | 24972.4
Заместитель главы администрации ___________________С.А. Матюшкин
Заместитель главы администрации ___________________А.В. Шолохов

## Источник финансирования 5
Годовой отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за 2021 год для оценки эффективности реализации муниципальной программы Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Зарайск Источник финансирования: Внебюджетные источники
Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.) | Фактическое финансирование (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Чистая вода | 0 | 0
2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.1 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.2 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.3 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2.4 Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, выполняемых в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Московской области | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2. Системы водоотведения | 0 | 0
1 Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.2 Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.3 Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2.1 Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2.2 Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | 0 | 0
2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.1 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.2 Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.4 Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2.5 Организация в границах городского округа теплоснабжения населения | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2.6 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, в том числе актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
4 Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
4.2 Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
5 Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
5.1 Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
5.2 Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
5.3 Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1536 | 100
1 Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 100 | 100 | 100 | Выполнено
1.1 Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.2 Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.3 Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 100 | 100 | 100 | Выполнено
1.4 Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.5 Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.6 Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.7 Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.8 Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.9 Установка аэраторов с регулятором расхода воды | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.10 Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
2 Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 1436 | 0 | 0
2.1 Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 1436 | 0 | 0 | Отсутствие финансовых средств у МУП "ЕСКХ Зарайского района"
3 Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансовых средств у МУП "ЕСКХ Зарайского района"
3.1 Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансовых средств у МУП "ЕСКХ Зарайского района"
6. Развитие газификации | 0 | 0
1 Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.1 Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
1.2 Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано
8. Обеспечивающая подпрограмма | 0 | 0
1 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | Мероприятие финансируется без привлечения внебюджетных средств
1.1 Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 0 | 0 | 0 | Мероприятие финансируется без привлечения внебюджетных средств
Итого по муниципальной программе | 1536 | 100
Заместитель главы администрации _____________________С.А. Матюшкин
Заместитель главы администрации _____________________А.В. Шолохов