**Аналитическая записка к отчету по муниципальной программе**

**«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»**

**за 2021 год.**

Анализ муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2020-2024 года предусматривает реализацию намеченных мероприятий целевой программы в области развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, создание доступной современной медиасреды, молодежной политики и туризма в увязке с демографическими изменениями и финансовыми ресурсами.

Главными целями муниципальной программы являются:

1. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности администрации городского округа Зарайск Московской области.

2. Повышение степени осведомленности населения городского округа Зарайск Московской области о деятельности органов местного самоуправления Московской области, социально-экономическом развитии городского округа Зарайск Московской области и создание условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления Московской области.

3. Создание условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержки молодежных инициатив, вовлечение подрастающего поколения в творческую деятельность, развитие добровольческого (волонтерского) движения, поддержки молодежных предпринимательских инициатив и совершенствование инфраструктуры по работе с молодежью.

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» состоит из 6 подпрограмм:

Подпрограмма I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»;

Подпрограмма III «Эффективное местное самоуправление Московской области»;

Подпрограмма IV «Молодежь Подмосковья»;

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»;

Подпрограмма VI «Развитие туризма в Московской области»;

Подпрограмма VII «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области».

**Подпрограмма I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»** (далее Подпрограмма I) направлена на повышение степени осведомленности населения о деятельности администрации городского округа Зарайск Московской области, социально-экономическом развитии городского округа Зарайск Московской области и создание условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления Московской области.

В 2021 году плановый объем финансирования программы составил 3 955 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Зарайск. По итогам 2021 года финансирование выполнено в объеме 3 844,08 тыс. рублей, что составляет 97,20 % .

Объем программных мероприятий сформирован из расчета выделенных на 2021 год бюджетных средств и направлены:

- на техническое обслуживание Интернет - сайта, техническое оснащение с целью своевременного информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, оплату информационных услуг по освещению деятельности ОМС, публикацию нормативно – правовых актов и информационных материалов в печатных СМИ, изготовление и распространение на территории городского округа Зарайск телевизионных передач, новостных выпусков в радиоэфире, сети «Интернет», информирование населения посредством социальной рекламы на баннерах;

- на обеспечения периодическими печатными изданиями отдельных категорий граждан;

- на техническое обслуживания официального Интернет;

- на оплату информационных услуг по освещению деятельности ОМС путем опубликования нормативно-правовых актов и иных информационных материалов в печатных СМИ, выходящих на территории городского округа Зарайск;

- на оплату информационных услуг по освещению деятельности ОМС путем изготовления и распространения (вещания) на территории городского округа Зарайск телевизионных передач;

- на оплату информационных услуг по освещению деятельности ОМС городского округа Зарайск путем изготовления и распространения на территории района новостных выпусков в радиоэфире;

- на оплату информационных услуг по информированию населения о деятельности ОМС городского округа Зарайск путем изготовления и распространения материалов в сети «Интернет»;

- на оформление наружного информационного пространства городского округа Зарайск в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014г. №363/16 "Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области".

Подпрограмма I характеризуется показателями:

Так, по показателю «Информирование населения через СМИ» степень исполнения за 2021 года составила 160,71% при плане 150 % (107,14) %.

По показателю «Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования» план составляет – 0%, факт – 0%. Степень исполнения составляет - 100%.

Плановое значение показателя «Уровень информированности населения в социальных сетях» составляет 8 баллов, фактическое значение - 7,82 баллов. Степень исполнения составляет 97,75%. Показатель не достигнут в связи с просрочкой обращений в системе «Инцидент» во втором квартале 2021 года.

По показателю «Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций» план предусмотрен в размере 0% , исполнение составило 0%.

Анализ реализации подпрограммы I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» показывает, что в 2021 году округ реализовал цели подпрограммы. Все мероприятия направлены на обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа Зарайск, а также формирование положительного имиджа городского округа.

**Подпрограмма III «Эффективное местное самоуправление Московской области»** (далее Подпрограмма III).

Плановое финансовое обеспечение в 2021 году составило 15 562,00 тыс. руб.т.ч.:

* бюджет г.о. Зарайск – 2 516,00 тыс. руб.;
* средства бюджета Московской области – 13 046,00 тыс. руб.

За январь-декабрь 2021 года профинансировано – 13 505,15 тыс. руб., в том числе:

* бюджет г.о. Зарайск – 2 183,45 тыс. руб., что составляет 86,78% к плану.
* средства бюджета Московской области – 11 321,70 тыс. руб., что составляет 86,78% к плану.

Реализовано 12 проектов граждан, сформированных в рамках инициативного бюджетирования на территории городского округа Зарайск за 2021 год:

- организация зоны отдыха с установкой памятника Петру и Февронии как места для молодоженов в селе Протекино;

- приобретение и монтаж оборудования (свет, звук и одежда сцены) для Протекинского СДК-филиала МБУ «Мендюкинский СДК»;

- ремонт помещений Протекинской сельской библиотеки-филиала МБУК «Централизованная библиотечная система го Зарайск»;

-ремонт Протекинского сельского дома культуры филиала МБУ «Мендюкинский СДК»

- приобретение и монтаж оборудования для пищеблоков МБОУ Макеевская основная школа;

-приобретение материалов, ремонт стен, системы отопления, приобретение, демонтаж, установка оконных блоков для МБОУ «Начальная школа-детский сад № 14;

- установка домофонов для МБОУ «Начальная школа-детский сад № 14;

- установка домофонов для МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Радуга»;

- установка домофонов для МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 «Улыбка»;

- установка домофонов для МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 11 «Вишенка»;

- демонтаж и обустройство летней веранды для МАДОУ «Детский сад №12 «Ягодка»;

-установка домофонов для МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13 «Солнышко».

Подпрограмма направлена на выполнение, следующего показателя:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 г. | Достигнутое значение показателя 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма III «Эффективное местное самоуправление Московской области» | | | |
| Количество проектов, реализованных на основании заявок жителей городского округа Зарайск Московской области в рамках практик инициативного бюджетирования | единиц | 12 | 12 |

**Подпрограмма IV «Молодежь Подмосковья»** (далее Подпрограмма IV).

За январь-декабрь 2021 года профинансировано из бюджета городского округа Зарайск – 4 030,00 тыс.руб., что составляет 100% к плановому объёму финансирования 4 030,00.

Финансирование Подпрограммы IV направленно на реализацию следующих мероприятий:

- организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи,

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики).

По итогам с января по декабрь 2021г. выполнены следующие показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 г. | Достигнутое значение показателя за 2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма IV «Молодежь Подмосковья» | | | |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, % | Процент | 36 | 36,2 |

**Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»** (далее Подпрограмма V).

Плановый объем финансирования в 2021 году по подпрограмме V составляет 3 370,00 тыс.руб. за счет средств Федерального бюджета.

Подпрограмма V направленна на реализацию следующих мероприятий:

- Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,

- Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации,

- Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения.

По итогам с января по декабрь 2021г. расходы составили 2 921,06 тыс.руб., что составляет 86,68% к плану, в том числе по следующим мероприятиям:

1. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 2 744,00 тыс.руб., что составляет 100% к плану 2 744,00 тыс.руб.;
2. Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 0 тыс.руб., что составляет 0% к плану 7,0 тыс.руб.;
3. Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года – 177,06 тыс.руб., что составляет 28,60% к плану 619,00 тыс.руб.

**Подпрограмма VI «Развитие туризма в Московской области»** (далее Подпрограмма VI).

Финансирования в 2021 году по подпрограмме VI не предусмотрено.

По итогам с января по декабрь 2021г. выполнены следующие показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 г. | Достигнутое значение показателя за 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма VI «Развитие туризма в Московской области» | | | |
| Туристский поток Московской области | млн.чел. | 0,0065 | 0,0068 |
| Экскурсионный поток Московской области | тыс. чел. | 130 | 132 |
| Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | тыс.чел. | 2,00 | 2,1 |
| Объем платных туристских услуг, оказанных населению | млн. руб. | 0,170 | 0,05 |

**Подпрограмма VII «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области»** (далее Подпрограмма VII).

В 2021 году по подпрограмме VII финансирование не предусмотрено.

По итогам с января по декабрь 2021г. выполнены следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | | Планируемое значение показателя на 2021 г. | Достигнутое значение показателя за 2021 г. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| Подпрограмма VII «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области» | | | | |
| Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность. | | чел. | 5681 | 5683 |

Анализ реализации муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» за 2021 года показывает, что все программные мероприятия направлены на обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа Зарайск, а также формирование положительного имиджа муниципального образования, осуществления воинского учета, привлечения и вовлечения молодежи в творческую и добровольческую жизнь округа, привлечение туристов.

Заместитель главы администрации городского

округа Зарайск Р.Д. Гулькина