Результаты реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области «Здравоохранение» за 1-ый квартал 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Плани руемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2022 год (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период\*\* (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| *Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.*  *Развитие первичной медико-санитарной помощи»* | | | | | | |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1.  Доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию от общего числа взрослого населения | Приоритетно-целевой (Рейтинг-45) | % | - | 25 | 15,87 | Выполнение планируется в 4 квартале 2022 года | *Основное мероприятие 03.* Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,00 | 0,00 |
| Целевой показатель 2.  Количество прикрепленного населения к медицинским организациям на территории округа | Приоритетно-целевой (Рейтинг-45) | % | - | 100 | 98,17 | Выполнение планируется в 4 квартале 2022 года |
| *Подпрограмма 5*  *«Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи****»*** | | | | | | |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1.  Жилье – медикам, нуждающихся в обеспечении жильем | Приоритетно-целевой (Рейтинг-45) | % | - | 100 | 100 |  | *Основное мероприятие 03.*  Развитие мер социальной поддержки медицинских работников | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,00 | 0,00 |

Заместитель главы администрации Р.Д. Гулькина

Орлова М.С.

496 66 2-41-90