**Аналитическая записка к отчету за 4 квартала 2020 года.**

Анализ муниципальной **программы «Культура»** на 2020 -2024 года предусматривает реализацию намеченных мероприятий целевых программ в области культуры в увязке с демографическими изменениями и финансовыми ресурсами. Главной целью муниципальной программы является- повышение качества жизни населения городского округа Зарайск Московской области путем развития услуг в сфере культуры.

Программа направлена на формирование условий для создания системы сохранения и развития культуры в городском округе Зарайск Московской области. Сохранение и развитие культуры – систематическая и целенаправленная деятельность органов муниципальной власти по формированию у граждан высокого культурного и национального сознания. Для сохранения и развития культурных традиций городского округа Зарайск Московской области необходимо формирование качественно нового социокультурного пространства.

Городской округ Зарайск Московской области принадлежит к числу субъектов, наиболее богатых объектами культурного наследия. На его территории расположеноболее 300 объектов, в том числе архитектурные, монументальные, мемориальные литературные и археологические памятники. Сеть учреждений культуры городского округа Зарайск Московской области составляют 43 учреждений, в том числе:

* учреждений культуры клубного типа - 26, объединенных в шесть муниципальных учреждений культуры (2 КДУ в городе, 15 СДК, 9 СК);
* библиотек – 17 (из них 15 библиотек в сельской местности), объединенных в единую централизованную библиотечную систему;
* музей – 1, в ведении Министерства культуры Московской области;
* памятники - муниципального, регионального и федерального значения.

Современная сеть учреждений культуры городского округа Зарайск Московской области, состояние ее материально-технической базы, степень квалифицированности кадров не позволяют в полной мере обеспечить жителям городского округа Зарайск Московской области полноценный досуг. Поэтому необходима разработка комплекса мер по поэтапной модернизации существующей сети учреждений культуры.

Ежегодно на территории округа проводится более 4 тыс. мероприятий, которые посетило более 400 тыс. человек (из общего числа мероприятий на платной основе 907 – 47,190 тыс. чел.); ведут активную работу клубные формирования и творческие коллективы которые посещают 3,075 тыс. чел.; 4 коллектива имеют звание «Народный» и «Образцовый». Творческие коллективы городского округа Зарайск принимают участие в российских и международных выставках и ярмарках, конференциях и семинарах, фестивалях и конкурсах по направлениям деятельности Министерства культуры Московской области.

Основной объем библиотечно-информационных услуг населению городского округа Зарайск Московской области оказывают общедоступные библиотеки. В настоящее время сеть библиотек состоит из 17 библиотек, из которых 1 - взрослая, 1 - детская и 15- сельских.

Целью муниципальной программы является – повышение качества жизни населения городского округа Зарайск Московской области путем развития услуг в сфере культуры.

На достижение данной цели направлены следующие виды деятельности:

- сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия;

- обеспечение деятельности учреждений сферы культуры;

- развитие народных и художественных промыслов;

- развитие библиотечного дела;

- развитие профессионального искусства и гастрольно-концертной деятельности;

- строительство, реконструкция, модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Зарайск Московской области;

- сохранение народной культуры и развитие художественного творчества.

Программа «Культура» на 2020-2024 гг. состоит из 6 подпрограмм:

* Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

В подпрограмме обозначены мероприятия, связанные с процессами управления и распоряжения объектами культурного наследия и территориями, на которых они расположены, в целях повышения их инвестиционной привлекательности и эффективности использования.

* Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела». В подпрограмме обозначены мероприятия, связанные с оказанием библиотечно-информационных услуг населению городского округа Зарайск Московской области, привлечением в библиотеки молодежи, особенно требовательной к современным услугам и сервисам, повышением роли библиотек как информационных центров и центров культурной жизни.
* Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии».В подпрограмме обозначены мероприятия, связанные с государственной поддержкой лучших сельских учреждений культуры и их лучших работников, мероприятия по обеспечению функций культурно- досуговых учреждений.
* Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области». В подпрограмме обозначены перспективные мероприятия, связанные с основными материальными ресурсами учреждений культуры округа: обеспеченностью помещениями (их ремонтом), техническим и непроизводственным оборудованием.
* Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела». Мероприятия подпрограммы на срок 2020-2024 гг. направлены на создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, находящихся на хранении в Зарайском муниципальном архиве и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела.
* Подпрограмма 8 «Обеспечивающая программа». В подпрограмме отражены мероприятия взаимодействия органа управления сферой культуры с муниципальными учреждениями культуры. Подпрограмма нацелена на оптимальное и эффективное расходование средств бюджета городского округа Зарайск Московской области в отрасли культуры.

Плановое финансовое обеспечение муниципальной программы «Культура» в 2020 году составляет **215 508,00** тыс.руб. в том числе:

бюджет городского округа Зарайск 177 686,00тыс.руб.

средства Федерального бюджета 300,00 тыс.руб.

средства бюджета Московской области 30 587,00 тыс.руб.

внебюджетные источники 6 935,00 тыс. руб.

За 4 квартала 2020 года профинансировано- **179 509,00** тыс. руб. в том числе:

бюджет г.о. Зарайск- 171 500,00 тыс. руб.

средства Федерального бюджета 287,00 тыс.руб.

средства бюджета Московской области 2 807,00 тыс.руб.

внебюджетные средства 4 915,00 тыс. руб.

Были профинансированы следующие мероприятия:

Оказание муниципальной услуги по обеспечению организации и проведения мероприятий в сфере культуры и искусства в муниципальных бюджетных учреждениях культуры,  
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры,

Оказание муниципальной услуги по обеспечению проведения библиотечного обслуживания населения,

Обеспечение полномочий Комитета по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодёжью администрации городского округа Зарайск Московской области.

Результаты реализации муниципальной программы «Культура»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | | | Базовое значение | | Планируемое значение показателя на 2020 год | | Достигнутое значение показателя за 4 квартала 2020г. | | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» | | | | | | | | | | | |
| Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, нуждающихся в указанных работах | Отраслевой показатель | процент | | | 73,33 | | 73,33 | | 73,33 | | В 2019 году был продан ОКН по адресу г.Зарайск, ул.Первомайская, д. 20.  Общее количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности администрации городского округа Зарайск (15)  ОКН, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению:  1.(Бюст дважды Героя Советского Союза В.Н. Леонова;  2.Башня водонапорная, 1914;  3.Дом жилой, нач. XIX в.;  4.Здание Зарайского земства, 1910;  5.Здание городского казначейства, 1-ая пол. XIX в.;  6. Усадьба, XIX в.;  7. Здание городской управы, XIX в.;  8. Дом Иванова кон. XVIII- XIX в.;  9.Гостиный двор, кон. XVIII-XIX в.;  10. Дом жилой пер. пол. XIXв.),  11.Дом Типицына, пер. пол. XIX в. г. Зарайск Первомайская 20).  Расчет показателя  за 2020 - 11/15\*100=73,33 |
| Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, по которым в текущем году разработана проектная документация | Отраслевой показатель | единиц | | | - | | 1 | | 1 | |  |
| Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования на которые установлены информационные надписи | Отраслевой показатель | процент | | | - | | 0 | | 0 | |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» | | | | | | | | | | | |
| Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | Отраслевой показатель | человек | | | 17519 | | 17529 | | 16104 | | 16104 чел. – количество пользователей библиотек на основании читательских формуляров за 12 месяцев 2020 года.  Деятельность библиотек в 4 квартале 2020 г. осуществлялась на основании «Стандарта организации работы, осуществляющих деятельность библиотек, деятельность по показу кинофильмов на открытых площадках, в целях недопущения распространения новой короновиросной инфекции» №45-р от 02.06.2020  Достижение показателя невозможно в связи с введением на территории Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области, в соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ |
|
| Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата | Обращение Губернатора Московской области | единиц | | | 0 | | 10 | | 5 | | Согласно рейтингованию муниципальных библиотек за 2020 г. (письмо Министерства культуры Московской области от 30.12.2020 Исх - 7321/17 – 07).   1. МБУК «ЦБС» 2. Чулковская библиотека 3. Мендюкинская библиотека 4. Библиотека поселка 40 лет октября 5. Авдеевская библиотека   Показатель не достигнут, в связи с недостаточным финансированием. |
|
| Доля муниципальных библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту) | Отраслевой показатель | процент | | | 0 | | 58,82 | | 29,4 | | Согласно рейтингованию муниципальных библиотек за 2020 г. (письмо Министерства культуры Московской области от 30.12.2020 Исх - 7321/17 – 07).   1. МБУК «ЦБС» 2. Чулковская библиотека 3. Мендюкинская библиотека 4. Библиотека поселка 40 лет октября 5. Авдеевская библиотека   Всего 17 библиотек.  5/17х100%= 29,4%  Показатель не достигнут в связи с недостаточным финансированием. |
|
| Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года | Национальный проект «Культура» | процент | | | 102,5 | | 105 | | 61,55 | | 170,294 тыс.чел.(базовое значение 2017г.)  104,81 тыс.чел. (выполнено на 01.01.2021)  **104,81/170,294 х 100% = 61,55%**  Достижение показателя невозможно в связи с введением на территории Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области, в соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ |
|
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») | Национальный проект «Культура» | процент | | | - | | 116,2 | | 69,09 | | I=(Кт.г+Бт.г.)/(К2010+Б2010)\*100  где:  I – количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010;  Кт.г. – количество участников клубных формирований в текущем году, 3281 ед.;  Бт.г. – число посещений библиотек в текущем году, 104810 ед.;  К2010 – количество посещений организаций культуры в 2010 году, 1752 ед.  Б2010 – число посещений библиотек в 2010 году,154700 ед.;  **(3281 +104810) / (1752 + 154700) х100% = 108091/156452х100%= 69,09 %**  Достижение показателя невозможно в связи с введением на территории Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области, в соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ |
|
|
| Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) - отраслевой показатель | Отраслевой показатель | посещений | | | - | | 4,40 | | 2,71 | | ПБ = П/Н, где  П – количество посещений 104,810 тыс. чел.;  Н – численность населения муниципального образования (городского округа) на 01.01.2020 – 38,742 тыс. чел.  **104,810/38,742 = 2,71** |
| Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010  (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры, находящихся на территории муниципальных образований Московской области) | Отраслевой показатель | Процент | | | - | | 116,5 | | 69,09 | | I=(Кт.г+Бт.г.)/(К2010+Б2010)\*100  где:  I – количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010;  Кт.г. – количество участников клубных формирований в текущем году, 3281 ед.;  Бт.г. – число посещений библиотек в текущем году, 104810 ед.;  К2010 – количество посещений организаций культуры в 2010 году, 1752 ед.  Б2010 – число посещений библиотек в 2010 году,154700 ед.;  **(3281 +104810) / (1752 + 154700) х100% = 108091/156452х100%= 69,09 %**  Достижение показателя невозможно в связи с введением на территории Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области, в соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ |
| Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010  (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры, находящихся на территории муниципальных образований Московской области) | Отраслевой показатель | Процент | | | - | | 116,5 | | 69,09 | | I=(Кт.г+Бт.г.)/(К2010+Б2010)\*100  где:  I – количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010;  Кт.г. – количество участников клубных формирований в текущем году, 3281 ед.;  Бт.г. – число посещений библиотек в текущем году, 104810 ед.;  К2010 – количество посещений организаций культуры в 2010 году, 1752 ед.  Б2010 – число посещений библиотек в 2010 году,154700 ед.;  **(3281 +104810) / (1752 + 154700) х100% = 108091/156452х100%= 69,09 %**  Достижение показателя невозможно в связи с введением на территории Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области, в соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ |
| Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области (приоритетный на 2020 год) | Приоритетный показатель  Указ Президента Российской Федерации | процент | | | 100 | | 100 | | 105,2 | |  |
|
| Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области» | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года (приоритетный на 2020 год) | Приоритетный показатель  Национальный проект «Культура» | | процент | 100,58 | | 106,08 | | 65,82 | | 223,592тыс. чел. (базовое значение 2017г.)  147,175 тыс.чел.(104,81+39,084+3,281)- выполнено на 01.01.2021  **147,175/ 223,592 х 100% = 65,82%**  Достижение показателя невозможно в связи с введением на территории Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области, в соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ | |
|
| Количество отремонтированных объектов организаций культуры (по которым проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории)  (приоритетный на 2020 год) | Приоритетный показатель  Национальный проект «Культура» | | единица | - | | - | | - | |  | |
| Количество организаций культуры Московской области, получивших современное оборудование в.т.ч. кинооборудование  (приоритетный на 2020 год) | Приоритетный показатель  Национальный проект «Культура» | | единица | - | | 0 | | 0 | |  | |
| Увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области | Отраслевой показатель | | процент | 11,53 | | 15,38 | | 34,62 | | 34,62 (девять учреждений в зеленой зоне)  Всего КДУ 26.  9/26Х100%=34,62  Согласно рейтингованию муниципальных КДУ за 2020 г. (письмо Министерства культуры Московской области от 30.12.2020 Исх - 7321/17 – 07).  1.МБУ «ДК им. В.Н. Леонова»  2. МБУ «Мендюкинский СДК»  3. «Протекинский СДК»  4. «Октябрьский СДК»  5. «Ерновский СДК»  6. «Масловский СДК»  7. «Макеевский СДК»  8. ДК пос.»Зарайский»  9. ЦД «Победа» | |
| Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года | Национальный проект «Культура» | | процент | 93,8 | | 110 | | 77,70 | | 50,301тыс.чел. (базовое значение 2017г.)  39,084 тыс.чел.(выполнено на 01.01.2021г.)  **39,084/ 50,301 х 100% =77,70 %**  Достижение показателя невозможно в связи с введением на территории Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области, в соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ | |
| Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года | Национальный проект «Культура» | | процент | 105,2 | | 102 | | 109,48 | | 2,997тыс.чел. (базовое значение 2017г.)  3,281 тыс.чел.(выполнено на 01.01.2021г.)  **3,281/2,997 х 100% = 109,48%** | |
|
| Количество муниципальных учреждений культуры Московской области, по которым осуществлено развитие материально-технической базы (в части увеличения стоимости основных средств) | Приоритетный показатель  Национальный проект «Культура» | | единица | - | | 0 | | 0 | |  | |
| Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту  (приоритетный на 2020 год) | Приоритетный показатель  Национальный проект «Культура» | | единица | - | | 0 | | 0 | |  | |
| Подпрограмма: 7. Развитие архивного дела | | | | | | | | | | | |
| Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | Отраслевой показатель | | Процент | 4,8 | | 4,9 | | 4,8 | | Вносятся изменения в плановое значение показателя 4,8%.  За 9 месяцев 2020г были приняты на хранение 328 ед.хранения, а так же в связи с карантинными мероприятиями проведение торгов по контракту на оцифровку были перенесены на 4 квартал 2020г., | |
| Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | Отраслевой показатель | | Процент | 95 | | 95 | | 95 | |  | |
| Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | Отраслевой показатель | | Процент | 100 | | 100 | | 100 | |  | |
| Количество помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту и техническому переоснащению | Отраслевой показатель | | Единица | - | | 0 | | 0 | |  | |

Заместитель главы администрации

го Зарайск по социальным вопросам В.В.Маркович

Заместитель главы администрации

го Зарайск по безопасности Г.А. Сухоцкий